## Контроль исполнения финплана
Приложение 1.1
Контроль исполнения финансового плана в сфере водоснабжения ООО "КУБАНЬВОДОКАНАЛ" (без учета НДС)
№ п/п | Источники финансирования | Ед.измер. | Исполнение финасового плана (тыс.руб., без НДС)
|  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Собственные средства | тыс. руб.
1.1 | амортизационные отчисления | тыс. руб.
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб.
1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | тыс. руб.
1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | тыс. руб.
2 | Привлеченные средства | тыс. руб.
2.1 | кредиты | тыс. руб.
| справочно: проценты по кредиту | тыс. руб.
2.2 | займы организаций | тыс. руб.
2.3 | прочие привлеченные средства | тыс. руб.
3 | Бюджетное финансирование | тыс. руб. | 391.67 | 0
4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | тыс. руб.
5 | ИТОГО по программе | тыс. руб. | 391.67 | 0
Исполнитель | _______________________________ | А.А. Кузько

## Контроль соответствия инсточник
Приложение 2. 1
Контроль за соответствием источников финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы финансовому плану в сфере водоснабжения ООО "КУБАНЬВОДОКАНАЛ"
№ п/п | Наименование мероприятия | 2017 год |  |  |  |  | Наименование источника финансирования мероприятий
|  | план | факт | Отклонения |  |  | 2017 год
|  |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) | план | факт
1. | Инвестиционный проект № 1 «Реконструкция и модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения»
1.1. | Реконструкция водопровода по ул. Кубанской от ул. Речной до ул. Мира в х. Прикубанский | 391.67 | 0 | 0 | 0 | Срок выполнения работ по графику - 3-й квартал | 391,67 тыс. руб.- бюджетные средства (средства концедента) | 0
| Исполнитель | __________ | А.А. Кузько

## Подтверждающие документы
Приложение 3.1
Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов в сфере водоснабжения
Наименование мероприятия инвестиционной программы | Реквизиты проектной документации |  |  |  |  | Реквизыты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ | [5 empty] | Реквизиты акта ввода в эксплуатацию |  | Примечания
| Наличие проектной документации, да\нет | Шифр проекта | Наименование проектной организации, дата, номер договора | Дата и № акта сдачи приемки ПИР | Стоимость по акту сдачи приемки ПИР | дата и № договора подряда | Наименование подрядной организации | Срок выполнения работ по договору | дата и номер КС-3, КС-2, актов выполненных работ | Стоимость работ по КС-3, КС-2, актам выполненных работ по данным организации, тыс.руб. | Стоимость работ по данным РЭК-департамента, тыс.руб | Наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, да/нет | Дата и № акта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Мероприятия не реализовывались | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Исполнитель | _______________ | А.А. Кузько

## Контроль соответствия мероприят
Приложение 4.1
Контроль за соответствием фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении в сфере водоснабжения ООО "КУБАНЬВОДОКАНАЛ"
№ | Наименование мероприятия, адрес объекта | Источник финансирования | Единица измерения | Объемные показатели: протяженность, площадь, объем, мощность и т.д. |  |  | Финансовые потребности всего, тыс. руб.
[5 empty] | 2017 год |  |  | 2017 год
[5 empty] | План | Факт |  | План | Факт
1. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
1.1. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий
1.1.1. | Реконструкция водопровода по ул. Кубанской от ул. Речной до ул. Мира в х. Прикубанский | бюджетные средства (средства концедента) | м. | Замена чугунных сете водоснабжения Д-100мм. L=740 м. на материал труб полиэтилен Д-110мм. L=740 м | 255 | 0 | 1185.7 | 391.67 | 0
| Всего объем необходимых финансовых потребностей по сметной стоимости с учетом коэффициентов-дефляторов |  | - | - | - | - | 1185.7 | 391.67 | 0
| Затраты на уплату налога на прибыль |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| Всего объем необходимых финансовых потребностей |  | - | - | - | - | 1185.7 | 391.67 | 0
| Исполнитель | _______________ | А.А. Кузько

## Закупочная деятельность
Приложение 5.1
Контроль обоснованности произведенных расходов в сфере водоснабжения ООО "КУБАНЬВОДОКАНАЛ"
Наименование мероприятия инвестиционной программы | Составляющие расходов | Номер закупки | Ссылка на размещение информации о закупке в единой информационной системе | Способ закупки | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Фактическая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Наличие в Плане закупки (да/нет) | Основание неразмещения в единой информационной системе сведений о закупке товаров, работ, услуг (с указанием соответствующего пункта из Положения о закупках)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Мероприятия не реализовывались | подготовка проектной документации | - | - | - | - | - | - | -
| приобретение материалов и оборудования | - | - | - | - | - | - | -
| строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы | - | - | - | - | - | - | -
| иные расходы (указать) | - | - | - | - | - | - | -
Исполнитель | _______________ | А.А. Кузько

## Контроль сроков
Приложение 6.1
Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения ООО "КУБАНЬВОДОКАНАЛ"
№ п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Характеристика мероприятия, объемные показатели, адрес, единицы измерения | 2017 | Плановый период начала реализации мероприятия | Плановый период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию | Фактический период начала реализации мероприятия | Фактический период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию | Технологическое обоснование | Выполнение целевых показателей
1. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
1.1. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий
1.1.1. | Реконструкция водопровода по ул. Кубанской от ул. Речной до ул. Мира в х. Прикубанский | Замена чугунных сете водоснабжения Д-100мм. L=740 м. на материал труб полиэтилен Д-110мм. L=740 м | 2017 г. | 3 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г. | - | - | Замена изношенных сете водоснабжения, снижение износа сетей водоснабжения и повышение надежности системы водоснабжения
Исполнитель | _______________ | А.А. Кузько

## Плановые показатели
Приложение 7.1
Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения на территории Прикубанского сельского поселения Славянского района на 2017-2021год» утвержденная приказом РЭК ДЦ и тарифов по КК №21/2016 от 01.12.2016года, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения показателей |  |  |  | Фактические значения показателей |  |  |  | Пояснения в случае наличия отклонений от плана
|  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  | в т.ч. по годам реализации
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2019 год
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 0.5969 |  |  | 0.889 | 0.5342 |  |  | #DIV/0! | Отклонение объясняется тем, что фактические показатели расчитаны за 9 месяцев, а плановые за год
1.1. | Общее количество электрической энергии | тыс. кВт*ч | 35.81 |  |  |  | 33.19
1.2. | Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | тыс. м3 | 59.99 |  |  |  | 62.14
2 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км. | 0 |  |  | 7.23 | 0.115 |  |  | #DIV/0!
2.1. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (повреждений) | ед. | 0 |  |  |  | 3
2.2. | Протяженность сетей водоснабжения | км. | 20 |  |  | 189.88 | 20
3 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.1. | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 |  |  |  | 0
3.2. | Общее количество отобранных проб | ед. | 8 |  |  |  | 6
4 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
4.1. | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 |  |  |  | 0
4.2. | Общее количество отобранных проб | ед. | 60 |  |  |  | 52
5 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | % от полезного отпуска | 31.94 |  |  | 36.98 | 42.82 |  |  | #DIV/0!
5.1. | Объем потерь | тыс. м3 | 1276.5 |  |  | 3074.19 | 26.61
5.2. | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 3996.56 |  |  | 8312.9734 | 62.14
Исполнитель | _______________ | А.А. Кузько