## Титульный
ИНФОРМАЦИЯ
| Региональная энергетическая коммисия - департамент цен и тарифов Краснодарского края |  |  | за | 2017 | год
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))
о контроле за выполнением инвестиционной программы в соответствии с приказом Минстроя России от 07.11.2014 № 689/пр
АО "Краснодартеплосеть"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2015 № 57/2015-т "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, горячую воду"
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу |  |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.10.2015 № 16/2015
"Об утверждении инвестиционной программы АО "Краснодартеплосеть" по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар на период 2016-2018 годов"
(в редакции приказов от 23.12.2015 № 22/2015, от 21.09.2016 № 37/2016, от 15.12.2016 № 23/2016, от 20.12.2016 № 24/2016, от 30.11.2017 № 25/2017 )

## Контроль исполнения финплана
Приложение 1
Контроль исполнения финансового плана по инвестиционной программе АО "Краснодартеплосеть"
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации (тыс. руб., без НДС)
2017 год
|  | план | факт
1 | 2 | 5 | 6
1 | Собственные средства | 2755825 | 28816
1.1 | амортизационные отчисления | 109692 | 2329
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0
1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 2646133 | 26487
1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0
2 | Привлеченные средства | 0
2.1 | кредиты | 0
| справочно: проценты по кредиту | 0
2.2 | займы организаций | 0
2.3 | прочие привлеченные средства | 0
3 | Бюджетное финансирование | 0
4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0
5 | ИТОГО по программе | 2755825 | 28816

## Контроль соответствия источник
Приложение 2
Контроль за соответствием источников финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы финансовому плану
№ п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) |  | Наименование источника финансирования мероприятий
|  | 2017 год |  | 2017 год
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7
1 | Проект 4-2.2.1.4 «Новое строительство тепловых сетей от котельной № 9 (Прикубанский внутригородской округ, п. Березовый, 7/27)» | 0 |  | плата за подключение
2 | Проект 4-2.2.1.6 «Новое строительство тепловых сетей от котельной КРЭС-2 по ул. Ростовское Шоссе, 12» | 0 |  | плата за подключение
3 | Проект 4-2.2.1.9 «Новое строительство тепловых сетей от Краснодарской ТЭЦ - тепловой вывод «ЮВР - Центр города» | 0 |  | плата за подключение
4 | Проект 4-2.2.11 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КРЭС-2" | 56444 |  | плата за подключение
5 | Проект 4-2.2.13 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КРЭС-2" (ЦТП ОО "Новер") |  |  | плата за подключение
6 | Проект 4-2.2.3 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 4" | 359 |  | плата за подключение
7 | Проект 4-2.2.4 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 5" |  |  | плата за подключение
8 | Проект 4-2.2.5 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 6" |  |  | плата за подключение
9 | Проект 4-2.2.7 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 8" | 20247 |  | плата за подключение
10 | Проект 4-2.2.8 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 9" | 6861 |  | плата за подключение
11 | Проект 4-2.2.2 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 17" | 29457 | 6766 | плата за подключение | плата за подключение
12 | Проект 4-2.2.22 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР" | 30348 |  | плата за подключение
13 | Проект 4-2.2.23 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР (ЦТП 13)" | 360 |  | плата за подключение
14 | Проект 4-2.2.16 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ВПР" | 613 |  | плата за подключение
15 | Проект 4-2.2.19 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-КТС от ПМР" | 2283 |  | плата за подключение
16 | Проект 4-2.2.9 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной БВК" | 68116 | 16767 | плата за подключение | плата за подключение
17 | Проект 4-2.2.10 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной мкр. Солнечный" | 112520 |  | плата за подключение
18 | Проект 4-1.2.1. «Ввод второй очереди котельной № 19 в составе трех котлов Eurotherm-58 суммарной мощностью 150 Гкал/час с собственной системой ВПУ» | 807148 | 378 | плата за подключение | плата за подключение
19 | Проект 4 -1.2.3. «Строительство новой котельной в мкр. «Солнечный» двумя очередями: 1-я очередь ввод шести котлов Eurotherm-11 суммарной мощностью 60 Гкал/час, 2-я очередь ввод двух котлов Eurotherm-11 суммарной мощностью 20 Гкал/час» | 372605 |  | плата за подключение
20 | Проект 4 -1.2.4. «Строительство новой котельной в мкр. «Молодежный» двумя очередями: 1-я очередь ввод трех котлов Eurotherm-23 суммарной мощностью 60 Гкал/час, 2-я очередь ввод двух котлов Eurotherm-23 суммарной мощностью 40 Гкал/час» | 405622 |  | плата за подключение
21 | Проект 4-1.2.5. «Строительство новой котельной в совхозе Прогресс двумя очередями: 1-я очередь ввод двух котлов Eurotherm-23 суммарной мощностью 40 Гкал/час, 2-я очередь ввод одного котла Eurotherm-23 суммарной мощностью 20 Гкал/час» | 371575 |  | плата за подключение
22 | Проект 4-2.3.11 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КРЭС-2" | 69738 |  | плата за подключение
23 | Проект 4-2.3.3 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 4" | 4666 |  | плата за подключение
24 | Проект 4-2.3.4 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 5" | 4702 |  | плата за подключение
25 | Проект 4-2.3.7 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 8" | 1405 |  | плата за подключение
26 | Проект 4-2.3.2 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 17" | 42103 |  | плата за подключение
27 | Проект 4-2.3.9 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной БВК" | 93427 | 2576 | амортизионные отчисления | плата за подключение
28 | Проект 4-2.3.10 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной мкр. Солнечный" | 25894 |  | плата за подключение
29 | Проект 4-2.3.22 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР" | 139419 |  | плата за подключение
30 | Проект 4-2.3.23 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР (ЦТП 13)" | 6449 |  | плата за подключение
31 | Проект 4-2.3.16 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ВПР" | 4457 |  | плата за подключение
32 | Проект 4-2.3.19 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-КТС от ПМР" | 1602 |  | плата за подключение
33 | Проект 4-1.1.9 «Реконструкция водоподготовительной установки на котельной № 2» | 6049 |  | амортизионные отчисления
34 | Проект 4-1.1.11 «Реконструкция водоподготовительной установки на котельной № 9» | 674 |  | амортизионные отчисления
35 | Проект 4-2.4.20 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия КТЭЦ-ЮВР" | 58335 |  | амортизионные отчисления
36 | Проект 4-2.4.18 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия КТЭЦ-ВПР (ЦТП 2)" | 4920 |  | амортизионные отчисления
37 | Проект 4-2.4.20 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия КТЭЦ-пос. ТЭЦ" | 419 |  | амортизионные отчисления
38 | Проект 4-2.8.11 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной КРЭС-2" | 2776 |  | амортизионные отчисления
39 | Проект 4-2.8.22 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от Краснодарской ТЭЦ - тепловой вывод «ЮВР - Центр города»" | 992 |  | амортизионные отчисления
40 | Проекты 4-2.6.2 "Перевод ИТП жилых домов проезд Дальний, 3; ул.Архитектора Ишунина, 4 – 6 на независимую схему теплоснабжения" | 3237 | 2329 | амортизионные отчисления | амортизионные отчисления
41 | ИТОГО по программе: | 2755822 | 28816

## Контроль соответствия мероприят
Приложение 3
Контроль за соответствием фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Расшифровка характеристики участов тепловой сети | [9 empty] | Пояснения в случае наличия отклонений от плана
|  |  | Наименование начального узла |  | Наименование конечного узла |  | Длина в двухтрубном исчислении, м |  | Условный диаметр, мм |  | Год перекладки
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |  | 14
1 | Проект 4-2.2.11 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КРЭС-2" |  | УТ-5 |  | АПП,1374_2016 |  | 54 |  | 40
|  |  | ТК-69-1 |  | АПП,1451_2016 |  | 171.7 |  | 80
|  |  | УТ-9 |  | ОАПП,32 |  | 12.4 |  | 400
|  |  | к |  | АПП,1452_2015 |  | 254 |  | 80
|  |  | к |  | АПП,1453_2015 |  | 98.1 |  | 50
|  |  | УТ-2 |  | АПП,1454_2015 |  | 124.7 |  | 80
|  |  | ТК-2и |  | ОАПП,20 |  | 50.6 |  | 200
|  |  | УТ-1 |  | ОАПП,19.1 |  | 108.6 |  | 200
|  |  | УТ-13 |  | АПП,1696_2016 |  | 107.7 |  | 40
|  |  | к |  | АПП,1684_2016 |  | 77.2 |  | 50
|  |  | к |  | АПП,1455_2016 |  | 46 |  | 80
|  |  | УТ-12 |  | АПП,913_2015 |  | 755.1 |  | 80
|  |  | УТ-8* |  | АПП,1084_2015 |  | 148 |  | 250
|  |  | Участок нового строительства к ОАПП,19.1 и 19.2 |  | Участок нового строительства к ОАПП,19.1 и 19.2 |  | 95 |  | 200
|  |  | Участок нового строительства к ОАПП,20 |  | Участок нового строительства к ОАПП,20 |  | 95 |  | 100
2 | Проект 4-2.2.3 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 4" |  | ТК-1 |  | АПП,318_2016 |  | 21 |  | 100
3 | Проект 4-2.2.7 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 8" |  | УТ-2 |  | к |  | 343.06 |  | 80
|  |  | к |  | АПП,1591_2016 |  | 9.23 |  | 80
|  |  | к |  | АПП,323_2016 |  | 718.2 |  | 150
4 | Проект 4-2.2.8 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 9" |  | УТ-1** |  | ОАПП,18 |  | 10 |  | 200
|  |  | УТ-7 |  | к |  | 107 |  | 100
|  |  | к |  | АПП,369_2016 |  | 40.11 |  | 80
|  |  | к |  | к |  | 46.33 |  | 80
|  |  | к |  | АПП,1560_2016 |  | 8.5 |  | 40
|  |  | к |  | к |  | 40.4 |  | 100
|  |  | Участок нового строительства к ОАПП,18 |  | Участок нового строительства к ОАПП,18 |  | 94 |  | 200
5 | Проект 4-2.2.2 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 17" |  | к |  | ОАПП,16 |  | 99.4 |  | 250
|  |  | УТ-7 |  | к |  | 108.54 |  | 125
|  |  | к |  | к |  | 43.49 |  | 50
|  |  | к |  | АПП,956_2016 |  | 29.5 |  | 125
|  |  | к |  | к |  | 25.77 |  | 40
|  |  | УТ-1* |  | к |  | 86.34 |  | 250
|  |  | к |  | АПП,265_2016 |  | 49.1 |  | 150
|  |  | к |  | к |  | 43.21 |  | 150
|  |  | к |  | к |  | 222.85 |  | 200
|  |  | к |  | АПП,266_2016 |  | 22.44 |  | 125
|  |  | к |  | АПП,1467_2016 |  | 26 |  | 40
|  |  | Участок нового строительства к ОАПП,14 | Участок нового строительства к ОАПП,14 | Участок нового строительства к ОАПП,14 | Участок нового строительства к ОАПП,14 | 173 | 3.2 | 200 | 100 | 2017 | 2017 |  |  | Внутр.пл. и внутр.кв. т/с ул. В.Гассия,6 Л.1-6,9-13, ДДУ Л.16 (НГ д/с 2,3,4 дог.10/186 от 17/12/10) 08
[8 empty] | 55 |  | 125 | 2017 | 2017 |  | Акт №1 от 30. 06. 2017 | Внутр.пл. т/с ул. Валерия Гассия,7 л.5 (Наш город д.с. 2 к дог. 12/220 от 12.03.2012) 08
[8 empty] | 3 |  | 125 | 2017 | 2017
|  |  | Участок нового строительства к ОАПП,16 | Участок нового строительства к ОАПП,16 | Участок нового строительства к ОАПП,16 | Участок нового строительства к ОАПП,16 | 131 | 106 | 250 | 150 | 2017 | 2017 |  | Акт № 15 от 30. 06. 2017 | Внутр.пл. т/с Снесарева,1, 2 этап л 13,14,17,20 (ДМ д.с. № 2 к дог.14/339 от 16.05.14) 08
[8 empty] | 7.5 |  | 125 | 2017 | 2017
[8 empty] | 30 |  | 125 | 2017 | 2017
[8 empty] | 45.1 |  | 125 | 2017 | 2017
[8 empty] | 37 |  | 150 | 2017 | 2017 |  | Акт № 2 от 30. 04. 2017 | Внутр.пл. т/с ул. Пис.Знаменского,31 Л.9 (Деловой мир ДС 1 от 24.03.17г. к 15/417) 08
[8 empty] | 1.45 |  | 150 | 2017 | 2017
[8 empty] | 28.39 |  | 125 | 2017 | 2017
[8 empty] | 85.61 |  | 125 | 2017 | 2017
[8 empty] | 31 |  | 100 | 2017 | 2017
|  |  | Участок нового строительства к ОАПП,17 |  | Участок нового строительства к ОАПП,17 |  | 231 |  | 350
6 | Проект 4-2.2.22 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР" | Внепл. т/с к многоэтажному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Гер. Разведчиков, 48 г.Краснодар (16/08 от 03.02.16 Семья) 08 * | ТК-АПП,910 |  | АПП,910_2016 |  | 129.4 |  | 100
|  |  | ТК-АПП,912 |  | АПП,912_2015 |  | 76.9 |  | 100
|  |  | ТК-АПП,933 |  | АПП,933_2015 |  | 23.1 |  | 100
|  |  | ТК-около ЦТП7 |  | ТК-АПП,1725 |  | 83.4 |  | 200
|  |  | ТК-АПП,480 |  | АПП,1480_2016 |  | 11.7 |  | 40
|  |  | ТК-АПП,1218,172 |  | ТК-АПП,480 |  | 366.7 |  | 150
|  |  | ТК-АПП,1725 |  | ТК-АПП,1218,172 |  | 35.1 |  | 150
|  |  | ТК-АПП,1444 |  | АПП,1444_2016 |  | 48.2 |  | 100
|  |  | ТК-АПП,1725 |  | ТК-АПП,1444 |  | 115.5 |  | 100
|  |  | ТК-АПП,1527 |  | АПП,1527_2016 |  | 37.1 |  | 40
|  |  | ТК-АПП,1168 |  | АПП,1168_2016 |  | 48.6 |  | 100
|  |  | ТК-АПП,1168 |  | ТК-АПП,233 |  | 32.7 |  | 100
|  |  | ТК-АПП,1527 |  | ТК-АПП,1168 |  | 219 |  | 150
|  |  | ТК-АПП,1287 |  | АПП,1287_2016 |  | 76.8 |  | 100
|  |  | ТК-АПП,1218 |  | ТК-АПП,1287 |  | 85.7 |  | 125
|  |  | ТК-АПП,1296 |  | АПП,1296_2016 |  | 14.2 |  | 40
|  |  | ТК-АПП,1297 |  | ТК-АПП,1296 |  | 237.4 |  | 80
|  |  | ТК-АПП,1298 |  | ТК-АПП,1297 |  | 96.5 |  | 80
|  |  | ТК-АПП,1478 |  | АПП,1478_2016 |  | 123.2 |  | 50
7 | Проект 4-2.2.23 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР (ЦТП 13)" | Внепл. т/с к спортивному центру по ул. Восточно-Кругликовская, 42 (Бауинвест 12/237 от 01.06.12) 08 * | ТК-164/1 |  | АПП,1443_2016 |  | 17 |  | 100
8 | Проект 4-2.2.16 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ВПР" | Внепл. т/с л.1,2,3,4,5,6,7(ДДУ на113 мест),л.9 СОШна700 м., ул. Солнечная, 24 НЕОГАРА (Регион-Строй;Крас.Инв.Сто) 08 | У-АПП,213_2016 |  | АПП,213_2016 |  | 37 |  | 80
9 | Проект 4-2.2.19 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-КТС от ПМР" | Внепл. т/с мкр. Молодежный г. Краснодар (техническое перевооружение) 08 | т.18/1 |  | АПП,242_2016 |  | 116 |  | 150
10 | Проект 4-2.2.9 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной БВК" | Внепл. т/с ул.Валерия Гассия, 6 Л.6 (Наш гор.17/09 от 07.04.2017) 08 | УТ5 |  | ОАПП,84 |  | 72 |  | 250
|  |  | УТ мкр. 45 |  | ОАПП,45 |  | 30 |  | 200
|  |  | УТ2 | УТ2 | ОАПП,82 | ОАПП,82 | 22 | 10.58 | 300 | 400 | 2017 | 2017 | (1м=72,332 кг) всего 0,765т/0,072332=10,58 м | Акт № 1 от 30.06.2017 | Внутр.пл. т/с БВК кв.1,1 Л.1,2,3, 8,9 г.Краснодар (КСГд/с 1,2,3,4 к дог. 13/273 от 20.12.2013 г.) 08
[8 empty] | 12 |  | 125 | 2017 | 2017
[8 empty] | 111 |  | 125 | 2017 | 2017 |  | Акт №5 от 28.02.2017 | Внутр.пл. т/с БВК кв.1.3 Л.34,36 г.Краснодар (ОБД-Риэлт16/13 от01.04.16 д/с 1) 08
[8 empty] | 25.75 |  | 125 | 2017 | 2017 |  | Акт №9 от 31.07.2017
|  |  | УТ-5 | УТ-5 | ОАПП,85 | ОАПП,85 | 164.3 | 38.5 | 250 | 250 | 2017 | 2017 |  | Акт № 2 от 31.07.2017 | Внепл. т/с к комплексу зданий военного городка в/ч 3702, г. Краснодар по ул. Черкасской, 36 (14-16/Т ФКУ 2ЦЗЗ ВВ МВД России) 08
[8 empty] | 1.5 |  | 250 | 2017 | 2017
|  |  | УТ мкр. 72 | УТ мкр. 72 | ОАПП,72 | ОАПП,72 | 18 | 2 | 200 | 400 | 2017 | 2017 | (1м=72,332 кг) всего 0,145т/0,072332=2 м | Акт № 24 от 30.09.2017 | Внутр.пл. т/с БВК кв.1.3 Л.14 г.Краснодар (ОБД-Риэлт13/271 доп. согл. 5) 08
[8 empty] | 3 |  | 125 | 2017 | 2017 | (1м=72,332 кг) всего 0,145т/0,072332=2 м
|  |  | УТ мкр. 73, 74 | УТ мкр. 73, 74 | УТ мкр. 74 | УТ мкр. 74 | 170 | 4.03 | 300 | 200 | 2017 | 2017 | (1 м=31,517 кг ) всего 0,127 т/0,031517=4,03 м | Акт №10 от 31.01.2017 | Внутр.кв. т/с БВК кв.10 к Л.1,2,3,4,5 г. Краснодар (д.с № 4 дог. ДМ 14/368 от 24.11.14) 08
[8 empty] | 0.17 |  | 150 | 2017 | 2017 | (1м=17,146 кг) всего 0,003 т/0,017146=0,17 м
[8 empty] | 0.26 |  | 100 | 2017 | 2017 | (1м=7,768 кг) всего 0,002т/0,007768=0,26 м
[8 empty] | 17.06 |  | 100 | 2017 | 2017 | (1м=10,259 кг) всего 0,175т/0,010259=17,06 м
[8 empty] | 5 |  | 150 | 2017 | 2017
[8 empty] | 10.55 |  | 80 | 2017 | 2017
[8 empty] | 2.5 |  | 50 | 2017 | 2017
[8 empty] | 60 |  | 150 | 2017 | 2017 |  | Акт №14 от 30.06.2017 | Внутр.пл. т/с БВК кв.10 Л.1,2,3,4,5 г.Краснодар (д.с № 2+3+5 дог. ДМ 14/368 от 24.11.14) 08
|  |  | УТ9 |  | АПП,944_2016 |  | 42.2 |  | 125
|  |  | УТ9* |  | УТ АПП,138 |  | 43 |  | 125
|  |  | УТ АПП,138 |  | АПП,138_2016 |  | 111.2 |  | 80
|  |  | УТ АПП,136 |  | АПП,1689_2016 |  | 61 |  | 50
|  |  | УТ мкр. 34 |  | ОАПП,34 |  | 16.4 |  | 80
|  |  | УТ1 |  | УТ АПП,167 |  | 275 |  | 200
|  |  | УТ АПП,167 |  | АПП,166_2016 |  | 18 |  | 150
|  |  | УТ-13 |  | АПП,1688_2016 |  | 10.3 |  | 40
|  |  | УТ-13 |  | УТ АПП,1515 |  | 12.6 |  | 50
|  |  | УТ АПП,1515 |  | АПП,1515_2016 |  | 6 |  | 40
|  |  | УТ АПП,954 |  | АПП,954_2015 |  | 13.1 |  | 125
|  |  | УТ АПП,1446 |  | АПП,1446_2016 |  | 17 |  | 200
|  |  | УТ-1 |  | АПП,1465_2016 |  | 196 |  | 125
|  |  | УТ-1 |  | ОАПП,43 |  | 78 |  | 300
|  |  | УТ АПП,147 |  | АПП,147_2015 |  | 137 |  | 100
|  |  | УТ АПП,147 |  | АПП,148_2016 |  | 67.6 |  | 100
|  |  | ТК-22/2 |  | УТ мкр. 33 |  | 33 |  | 250
|  |  | УТ мкр. 70 |  | ОАПП,70 |  | 24 |  | 150
|  |  | ТК-19 |  | УТ мкр. 77 |  | 150.3 |  | 250
|  |  | УТ мкр. 77 |  | АПП,1631_2016 |  | 367 |  | 50
|  |  | ТК-6 |  | АПП,115_2016 |  | 44.1 |  | 40
|  |  | ТК-1 |  | АПП,1549_2015 |  | 36.7 |  | 40
|  |  | УТ АПП,1142 |  | АПП,1142_2018 |  | 43.5 |  | 100
|  |  | УТ3 |  | АПП,1292_2016 |  | 137.4 |  | 80
|  |  | УТ4 | УТ4 | ОАПП,46 | ОАПП,46 | 9.6 | 82.3 | 250 | 125 | 2017 | 2017 |  | 278.29 | Внутр.пл. т/с БВК кв. 2.2 Л. 1-8 г.Краснодар (Биз.Ин.13/270 д.с № 1 и д.с №2) 08
|  |  | УТ АПП,911 |  | УТ мкр. 44 |  | 147.4 |  | 250
|  |  | УТ мкр. 44 |  | ОАПП,44 |  | 50 |  | 200
|  |  | УТ мкр. 80 |  | ОАПП,80 |  | 262 |  | 150
|  |  | УТ АПП,116 |  | АПП,116_2016 |  | 54 |  | 50
|  |  | УТ мкр. 77 | УТ мкр. 77 | ОАПП,77 | ОАПП,77 | 13 | 1.44 | 250 | 400 | 2017 | 2017 | (1м=72,332 кг) всего 0,1т/0,072332=1,4 м | Акт № 7 от 30. 04. 2017 | Внутр.пл. т/с к Литерам 2,4,5,6 (Литер 3 транзит) по ул.Солнечная, 24 НЕОГАРА (Регион-Строй доп.согл.2,3 к дог 15/402) 08
[8 empty] | 41.5 |  | 200 | 2017 | 2017
[8 empty] | 59 |  | 125 | 2017 | 2017
[8 empty] | 2 |  | 125 | 2017 | 2017
[8 empty] | 67.5 |  | 150 | 2017 | 2017
[8 empty] | 62 |  | 125 | 2017 | 2017
[8 empty] | 71.7 |  | 125 | 2017 | 2017
[8 empty] | 71.7 |  | 125 | 2017 | 2017 |  | Акт № 7 от 30. 04. 2017 | Внутр.пл. т/с Литер 3 по ул. Солнечная, 24 НЕОГАРА (КрасИнвСтр доп.согл.1 от 20.01.17 к дог 16/18 от 10.09.16) 08 *
|  |  | ТК-20/1 |  | АПП,1006_2015 |  | 303 |  | 100
|  |  | УТ АПП,114 |  | АПП,114_2016 |  | 171 |  | 50
|  |  | УТ мкр. 33 |  | ОАПП,33 |  | 57.31 |  | 250
|  |  | УТ мкр. 74 |  | ОАПП,74 |  | 19.8 |  | 300
|  |  | УТ-1Б | УТ-1Б | УТ-8 | УТ-8 | 248 | 25 | 250 | 50 | 2017 | 2017 |  | Акт №10 от 30.04.2017 | Внутр.пл. т/ с мкр"Московский" кв 2.3.1. Л.53,54,55 (Деловой мир ДС2 к дог подкл12/234) 08
[8 empty] | 15.75 |  | 250 | 2017 | 2017 |  | Акт № 7 от 30. 04. 2017 | Внутр.пл. т/с мкр."Московский" кв. 2.3.1 Л.56,57,58 (Бизнес инвест ДС 1 к дог. 12/239) 08
11 | Проект 4-2.2.10 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной мкр. Солнечный" | Внепл. т/с ул.Валерия Гассия, 7 Л.1,4,5,8 (Наш гор.12/220 от 12/03/12) 08 | УТ кот. |  | УТ мкр. 30 |  | 18.9 |  | 300
|  |  | УТ кот. |  | УТ 1 |  | 315.7 |  | 600
|  |  | УТ 1 |  | УТ мкр. 39 |  | 64 |  | 200
|  |  | УТ 1 |  | УТ АПП,413 |  | 186.3 |  | 600
|  |  | УТ АПП,413 |  | ТК-12* |  | 158.2 |  | 600
|  |  | ТК-12* |  | АПП,415_2016 |  | 43 |  | 100
|  |  | УТ мкр. 39 |  | ОАПП,39 |  | 8 |  | 200
|  |  | УТ мкр. 39 |  | АПП,412_2016 |  | 336.5 |  | 40
|  |  | УТ-2 |  | ОАПП,42 |  | 36.6 |  | 150
|  |  | ТК-18/3 |  | ОАПП,37 |  | 55.6 |  | 250
|  |  | УТ мкр. 30 |  | ТК мкр. 41 |  | 722.4 |  | 300
|  |  | ТК мкр. 41 |  | ОАПП,41 |  | 55.2 |  | 200
|  |  | УТ-4 |  | АПП,960_2015 |  | 91 |  | 100
|  |  | УТ-2 (8) |  | АПП,1003_2015 |  | 42.3 |  | 80
|  |  | УТ АПП,1081 |  | АПП,1081_2015 |  | 72.4 |  | 125
|  |  | УТ мкр. 29 |  | ОАПП,29 |  | 137.2 |  | 250
|  |  | Участок нового строительства к ОАПП,29 |  | Участок нового строительства к ОАПП,29 |  | 131 |  | 250
|  |  | Участок нового строительства к ОАПП,30 |  | Участок нового строительства к ОАПП,30 |  | 84 |  | 150
|  |  | Участок нового строительства к ОАПП,39 |  | Участок нового строительства к ОАПП,39 |  | 117 |  | 200
|  |  | Участок нового строительства к ОАПП,39 |  | Участок нового строительства к ОАПП,39 |  | 117 |  | 100
|  |  | Участок нового строительства к ОАПП,39 |  | Участок нового строительства к ОАПП,39 |  | 280 |  | 80
|  |  | Участок нового строительства к ОАПП,40 |  | Участок нового строительства к ОАПП,40 |  | 137 |  | 250
|  |  | Участок нового строительства к ОАПП,41 |  | Участок нового строительства к ОАПП,41 |  | 105 |  | 200
|  |  | Участок нового строительства к ОАПП,42 |  | Участок нового строительства к ОАПП,42 |  | 66 |  | 125
12 | Проект 4-2.3.11 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КРЭС-2" | Внутр.пл. и внутр.кв. т/с ул. В.Гассия,6 Л.1-6,9-13, ДДУ Л.16 (НГ д/с 2,3,4 дог.10/186 от 17/12/10) 08 | т.А |  | УТ-1 |  | 65.5 |  | 600
|  |  | УТ-1 |  | УП4 |  | 14.5 |  | 600
|  |  | УП4 |  | УП-5 |  | 27 |  | 500
|  |  | УП-5 |  | УТ-2 |  | 10 |  | 600
|  |  | УТ-2 |  | УТ-4 |  | 67.5 |  | 600
|  |  | УТ-1 |  | УТ-2 |  | 64.3 |  | 350
|  |  | УТ-2 |  | к |  | 97.7 |  | 350
|  |  | УТ-9 |  | УТ АПП,1697 |  | 46.16 |  | 200
|  |  | ТП-3 |  | ТК-2 |  | 34 |  | 150
|  |  | ТК-2 |  | ТК-2/1 |  | 124.3 |  | 150
|  |  | ТК-2/1 |  | ТК-69-1 |  | 331.3 |  | 150
|  |  | ТК-2а |  | ТК-5/2 |  | 100.2 |  | 200
|  |  | ТК-5/2 |  | ТК-5/4 |  | 125.6 |  | 200
|  |  | ТК-5/4 |  | к |  | 17.25 |  | 200
|  |  | ТК-12/4 |  | ТК-12/7 |  | 87.3 |  | 250
|  |  | ТК-12/7 |  | ТК-3/3 |  | 180.4 |  | 250
|  |  | У-5/1 |  | Ростовское Шоссе,5/1 |  | 87.9 |  | 125
|  |  | УТ2 |  | ТК-2и |  | 16.6 |  | 150
|  |  | к |  | У-2 |  | 172.58 |  | 350
|  |  | к |  | к |  | 111 |  | 350
13 | Проект 4-2.3.3 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 4" | Внутр.пл. т/ с мкр"Московский" кв 2.3.1. Л.53,54,55 (Деловой мир ДС2 к дог подкл12/234) 08 | УТ |  | ТК-1 |  | 20 |  | 125
|  |  | У-0 |  | ТК-3/12 |  | 32 |  | 200
|  |  | ТК-3/12 |  | ТК-1/4 |  | 126.1 |  | 200
14 | Проект 4-2.3.4 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 5" | Внутр.пл. т/с БВК кв.1.2 Л. 1,2,3,6,7 г.Краснодар (КМ-Инвест д.с1к.д.14/340от29.04.15) 08 | У-1 |  | У-3 |  | 78.8 |  | 200
|  |  | У-3 |  | к |  | 69.04 |  | 200
15 | Проект 4-2.3.7 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 8" | Внутр.пл. т/с БВК к Л.1,1А,2,2А,3,3А,4,4А,5,6 кв.2,1 г.Краснодар (ДМ доп/с. к дог.13/269 от 16.02.13.) 08 | У-1 |  | к |  | 11.99 |  | 250
|  |  | УТ-1 |  | УТ-2 |  | 99 |  | 200
16 | Проект 4-2.3.2 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 17" | Внутр.пл. т/с БВК кв. 2.2 Л. 1-8 г.Краснодар (Биз.Ин.13/270 д.с № 1 и д.с №2) 08 | УТ-3 |  | УТ-4 |  | 168.5 |  | 350
|  |  | УТ-4 |  | к |  | 100.07 |  | 350
|  |  | УТ-5 |  | к |  | 90.41 |  | 300
|  |  | УТ-2 |  | к |  | 71.74 |  | 400
|  |  | УТ-5 |  | к |  | 124.99 |  | 350
|  |  | к |  | УТ-5 |  | 278.47 |  | 350
|  |  | к |  | УТ-5 |  | 97.15 |  | 350
17 | Проект 4-2.3.9 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной БВК" | Внутр.пл. т/с БВК кв.1,1 Л.1,2,3, 8,9 г.Краснодар (КСГд/с 1,2,3,4 к дог. 13/273 от 20.12.2013 г.) 08 | УТ-11* |  | УТ-12 (УТ-1) |  | 144.3 |  | 500
|  |  | УТ-11* |  | УТ-1* |  | 23.7 |  | 500
|  |  | ТК-6 |  | ТК-10 |  | 202.8 |  | 250
|  |  | ТК-10 |  | УТ мкр. 76 |  | 56.01 |  | 250
|  |  | ТК-18 |  | ТК-22/1 |  | 147.6 |  | 250
|  |  | УТ5 | УТ5 | УТ АПП,911 | УТ АПП,911 | 115.86 | 105 | 200 | 150 | 2017 | 2017 |  | Акт № 1 от 31.03.2017 | Внепл. т/с к многоэтажному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Гер. Разведчиков, 48 г.Краснодар (16/08 от 03.02.16 Семья) 08 *
|  |  | ТК-22/1 |  | ТК-22/2 |  | 55.99 |  | 250
|  |  | УТ-8 |  | ПНС Вологод |  | 199.8 |  | 350
|  |  | ТК-1 |  | УТ мкр. 80 |  | 69.5 |  | 150
|  |  | ТК-1 |  | ТК-1-1 |  | 152.8 |  | 300
|  |  | ТК-1-1 |  | ТК-6 |  | 52.3 |  | 250
|  |  | УТ-13 |  | ТК-84/1 |  | 91.4 |  | 250
|  |  | УТ3 |  | УТ мкр. 45 |  | 287.01 |  | 300
|  |  | УТ9 |  | УТ9* |  | 39.49 |  | 500
|  |  | УТ9* |  | УТ-12 (УТ-1) |  | 110.28 |  | 500
|  |  | УТ мкр. 45 |  | УТ5 |  | 80.78 |  | 250
18 | Проект 4-2.3.10 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной мкр. Солнечный" | Внутр.пл. т/с БВК кв.1.3 Л.14 г.Краснодар (ОБД-Риэлт13/271 доп. согл. 5) 08 | УТ2 (4) |  | УТ-2 |  | 121 |  | 350
|  |  | ТК-1С |  | УТ-2 |  | 230 |  | 350
|  |  | ТК-2С |  | ТК-1С |  | 60 |  | 350
|  |  | УТ1 (4) |  | УТ3 (4) |  | 33.1 |  | 200
|  |  | УТ3 (4) |  | УТ АПП,1081 |  | 93.16 |  | 150
|  |  | УТ1М* |  | ТК-2С |  | 74 |  | 350
19 | Проект 4-2.3.22 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР" | Внутр.пл. т/с БВК кв.1.3 Л.21 "Торгово-офисное здание" г.Краснодар(ОБД 16/21 от 20.09.2016 д.с №1) 08 * | ТК 20а |  | ЦТП 13 |  | 250 |  | 200
|  |  | ТК30а |  | ТК-АПП,912 |  | 167.13 |  | 300
|  |  | ТК-32 |  | ТК-около ЦТП7 |  | 226.28 |  | 300
|  |  | ТК-ЦТП8 |  | ТК-24 |  | 123.98 |  | 100
|  |  | ТК-8/2 |  | ТК-АПП,1527 |  | 32.05 |  | 200
|  |  | ТК-АПП,912 |  | ТК29а |  | 102.46 |  | 300
|  |  | УТ1 |  | ТК1а |  | 344 |  | 900
|  |  | РД-ЮВР |  | УТ1 |  | 725.66 |  | 900
20 | Проект 4-2.3.23 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР (ЦТП 13)" | Внутр.пл. т/с БВК кв.1.3 Л.34,36 г.Краснодар (ОБД-Риэлт16/13 от01.04.16 д/с 1) 08 | задвижка |  | ТК-164/1 |  | 67 |  | 200
|  |  | ТК1-ЦТП15 |  | ТК5-ЦТП15 |  | 45 |  | 200
|  |  | ТК5-ЦТП15 |  | задвижка |  | 144 |  | 200
21 | Проект 4-2.3.16 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ВПР" | Внутр.пл. т/с БВК кв.10 Л.1,2,3,4,5 г.Краснодар (д.с № 2+3+5 дог. ДМ 14/368 от 24.11.14) 08 | ТК-39-1 |  | ЦТП 1 |  | 140 |  | 200
22 | Проект 4-2.3.19 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-КТС от ПМР" | Внутр.пл. т/с к ж/з ул. Восточно-Крунгликовская, 38/4 (Сан-Хаус 17/05 от 21.03.2017) 08 | в.3 |  | т.16 |  | 13.67 |  | 200
|  |  | в.4 |  | т.18 |  | 5.75 |  | 100
|  |  | т.17 |  | в.4 |  | 9.41 |  | 200
|  |  | т.18 |  | т.18/1 |  | 23.11 |  | 150
23 | Проект 4-1.1.11 «Реконструкция водоподготовительной установки на котельной № 9» | Внутр.пл. т/с к Литерам 2,4,5,6 (Литер 3 транзит) по ул.Солнечная, 24 НЕОГАРА (Регион-Строй доп.согл.2,3 к дог 15/402) 08 |  |  |  |  | 18 |  | 250
28 |  | Внутр.пл. т/с кв.1.3 Л21,52а,52в МКР Москов. ул.Солнеч.(д/с1к дог.Мастерст.15/410 от 05.08.15.)08*
24 | Проект 4-2.4.20 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия КТЭЦ-ЮВР" | Внутр.пл. т/с Литер 3 по ул. Солнечная, 24 НЕОГАРА (КрасИнвСтр доп.согл.1 от 20.01.17 к дог 16/18 от 10.09.16) 08 * | ТК-32 |  | ТК-33 |  | 280 |  | 800
|  |  | ТК28 |  | ТК28* |  | 128 |  | 250
|  |  | УТ5/УТ4-2 |  | УТ5/УТ4-3 |  | 57 |  | 200
|  |  | УТ5/УТ4-1 |  | УТ5/УТ4-3 |  | 90 |  | 150
|  |  | УТ5/УТ4-3 |  | УТ5/УТ4-4 |  | 23 |  | 150
|  |  | УТ5/УТ4-4 |  | УТ5/УТ4-5 |  | 39 |  | 150
|  |  | УТ5/УТ4-5 |  | УТ5/УТ4-6 |  | 42.3 |  | 150
|  |  | ТК-ЦТП10 |  | УТ5/1 |  | 362 |  | 200
|  |  | ТК28* |  | ЦТП 5 |  | 147.48 |  | 250
|  |  | ТК-32 |  | ТК-33 |  | 280 |  | 800
|  |  | ТК28 |  | ТК28* |  | 128 |  | 250
|  |  | УТ5/УТ4-2 |  | УТ5/УТ4-3 |  | 57 |  | 200
|  |  | УТ5/УТ4-1 |  | УТ5/УТ4-3 |  | 90 |  | 150
|  |  | УТ5/УТ4-3 |  | УТ5/УТ4-4 |  | 23 |  | 150
|  |  | УТ5/УТ4-4 |  | УТ5/УТ4-5 |  | 39 |  | 150
|  |  | УТ5/УТ4-5 |  | УТ5/УТ4-6 |  | 42.3 |  | 150
|  |  | ТК-ЦТП10 |  | УТ5/1 |  | 362 |  | 200
|  |  | ТК28* |  | ЦТП 5 |  | 147.48 |  | 250
25 | Проект Проект 4-2.4.18 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия КТЭЦ-ВПР (ЦТП 2)" | Внутр.пл. т/с мкр."Московский" кв. 2.3.1 Л.56,57,58 (Бизнес инвест ДС 1 к дог. 12/239) 08 | ТК-51 |  | Садовая,7,1 |  | 40 |  | 125
|  |  | ТП3 |  | им. Евдокии Бершанской,7 |  | 70 |  | 40
|  |  | ТК-51 |  | Садовая,7,2 |  | 115.4 |  | 125
31 |  | Внутр.пл. т/с от котельной №17 к ЖК "Дом Романовых" по ул. Автолюбителей 1/6 г. Краснодар (ИСК РАС 17/08 от 23.03.2017) 08
26 | Проект 4-2.4.20 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия КТЭЦ-пос. ТЭЦ" | Внутр.пл. т/с от котельной №17 к ЖК "Дом Романовых" по ул. Автолюбителей 1/6 г. Краснодар (ИСК РАС 17/08 от 23.03.2017) 08 | ТК-20/5* |  | им. Евдокии Бершанской,11 |  | 24.74 |  | 50
27 | Проект 4-2.8.11 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной КРЭС-2" | Внутр.пл. т/с Снесарева,1, 2 этап л 13,14,17,20 (ДМ д.с. № 2 к дог.14/339 от 16.05.14) 08 | ТК-5 |  | ЦТП-Зиповская, |  | 113 |  | 150
28 | Проект 4-2.8.22 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от Краснодарской ТЭЦ - тепловой вывод «ЮВР - Центр города»" | Внутр.пл. т/с ул. Валерия Гассия,7 л.5 (Наш город д.с. 2 к дог. 12/220 от 12.03.2012) 08 | ЦТП-9 |  | Ставропольская, 96 |  | 50 |  | 100

## Подтверждающие документы
Приложение 4
Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов
№ п/п | Наименование мероприятий | Наименование мероприятия инвестиционной программы | Реквизиты проектной документации |  |  |  |  | Реквизыты овора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ |  |  |  |  | Всего, без НДС тыс. руб. | Акт Ростехнадзора |  | Реквизиты акта ввода в эксплуатацию |  | Примечания
|  |  | Наличие проектной документации, да\нет | Шифр проекта | Наименование проектной организации, дата, номер овора | Дата и № акта сдачи приемки ПИР | Стоимость по акту сдачи приемки ПИР | дата и № овора подряда | Наименование подрядной организации | Срок выполнения работ по овору | дата и номер КС-3, КС-2, актов выполненных работ | Стоимость работ по КС-3, КС-2, актам выполненных работ, тыс. руб. без НДС |  | Наличие акта, да\нет | Дата и № акта | Наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, да/нет | Дата и № акта
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Проект 4-2.2.2 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 17" | Внепл. т/с ул.Валерия Гассия, 6 Л.6 (Наш гор.17/09 от 07.04.2017) 08 | [5 empty] | № 129 от 01.04.15 Автотранспортные услуги | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 131 от 30.06.2017 | 8.59 | 6766 |  |  |  |  | Внепл. т/с ул.Валерия Гассия, 6 Л.6 (Наш гор.17/09 от 07.04.2017) 08
[8 empty] | № 129 от 01.04.15 Автотранспортные услуги | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 131 от 30.06.2017 | 8.14 | [5 empty] | Внепл. т/с ул.Валерия Гассия, 7 Л.1,4,5,8 (Наш гор.12/220 от 12/03/12) 08
[11 empty] | Акт № 180 от 30.09.2017 | 19.24
|  | Внепл. т/с ул.Валерия Гассия, 7 Л.1,4,5,8 (Наш гор.12/220 от 12/03/12) 08 | [8 empty] | Акт № 234 от 31.12.2017 | 19.24
|  | Внутр.пл. и внутр.кв. т/с ул. В.Гассия,6 Л.1-6,9-13, ДДУ Л.16 (НГ д/с 2,3,4 10/186 от 17/12/10) 08 | [5 empty] | № 959-Пд от 04.09.2013 на выполнение СМР | ООО Кубаньстройсервис |  | Акт №4 от 30.06.2017 | 32.18 | [5 empty] | Внутр.пл. и внутр.кв. т/с ул. В.Гассия,6 Л.1-6,9-13, ДДУ Л.16 (НГ д/с 2,3,4 10/186 от 17/12/10) 08
52.62
[11 empty] | Акт № 00000000141 от 30.06.2017 | 49.58
[11 empty] | Акт № 00000000142 от 30.09.2017 | 12.21
[8 empty] | № 747-ПД от 30.09.2014 |  |  | Акт № 00000000296 от 30.11.2017 | 27.46
[11 empty] | Акт № 4 от 30.11.2017 | 3.78
|  | Внепл. т/с ул.Пис.Знаменского, 31 Л.6,7,7а,9,9а до ТК у неп.оп. на т/тр. 2ДУ400 (ДМ 15/417) 08 | [5 empty] | № 129 от 01.04.15 Автотранспортные услуги | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 99 от 31.05.2017 | 17.72 | [5 empty] | Внепл. т/с ул.Пис.Знаменского, 31 Л.6,7,7а,9,9а до ТК у неп.оп. на т/тр. 2ДУ400 (ДМ 15/417) 08
[8 empty] | № 129 от 01.04.15 Автотранспортные услуги | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 80 от 30.04.2017 | 341.51 | [5 empty] | Внутр.кв. магистральные т/с ул. Снесарева (1,2 этап стр.) Л.13,14,17,20 (ДМ ДС № 1 к 14/339 от 16.05.14) 08
|  | Внутр.кв. магистральные т/с ул. Снесарева (1,2 этап стр.) Л.13,14,17,20 (ДМ ДС № 1 к 14/339 от 16.05.14) 08 | [8 empty] | Акт № 99 от 31.05.2017 | 5.91
|  | Внутр.пл. т/с ул. Валерия Гассия,7 л.5 (Наш город д.с. 2 к 12/220 от 12.03.2012) 08 | [5 empty] | № 209-Пд от 22.06.2017 на выполнение СМР | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт №1 от 30. 06. 2017 | 85.28 | [5 empty] | Внутр.пл. т/с ул. Валерия Гассия,7 л.5 (Наш город д.с. 2 к 12/220 от 12.03.2012) 08
[11 empty] | Акт №3 от 31. 10. 2017 | 97.12
[11 empty] | Акт № 0000000166 от 30. 06. 2017 | 447.82
[11 empty] | Акт № 0000000271 от 31. 10. 2017 | 187.26
[8 empty] | № 129 от 01.04.15 Автотранспортные услуги | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 131 от 30.06.2017 | 204.49
[11 empty] | Акт № 145 от 31.07.2017 | 258.07
[11 empty] | Акт № 165 от 31.08.2017 | 96.1139
[11 empty] | Акт № 215 от 30.11.2017 | 16.11
|  | Внутр.пл. т/с ул. Пис.Знаменского,31 Л.9 (Деловой мир ДС 1 от 24.03.17г. к 15/417) 08 | [5 empty] | № 173-Пд от 29. 03. 2017 на выполнение СМР | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 2 от 30. 04. 2017 | 417.5 | [5 empty] | Внутр.пл. т/с ул. Пис.Знаменского,31 Л.9 (Деловой мир ДС 1 от 24.03.17г. к 15/417) 08
[11 empty] | Акт № 3 от 31. 05. 2017 | 75.2
[11 empty] | Акт № 4 от 31. 07. 2017 | 20.93
[11 empty] | Акт № 6 от 31. 12. 2017 | 6.04
[11 empty] | Акт № 000000098 от 30. 04. 2017 | 1220.57
[11 empty] | Акт № 000000119 от 31. 05. 2017 | 135.53
[11 empty] | Акт № 000000209 от 31. 05. 2017 | 31.1
[11 empty] | Акт № 000000313 от 31. 12. 2017 | 3,839,61
[8 empty] | № 129 от 01.04.15 Автотранспортные услуги | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 80 от 30.04.2017 | 813.88
[11 empty] | Акт № 99 от 31.05.2017 | 75.98
[11 empty] | Акт № 165 от 31.08.2017 | 19.24
|  | Внутр.пл. т/с Снесарева,1, 2 этап л 13,14,17,20 (ДМ д.с. № 2 к 14/339 от 16.05.14) 08 | [5 empty] | № 845-Пд от 24.12.2015 на выполнение СМР | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 15 от 30. 06. 2017 | 169.6 | [5 empty] | Внутр.пл. т/с Снесарева,1, 2 этап л 13,14,17,20 (ДМ д.с. № 2 к 14/339 от 16.05.14) 08
[11 empty] | Акт № 16 от 31. 07. 2017 | 62.8
[11 empty] | Акт № 19 от 31. 12. 2017 | 70.81
[11 empty] | Акт № 0000000168 от 30. 06. 2017 | 920.49
[11 empty] | Акт № 0000000206 от 31. 07. 2017 | 239.12
[11 empty] | Акт № 0000000314 от 31. 12. 2017 | 235.69
[8 empty] | № 129 от 01.04.15 Автотранспортные услуги | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 80 от 30.04.2017 | 207.08
[11 empty] | Акт № 99 от 31.05.2017 | 34.28
[11 empty] | Акт № 209 от 31.10.2017 | 19.24
2 | Проект 4-2.2.9 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной БВК" | Внепл. т/с к комплексу зданий военного городка в/ч 3702, г. Краснодар по ул. Черкасской, 36 (14-16/Т ФКУ 2ЦЗЗ ВВ МВД России) 08 | Да |  | "Градоресурс Фирма ООО № 17702 от 20.03.2017 | Акт № 118 от 19.07.2017 | 32817.2 | № 385-Пд от 28.06.2017 на выполнение СМР | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 2 от 31.07.2017 | 226.08 | 16767 |  |  |  |  | Внепл. т/с к комплексу зданий военного городка в/ч 3702, г. Краснодар по ул. Черкасской, 36 (14-16/Т ФКУ 2ЦЗЗ ВВ МВД России) 08
[6 empty] | Акт № 143 от 11.09.2017 | 64706 |  |  |  | Акт №4 от 31.09.2017 | 12.84
[11 empty] | Акт № 00000000195 от 31.07.2017 Списание материалов | 806.31
[11 empty] | Акт № 00000000242 от 31.07.2017 Списание материалов | 34.05
[8 empty] | № 0721-03 от 15.09.2017 | ООО "Кубань-ДорСтрой" |  | Акт №1 от 31.12.2017 | 53.23
[8 empty] | № 129 от 01.04.15 Автотранспортные услуги | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 131 от 30.06.2017 | 266.69
[11 empty] | Акт № 145 от 31.07.2017 | 354.26
[11 empty] | Акт № 165 от 31.08.2017 | 18.79
|  | Внепл. т/с к спортивному центру по ул. Восточно-Кругликовская, 42 (Бауинвест 12/237 от 01.06.12) 08 * | [5 empty] | №727-Пд от 24.09.2017 на выполнение СМР | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 2 от 31.01.2017 | 18.33 | [5 empty] | Внепл. т/с к спортивному центру по ул. Восточно-Кругликовская, 42 (Бауинвест 12/237 от 01.06.12) 08 *
[11 empty] | Акт № 00000000002 от 31.01.2017 Списание материалов | 35.68
|  | Внепл. т/с л.1,2,3,4,5,6,7(ДДУ на113 мест),л.9 СОШна700 м., ул. Солнечная, 24 НЕОГАРА (Регион-Строй;Крас.Инв.Сто) 08 | [5 empty] | № 129 от 01.04.15 Автотранспортные услуги | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 80 от 30.04.2017 | 18.26 | [5 empty] | Внепл. т/с л.1,2,3,4,5,6,7(ДДУ на113 мест),л.9 СОШна700 м., ул. Солнечная, 24 НЕОГАРА (Регион-Строй;Крас.Инв.Сто) 08
[11 empty] | Акт № 215 от 30.11.2017 | 12.89
|  | Внутр.кв. т/с БВК кв.1.3 в границах Л.13,14,15,16,17 (ОБД-Риэлт13/271 доп. согл. 3 от 26.03.15) 08 | [5 empty] | № 129 от 01.04.15 Автотранспортные услуги | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 180 от 30.09.2017 | 96.2 | [5 empty] | Внутр.кв. т/с БВК кв.1.3 в границах Л.13,14,15,16,17 (ОБД-Риэлт13/271 доп. согл. 3 от 26.03.15) 08
|  | Внутр.кв. т/с БВК кв.10 к Л.1,2,3,4,5 г. Краснодар (д.с № 4 ДМ 14/368 от 24.11.14) 08 | [5 empty] | № 14-Пд от 29.04.2016 на выполнение СМР | Кубаньстройсервис ООО |  | Акт №10 от 31.01.2017 | 55.17 | [5 empty] | Внутр.кв. т/с БВК кв.10 к Л.1,2,3,4,5 г. Краснодар (д.с № 4 ДМ 14/368 от 24.11.14) 08
[11 empty] | Акт № 15 от 31.10.2017 | 41.37
[11 empty] | Акт № 00000000020 от 31.01.2017 | 194.33
[11 empty] | Акт № 00000000265 от 31.10.2017 | 103.89
[8 empty] | № 129 от 01.04.15 Автотранспортные услуги | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 27 от 28.02.2017 | 12.89
[11 empty] | Акт № 61 от 31.03.2017 | 29
[11 empty] | Акт № 80 от 30.04.2017 | 212.85
|  | Внутр.пл. т/ с мкр"Московский" кв 2.3.1. Л.53,54,55 (Деловой мир ДС2 к подкл12/234) 08 | [5 empty] | № 55-Пд от 30.04.2017 на выполнение СМР | ООО Кубаньстройсервис |  | Акт №10 от 30.04.2017 | 21.98 | [5 empty] | Внутр.пл. т/ с мкр"Московский" кв 2.3.1. Л.53,54,55 (Деловой мир ДС2 к подкл12/234) 08
[11 empty] | Акт № 00000000100 от 30.04.2017 | 83.55
|  | Внутр.пл. т/с БВК к Л.1,1А,2,2А,3,3А,4,4А,5,6 кв.2,1 г.Краснодар (ДМ доп/с. к 13/269 от 16.02.13.) 08 | [5 empty] | № 125-Пд от 17.03.2014 на выполнение СМР | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 31 от 31.01.2017 | 15.15 | [5 empty] | Внутр.пл. т/с БВК к Л.1,1А,2,2А,3,3А,4,4А,5,6 кв.2,1 г.Краснодар (ДМ доп/с. к 13/269 от 16.02.13.) 08
[11 empty] | Акт № 0000000016 от 31.01.2017 | 37.22
|  | Внутр.пл. т/с БВК кв. 2.2 Л. 1-8 г.Краснодар (Биз.Ин.13/270 д.с № 1 и д.с №2) 08 | [5 empty] | № 31-Пд от 20.01.2014 на выполнение СМР | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 29 от 31.08.2017 | 278.29 | [5 empty] | Внутр.пл. т/с БВК кв. 2.2 Л. 1-8 г.Краснодар (Биз.Ин.13/270 д.с № 1 и д.с №2) 08
[11 empty] | Акт № 31 от 31.10.2017 | 17.31
[11 empty] | Акт № 33 от 31.12.2017 | 33.75
[11 empty] | Акт № 0000000211 от 31.08.2017 | 510.29
[11 empty] | Акт № 0000000273 от 31.10.2017 | 69.38
[11 empty] | Акт № 0000000307 от 31.12.2017 | 236.07
[8 empty] | № 129 от 01.04.15 Автотранспортные услуги | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 209 от 31.10. 2017 | 11.81
[11 empty] | Акт № 234 от 31.12. 2017 | 533.34
|  | Внутр.пл. т/с БВК кв.1,1 Л.1,2,3, 8,9 г.Краснодар (КСГд/с 1,2,3,4 к 13/273 от 20.12.2013 г.) 08 | [5 empty] | № 383-Пд от 22.06.2017 на выполнение СМР | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 1 от 30.06.2017 | 6.48 | [5 empty] | Внутр.пл. т/с БВК кв.1,1 Л.1,2,3, 8,9 г.Краснодар (КСГд/с 1,2,3,4 к 13/273 от 20.12.2013 г.) 08
[11 empty] | Акт № 0000000161 от 30.06.2017 | 70.58
[8 empty] | № 129 от 01.04.15 Автотранспортные услуги | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 131 от 30.06. 2017 | 54.67
|  | Внутр.пл. т/с БВК кв.1.3 Л.14 г.Краснодар (ОБД-Риэлт13/271 доп. согл. 5) 08 | [5 empty] | № 38-Пд от 23.01.2015 на выполнение СМР | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 22 от 31.05.2017 | 27 | [5 empty] | Внутр.пл. т/с БВК кв.1.3 Л.14 г.Краснодар (ОБД-Риэлт13/271 доп. согл. 5) 08
[11 empty] | Акт № 23 от 30.06.2017 | 121.5
[11 empty] | Акт № 24 от 30.09.2017 | 130.18
[11 empty] | Акт № 25 от 31.10.2017 | 1.2
[11 empty] | Акт № 0000000131 от 31.05.2017 | 22.24
[11 empty] | Акт № 0000000160 от 31.06.2017 | 92.8
[11 empty] | Акт № 0000000235 от 30.09.2017 | 255.12
[11 empty] | Акт № 0000000246 от 31.10.2017 | 20.13
[8 empty] | № 129 от 01.04.15 Автотранспортные услуги | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 180 от 30.09.2017 | 96.83
|  | Внутр.пл. т/с БВК кв.1.3 Л.34,36 г.Краснодар (ОБД-Риэлт16/13 от01.04.16 д/с 1) 08 | [5 empty] | № 400-Пд от 26.09.2016 на выполнение СМР | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт №5 от 28.02.2017 | 233.83 | [5 empty] | Внутр.пл. т/с БВК кв.1.3 Л.34,36 г.Краснодар (ОБД-Риэлт16/13 от01.04.16 д/с 1) 08
[11 empty] | Акт №9 от 31.07.2017 | 57
[11 empty] | Акт № 0000000029 от 28.02.2017 | 793.56
[11 empty] | Акт № 0000000160 от 31.07.2017 | 254.48
[8 empty] | № 129 от 01.04.15 Автотранспортные услуги | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 6 от 31.01.2017 | 81.79
[11 empty] | Акт № 61 от 31.03.2017 | 19.24
[11 empty] | Акт № 80 от 30.04.2017 | 5.91
[11 empty] | Акт № 99 от 31.05.2017 | 50.29
[11 empty] | Акт № 131 от 30.06.2017 | 392.34
[11 empty] | Акт № 145 от 31.07.2017 | 350.08
[11 empty] | Акт № 165 от 31.08.2017 | 120.9
[11 empty] | Акт № 180 от 31.09.2017 | 258.61
[11 empty] | Акт № 209 от 31.10.2017 | 14.05
[11 empty] | Акт № 215 от 30.11.2017 | 19.24
|  | Внутр.пл. т/с БВК кв.10 Л.1,2,3,4,5 г.Краснодар (д.с № 2+3+5 ДМ 14/368 от 24.11.14) 08 | [5 empty] | № 14-Пд от 29.04.2016 на выполнение СМР | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт №14 от 30.06.2017 | 130.65 | [5 empty] | Внутр.пл. т/с БВК кв.10 Л.1,2,3,4,5 г.Краснодар (д.с № 2+3+5 ДМ 14/368 от 24.11.14) 08
[11 empty] | Акт № 0000000167 от 30.06.2017 | 589.87
[8 empty] | № 129 от 01.04.15 Автотранспортные услуги | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 145 от 31.07.2017 | 11.81
[11 empty] | Акт № 180 от 31.09.2017 | 30.6
|  | Внутр.пл. т/с к Литерам 2,4,5,6 (Литер 3 транзит) по ул.Солнечная, 24 НЕОГАРА (Регион-Строй доп.согл.2,3 к 15/402) 08 | [5 empty] | № 401-Пд от 27.09.2016 на выполнение СМР | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 7 от 30. 04. 2017 | 286.06 | [5 empty] | Внутр.пл. т/с к Литерам 2,4,5,6 (Литер 3 транзит) по ул.Солнечная, 24 НЕОГАРА (Регион-Строй доп.согл.2,3 к 15/402) 08
[11 empty] | Акт № 8 от 30. 06. 2017 | 238.69
[11 empty] | Акт № 9 от 31. 07. 2017 | 155.89
[11 empty] | Акт № 12 от 31. 10. 2017 | 13.63
[11 empty] | Акт № 13 от 31. 12. 2017 | 93.15
[11 empty] | Акт № 0000000117 от 30. 04. 2017 | 1024.2
[11 empty] | Акт № 0000000155 от 30. 06. 2017 | 682.12
[11 empty] | Акт № 0000000198 от 30. 07. 2017 | 686.87
[11 empty] | Акт № 0000000247 от 31. 10. 2017 | 1
[11 empty] | Акт № 0000000299 от 31. 12. 2017 | 626.43
[8 empty] | № 129 от 01.04.15 Автотранспортные услуги | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 6 от 31.01.2017 | 33.82
[11 empty] | Акт № 27 от 28.02.2017 | 351.63
[11 empty] | Акт № 61 от 31.03.2017 | 596.73
[11 empty] | Акт № 80 от 30.04.2017 | 79.64
[11 empty] | Акт № 99 от 31.05.2017 | 40.89
[11 empty] | Акт № 165 от 31.08.2017 | 11.81
[11 empty] | Акт № 215 от 30.11.2017 | 393.65
[11 empty] | Акт № 234 от 31.12.2017 | 367.8
|  | Внутр.пл. т/с кв.1.3 Л21,52а,52в МКР Москов. ул.Солнеч.(д/с1к Мастерст.15/410 от 05.08.15.)08* | [5 empty] | № 330-Пд от 28. 06. 2016 на выполнение СМР | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 4 от 30.11. 2017 | 0.43 | [5 empty] | Внутр.пл. т/с кв.1.3 Л21,52а,52в МКР Москов. ул.Солнеч.(д/с1к Мастерст.15/410 от 05.08.15.)08*
[11 empty] | Акт № 0000000299 от 30.11. 2017 | 18.97
|  | Внутр.пл. т/с Литер 3 по ул. Солнечная, 24 НЕОГАРА (КрасИнвСтр доп.согл.1 от 20.01.17 к 16/18 от 10.09.16) 08 * | [5 empty] | № 401-Пд от 27.09.2016 на выполнение СМР | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 8 от 30. 06. 2017 | 132.99 | [5 empty] | Внутр.пл. т/с Литер 3 по ул. Солнечная, 24 НЕОГАРА (КрасИнвСтр доп.согл.1 от 20.01.17 к 16/18 от 10.09.16) 08 *
[11 empty] | Акт № 0000000155 от 30. 06. 2017 | 725.89
[8 empty] | № 129 от 01.04.15 Автотранспортные услуги | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 27 от 28.02.2017 | 18.26
[11 empty] | Акт № 80 от 30.04.2017 | 586.52
[11 empty] | Акт № 99 от 31.05.2017 | 280.18
[11 empty] | Акт № 165 от 31.08.2017 | 9.13
|  | Внутр.пл. т/с мкр."Московский" кв. 2.3.1 Л.56,57,58 (Бизнес инвест ДС 1 к 12/239) 08 | [5 empty] | № 99-Пд от 04.03.2014 на выполнение СМР | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 7 от 30. 04. 2017 | 32.39 | [5 empty] | Внутр.пл. т/с мкр."Московский" кв. 2.3.1 Л.56,57,58 (Бизнес инвест ДС 1 к 12/239) 08
[11 empty] | Акт № 0000000099 от 30. 06. 2017 | 513.81
3 | Проект 4-2.3.9 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной БВК" | Внепл. т/с к многоэтажному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Гер. Разведчиков, 48 г.Краснодар (16/08 от 03.02.16 Семья) 08 * | Да |  | ИП "Харламов Борис Борисович № 4/1 от 08.02.2017 Разработка рабочей документации |  | 125313 | №53-Пд от 16.03.2017 на выполнение СМР | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 1 от 31.03.2017 | 762.71 | 2576 |  |  |  |  | Внепл. т/с к многоэтажному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Гер. Разведчиков, 48 г.Краснодар (16/08 от 03.02.16 Семья) 08 *
[7 empty] | 125313 |  |  |  | Акт № 1 от 30.04.2017 | 41.78
[11 empty] | Акт № 2 от 30.04.2017 | 223.57
[11 empty] | Акт № 3 от 30.06.2017 | 18.62
[11 empty] | Акт № 00000000101 от 31.04.2017 Списание материалов | 957.65
[11 empty] | Акт № 00000000114 от 31.04.2017 Списание материалов | 197.83
[11 empty] | Акт № 00000000159 от 30.06.2017 Списание материалов | 18.34
[8 empty] | № 129 от 01.04.15 Автотранспортные услуги | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 61 от 31.03.2017 | 137.46
[11 empty] | Акт № 80 от 30.04.2017 | 218.24
4 | Проект 4-1.2.1. «Ввод второй очереди котельной № 19 в составе трех котлов Eurotherm-58 суммарной мощностью 150 Гкал/час с собственной системой ВПУ» | Котельная мкр. БВК (2 очередь строительства) 08 | [5 empty] | № 1 от 19. 06. 2017 г сварочные работы г. Сафоново, командировочные расходы | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 1 от 30. 06. 2017 г | 57.69 | 378 | Да | Акт № 740 от 31. 12. 2017 ООО "Кубаньстройконтроль 314 от 28.08.2017 Тех. надзор за строительством Подрядный |  |  | Котельная мкр. БВК (2 очередь строительства) 08
[8 empty] | № 314 от 28.08.2017 ООО "КСК" |  |  | Командировочные расходы | 210.58
[11 empty] | Тех. надзор за строительством | 10
[8 empty] | № 129 от 01.04.15 Автотранспортные услуги | ООО "Кубаньстройсервис" |  | Акт № 61 от 31.03.2017 | 12.89
[11 empty] | Акт № 2046 от 31.12.2017 | 71.19
[11 empty] | Акт № 234 от 31.12.2017 | 16.11
5 | Проекты 4-2.6.2 "Перевод ИТП жилых домов проезд Дальний, 3; ул.Архитектора Ишунина, 4 – 6 на независимую схему теплоснабжения" | Реконструкция т/с по ул. Монтажников с заменой узлов учета тепловой энергии по ул. арх. Ишунина, 2/53 и 6 в г. Краснодаре 08* | Да |  | ООО ВОК-Сервис SBR003-1704200058 от 30.05.2017 СМР | Акт № 645 от 14 08 2017 г | 147.88 | SBR003-1704200058 от 30.05.2017 СМР | ООО ВОК-Сервис |  | Акт № 1 от 31. 08. 2017 | 1090.61 | 2329 |  |  |  |  | Реконструкция т/с по ул. Монтажников с заменой узлов учета тепловой энергии по ул. арх. Ишунина, 2/53 и 6 в г. Краснодаре 08*
[6 empty] | Акт № 617 от 27 07 2017 г | 139.19 |  |  |  | Акт № 1 от 31. 07. 2017 | 950.92
| Всего | [11 empty] | 28816

## Контроль сроков
Приложение 6
Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Наименование планового показателя (мощность, протяженность, диаметр) на период 2016-2018 г.г. | Выполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы
2017 год
|  |  | ввод в эксплуатацию по годам (дата) |  | Основные технические характеристики (мощность, протяженность, диаметр)
|  |  | плановая дата выполнения | фактическая дата выполнения | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | Проект 4-2.2.11 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КРЭС-2" | м | 2017-10-01 | не начато | 3173 | 0
5 | Проект 4-2.2.3 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 4" | м | 2017-10-01 | не начато | 21 | 0
8 | Проект 4-2.2.7 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 8" | м | 2017-10-01 | не начато | 1070 | 0
9 | Проект 4-2.2.8 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 9" | м | 2017-10-01 | не начато | 346 | 0
10 | Проект 4-2.2.2 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 17" | м | 2017-10-01 | выполнено частично | 1291 | 433
11 | Проект 4-2.2.22 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР" | м | 2017-10-01 | не начато | 1862 | 0
12 | Проект 4-2.2.23 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР (ЦТП 13)" | м | 2017-10-01 | не начато | 17 | 0
13 | Проект 4-2.2.16 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ВПР" | м | 2017-10-01 | не начато | 37 | 0
14 | Проект 4-2.2.19 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-КТС от ПМР" | м | 2017-10-01 | не начато | 116 | 0
17 | Проект 4-2.2.9 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной БВК" | м | 2017-10-01 | выполнено частично | 3485 | 804
24 | Проект 4-2.2.10 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной мкр. Солнечный" | м | 2017-10-01 | не начато | 3380 | 0
27 | Проект 4-1.2.1. «Ввод второй очереди котельной № 19 в составе трех котлов Eurotherm-58 суммарной мощностью 150 Гкал/час с собственной системой ВПУ» | Гкал/ч | 2017-10-01 | выполнено частично | 150 | 0
28 | Проект 4 -1.2.3. «Строительство новой котельной в мкр. «Солнечный» двумя очередями: 1-я очередь ввод шести котлов Eurotherm-11 суммарной мощностью 60 Гкал/час, 2-я очередь ввод двух котлов Eurotherm-11 суммарной мощностью 20 Гкал/час» | Гкал/ч | 2017-10-01 | не начато | 60 | 0
29 | Проект 4 -1.2.4. «Строительство новой котельной в мкр. «Молодежный» двумя очередями: 1-я очередь ввод трех котлов Eurotherm-23 суммарной мощностью 60 Гкал/час, 2-я очередь ввод двух котлов Eurotherm-23 суммарной мощностью 40 Гкал/час» | Гкал/ч | 2017-10-01 | не начато | 60 | 0
30 | Проект 4-1.2.5. «Строительство новой котельной в совхозе Прогресс двумя очередями: 1-я очередь ввод двух котлов Eurotherm-23 суммарной мощностью 40 Гкал/час, 2-я очередь ввод одного котла Eurotherm-23 суммарной мощностью 20 Гкал/час» | Гкал/ч | 2017-10-01 | не начато | 40 | 0
35 | Проект 4-2.3.11 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КРЭС-2" | м | 2017-10-01 | не начато | 1782 | 0
36 | Проект 4-2.3.3 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 4" | м | 2017-10-01 | не начато | 178 | 0
37 | Проект 4-2.3.4 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 5" | м | 2017-10-01 | не начато | 148 | 0
38 | Проект 4-2.3.7 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 8" | м | 2017-10-01 | не начато | 111 | 0
39 | Проект 4-2.3.2 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 17" | м | 2017-10-01 | не начато | 931 | 0
40 | Проект 4-2.3.9 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной БВК" | м | 2017-10-01 | выполнено частично | 1830 | 105
41 | Проект 4-2.3.10 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной мкр. Солнечный" | м | 2017-10-01 | не начато | 611 | 0
42 | Проект 4-2.3.22 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР" | м | 2017-10-01 | не начато | 1971 | 0
43 | Проект 4-2.3.23 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР (ЦТП 13)" | м | 2017-10-01 | не начато | 256 | 0
44 | Проект 4-2.3.16 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ВПР" | м | 2017-10-01 | не начато | 140 | 0
45 | Проект 4-2.3.19 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-КТС от ПМР" | м | 2017-10-01 | не начато | 52 | 0
51 | Проект 4-1.1.9 «Реконструкция водоподготовительной установки с увеличением мощности на котельной № 2» | т/ч | 2017-10-01 | не начато | 100 | 0
52 | Проект 4-1.1.11 «Реконструкция водоподготовительной установки на котельной № 9» | т/ч | 2017-10-01 | не начато | 18 | 0
68 | Проект 4-2.4.20 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия КТЭЦ-ЮВР" | м | 2017-10-01 | не начато | 1168 | 0
70 | Проект "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия КТЭЦ-ВПР (ЦТП 2)" | м | 2017-10-01 | не начато | 225 | 0
71 | Проект "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия КТЭЦ-пос. ТЭЦ" | м | 2017-10-01 | не начато | 25 | 0
72 | Проект 4-2.8.11 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной КРЭС-2" | м | 2017-10-01 | не начато | 113 | 0
73 | Проект 4-2.8.22 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от Краснодарской ТЭЦ - тепловой вывод «ЮВР - Центр города»" | м | 2017-10-01 | не начато | 50 | 0
74 | Проекты 4-2.6.2 "Перевод ИТП жилых домов проезд Дальний, 3; ул.Архитектора Ишунина, 4 – 6 на независимую схему теплоснабжения" | Гкал/ч | 2017-10-01 | выполнено частично | 3.28 | 2.2

## Закупочная деятельность
Приложение 5
Контроль обоснованности произведенных расходов
№ п/п | Наименование мероприятия инвестиционной программы | Составляющие расходов | Номер закупки | Ссылка на размещение информации о закупке в единой информационной системе | Способ закупки | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Фактическая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Наличие в Плане закупки (да/нет) | Основание неразмещения в единой информационной системе сведений о закупке товаров, работ, услуг (с указанием соответствующего пункта из Положения о закупках)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Проект 4-2.2.11 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КРЭС-2" | [8 empty] | #REF!
2 | Проект 4-2.2.3 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 4"
3 | Проект 4-2.2.7 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 8"
4 | Проект 4-2.2.8 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 9"
5 | Проект 4-2.2.2 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 17" | 746831.79 | 31705249505 | www.zakupki.ru | ЕП 16.3.14 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | да
|  | 1405916.78 | 31704951517 | www.zakupki.ru | ЕП 16.3.14 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | да
7 | Проект 4-2.2.22 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР"
8 | Проект 4-2.2.23 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР (ЦТП 13)"
9 | Проект 4-2.2.16 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ВПР"
10 | Проект 4-2.2.19 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-КТС от ПМР"
11 | Проект 4-2.2.9 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной БВК" | 474921 | 31704910411 | www.zakupki.ru | ЕП 16.3.14 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | да
|  | 9395778.49 | 31603615429 | www.zakupki.ru | ЕП 16.3.14 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | да
|  | 105638.32 | 31705250052 | www.zakupki.ru | ЕП 16.3.14 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | да
|  | 4902870.42 | 31501950752 | www.zakupki.ru | ЕП 16.3.14 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | да
|  | 1843790.72 | 31604135598 | www.zakupki.ru | ЕП 16.3.14 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | да
|  | 5553650.3 | 31604140458 | www.zakupki.ru | ЕП 16.3.14 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | да
|  | 1084328.43 | 31603824367 | www.zakupki.ru | ЕП 16.3.14 | 2016-06-28 | 2016-06-28 | да
12 | Проект 4-2.2.10 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной мкр. Солнечный" | [8 empty] | #REF!
13 | Проект 4-1.2.1. «Ввод второй очереди котельной № 19 в составе трех котлов Eurotherm-58 суммарной мощностью 150 Гкал/час с собственной системой ВПУ»
14 | Проект 4 -1.2.3. «Строительство новой котельной в мкр. «Солнечный» двумя очередями: 1-я очередь ввод шести котлов Eurotherm-11 суммарной мощностью 60 Гкал/час, 2-я очередь ввод двух котлов Eurotherm-11 суммарной мощностью 20 Гкал/час»
15 | Проект 4 -1.2.4. «Строительство новой котельной в мкр. «Молодежный» двумя очередями: 1-я очередь ввод трех котлов Eurotherm-23 суммарной мощностью 60 Гкал/час, 2-я очередь ввод двух котлов Eurotherm-23 суммарной мощностью 40 Гкал/час»
16 | Проект 4-1.2.5. «Строительство новой котельной в совхозе Прогресс двумя очередями: 1-я очередь ввод двух котлов Eurotherm-23 суммарной мощностью 40 Гкал/час, 2-я очередь ввод одного котла Eurotherm-23 суммарной мощностью 20 Гкал/час»
17 | Проект 4-2.3.11 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КРЭС-2"
18 | Проект 4-2.3.3 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 4"
19 | Проект 4-2.3.4 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 5"
20 | Проект 4-2.3.7 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 8"
21 | Проект 4-2.3.2 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 17"
22 | Проект 4-2.3.9 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной БВК" | 250626 | 31704765505 | www.zakupki.ru | ЕП 16.3.14 | 2017-02-08 | 2017-02-08 | да
23 | Проект 4-2.3.10 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной мкр. Солнечный"
24 | Проект 4-2.3.22 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР"
25 | Проект 4-2.3.23 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР (ЦТП 13)"
26 | Проект 4-2.3.16 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ВПР"
27 | Проект 4-2.3.19 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-КТС от ПМР"
28 | Проект 4-1.1.9 «Реконструкция водоподготовительной установки с увеличением мощности на котельной № 2»
29 | Проект 4-1.1.11 «Реконструкция водоподготовительной установки на котельной № 9»
30 | Проект 4-2.4.20 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия КТЭЦ-ЮВР"
31 | Проект 4-2.4.18 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия КТЭЦ-ВПР (ЦТП 2)"
32 | Проект 4-2.4.20 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия КТЭЦ-пос. ТЭЦ"
33 | Проект 4-2.8.11 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной КРЭС-2"
34 | Проект 4-2.8.22 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от Краснодарской ТЭЦ - тепловой вывод «ЮВР - Центр города»"
35 | Проекты 4-2.6.2 "Перевод ИТП жилых домов проезд Дальний, 3; ул.Архитектора Ишунина, 4 – 6 на независимую схему теплоснабжения" | 1461419.45 | 31705036133 | www. utp.sberbank-ast.ru | открытый аукцион в электронной форме | 2017-04-20 | 2017-04-20 | да
|  | 1286320.62 | 31705036139 | www. utp.sberbank-ast.ru | открытый аукцион в электронной форме | 2017-04-20 | 2017-04-20 | да
36 | Проекты 4-2.6.4 "Техническое перевооружение ЦТП-13 с увеличением поверхностей теплообмена для подключения перспективных потребителей" | 5789336.87 | 31705005805 | www. utp.sberbank-ast.ru | открытый аукцион в электронной форме | 2017-04-12 | 2017-04-12 | да

## Показатели надежности и ЭФ
Приложение 7
Контроль за достижением плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы АО "Краснодартеплосеть"
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгу.т/Гкал |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
м2
|  | 2017 год |  | 2017 год |  | 2017 год |  | 2017 год |  | 2017 год
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | В целом по теплоснабжающей организации на территории муниципального образования город Краснодар | 0.175 | 0.058 | 0.0188 | 0 | 155.23 | 155.32 | 1.97 | 1.33 | 136282 | 78184 | #REF!

## Плановые показатели
Приложение 8
Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы АО "Краснодартеплосеть", достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения показателей |  | Фактические значения показателей
|  |  | Утвержденный период - 2015 год | 2017 год | 2017 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | 1.14 | 1.04 | 0.835
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 154.5 | 155.23 | 155.32
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 129.811 | 27
4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 58.1 | 72.64 | 72
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 94534 | 136282 | 78184
|  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 12.46 | 8.46 | 5.95
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 409188 | 506185 | 202.32
|  | куб. м для пара | - |  | -
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды: согласно разрешения выданного Росприроднадзором от 27.07.2012 № 389 в пределах нормативов ПДВ | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |  |  | Значения показателей предоставляются в отчете за год
7.1 | Железа оксид/в пересчете на железо | т/год | 0.0067 | 0.0067 | 0.0067
7.2 | Марганец и его соединения/в пересчете на марганца (IV) оксид | т/год | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004
7.3 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | т/год | 199.4861 | 199.4861 | 199.4861
7.4 | Азота (II) оксид (Азота оксид) | т/год | 32.4147 | 32.4147 | 32.4147
7.5 | Углерод (сажа) | т/год | 0.2053 | 0.2053 | 0.2053
7.6 | Ангидрид сернистый | т/год | 27.0359 | 27.0359 | 27.0359
7.7 | Дигидросульфид (Сероводород) | т/год | 0.3888 | 0.3888 | 0.3888
7.8 | Углерод оксид | т/год | 342.9405 | 342.9405 | 342.9405
7.9 | Метан | т/год | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192
7.10 | Ксилол (смесь изомеров) | т/год | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133
7.11 | Метилбензол (Толуол) | т/год | 0.01 | 0.01 | 0.01
7.12 | Бензапирен (3,4-Бензпирен) | т/год | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045
7.13 | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | т/год | 0.003 | 0.003 | 0.003
7.14 | Этанол (Спирт этиловый) | т/год | 0.002 | 0.002 | 0.002
7.15 | 2-Этоксэтанол (Этилцеллозоль; Этиловый эфир этиленгликоля) | т/год | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016
7.16 | Бутилацетат | т/год | 0.002 | 0.002 | 0.002
7.17 | Пропан-2-он (Ацетон) | т/год | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014
7.18 | Бензин нефтяной малосернистый | т/год | 0.015 | 0.015 | 0.015
7.19 | Керосин | т/год | 0.062 | 0.062 | 0.062
7.20 | Уайт-спирит | т/год | 0.1134 | 0.1134 | 0.1134
7.21 | Углеводороды предельные С12-С19 | т/год | 0.0233 | 0.0233 | 0.0233
7.22 | Мазутная зола электростанций | т/год | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073
7.23 | Пыль неорганическая:70-20%SiO2 | т/год | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
7.24 | ИТОГО | т/год | 602.8566 | 602.8566 | 602.8566

## Контроль использ платы за ТП
Приложение 9
Контроль расходования средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
№ п/п | Заявление о подключении (технологическом присоединении) |  |  |  | Договор о подключении (технологическом присоединении) | [5 empty] | Исполнение договора о подключении
| реквизиты заявителя | Дата, номер заявки | Местонахождение подключаемого объекта | Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Дата, номер договора | Мероприятия по подключению |  | Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Размер платы за подключение, тыс. руб. (без НДС) | Местоположение точек подключения | Реквизиты акта о подключении | Размер фактической оплаты заявителем платы за подключение, тыс. руб. (без НДС) | Задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС)
[6 empty] | Перечень мероприятий | Относятся к соответствующему мероприятию инвестиционной программы (указать наименование)
1 | ООО СтройГрадЮг-1 | исх.596 от 21.02.2017г | Жилая застройка по ул.5-Дорожная пос. Березовый ,68 Литера 1,2,3 | 4.781 | 17/01 от 17.03.2017г. | Многоэтажные жилые дома |  | 4.781 | 52965 | проектируемая тепловая камера УТ1 на границе земельного участка Заказчика на теплотрассе 2Ø426 |  | 22135 | 30830
2 | ООО СУ-6"ЮСИ Кубань" |  | Прикубанский внутригородской округ в районе улиц Семигорская-Понтийская ,Домбайскаяквартал 3 (Литер 22,24), квартал 4 (Литер 26,28,29,31) расположенной в верхней части мкр."Губернский | 6.204 | 17/18 от 30.06.2017г. | Многоэтажная жилая застройка на земельном участке пл.20,97Га, |  | 6.204 | 56224 | на восточной границе земельного участка кадастровый номер 23:43:0143021:2574 (квартал 2.3). |  | 2404 | 53820
3 | ООО СУ-7"ЮСИ Кубань" |  | В районе улиц Семигорская-Понтийская, Домбайская кв.6в г.Краснодаре" квартал 6 литера 32,34, квартал 6 литера35,36,37,38,39, расположенной в верхней части мкр."Губернский | 8.014 | 17/19 от 30.06.2017г. | Многоэтажная жилая застройка на земельном участке пл.20,97Га |  | 8.014 | 72623 | на восточной границе земельного участка кадастровый номер 23:43:0143021:2574 (квартал 2.3). |  |  | 72623
4 | ООО "Краснодар сити" | вх.010-06/2421/1от 05.06.2017г. | Жилой комплекс по ул.Шоссе Нефтяников,18 в г.Краснодаре. | 1.047 | 17/14 от 07.06.2017г. | Жилой комплекс литер.1, 2, 3, 7 | Проект 4-2.2.11 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КРЭС-2" (АПП,1173 2017 лит1стр АПП,1174 2018 лит2 стр АПП,1175 2019 лит3 стр АПП,1178 2023 лит7 стр) | 1.047 | 9591 | тепловая камера УТ-3 на теплотрассе 2Ду400 на территории земельного участка Заявителя по ул. Шоссе Нефтяников, 18 |  | 0 | 9591
5 | ООО ИСК Наш город |  | мкр. "Молодежный", п. Березовый г. Краснодара" | 3.077 | 17/04 от 04. 09. 2017 г | Общеобразовательная школа на 1100 мест |  | 3.077 | 28190 | на восточной границе земельного участка Застройщика |  | 0 | 28190
6 | Гражданин Русаков М.В.,Лозовой М.Е. |  | ул.5-я Дорожная, 70 в г.Краснодаре | 0.237 | 17/13 от 02.05.2017г | Магазин розничной торговли |  | 0.237 | 2253 | Точка подключения – у ближайшей неподвижной опоры на теплотрассе 2Ø273 мм., у западной границы земельного участка (место подключения ООО «Любимый город») |  | 2659 | 0
7 | СИК ООО "Алфреймс-Юг" |  | Прикубанский внутригородской округ г. Краснодар" | 3.443 | 17/03 от 25.02.2017г. | Общеобразовательная школа на 2500 мест со спортивном блоком. 2 этап строительства. Общеобразовательная школа на 1550 мест. |  | 3.443 | 31543 | Граница земельного участка рядом с тепловой камерой УТ8 на теплотрассе 2Ду350 у жилого дома литер 11 на пересечении ул.им. Байбакова и ул.им. Артюшкова |  | 0 | 31543
8 | ООО "Комплекс" ИНН 2312257051 | вх.010-06/2334/1от 31.05.2017г. | п.Пашковский по ул.Краевая 7, г. Краснодар, 4 этап строительства | 0.413 | 17/15 от 21.07.2017г. | 16-ти этажный 3-х секционный жилой дом со встроенными офисными помещениями |  | 0.413 | 3939 | Точку подключения принять в ИТП (сущ.) многоэтажного жилого дома в осях 7-8 |  | 2560 | 1379
| ИТОГО |  |  | 27 |  |  |  | 27 | 257328 | 0 | 0 | 29758 | 227976