## Контроль исполнения финплана
Приложение 1.1
Контроль исполнения финансового плана в сфере водоснабжения (без учета НДС) г. Ейск
№ п/п | Наименование | Ед.измер. | [11 empty] | За период 2015-2019 гг., тыс. руб. |  | Всего, тыс. руб.
|  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | 0 | План | Факт | План | Факт
1 | Всего расходов: | тыс. руб. | 7333.23 |  | 7701.56 |  | 6446.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы | тыс. руб. | 7333.23 |  | 7701.56 |  | 6446.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Привлеченный для целей реализации инвестиционной программы кредит | тыс. руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Доходы от установленного тарифа в части инвестиционной программы (начислено) | тыс. руб. | 7333.23 |  | 7701.56 |  | 6446.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Доходы от установленного тарифа в части инвестиционной программы (с учетом собираемости платежей не менее 90,43%) | тыс. руб. | 6631.4399 |  | 6964.5207 |  | 5829.8774 |  | 788.4624 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Чистый денежный поток | тыс. руб. | -27.6832 |  | -82.6053 |  | 6.3138 |  | 788.4624 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | РИСКИ: Потребность в кредитных средствах в целях покрытия кассового разрыва | тыс. руб. | 27.6832 |  | 82.6053 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Расходы на оплату кредита, привлеченного на покрытие кассовых разрывов | тыс. руб. | 269.2918 |  | 156.6613 |  | 52.5117 |  | 36.2513 |  | 14.1978 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Возврат суммы кредита | тыс. руб. | 232.7764 |  | 143.2186 |  | 42.9049 |  | 32.149 |  | 13.7676 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | В том числе, уплата процентов по кредиту | тыс. руб. | 36.5154 |  | 13.4427 |  | 9.6069 |  | 4.1024 |  | 0.43024 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Возврат суммы кредита | тыс. руб. | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Уплата процентов по кредиту | тыс. руб. | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | ИТОГО расходов с учетом рисков но без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 7333.23 |  | 7701.56 |  | 6446.84 |  | 4.1024 |  | 0.43024 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
№ п/п | Наименование | Ед.измер. | [10 empty] | За период 2015-2019 гг., тыс. руб. | За период 2015-2019 гг., тыс. руб. |  | Всего, тыс. руб.
|  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | 44520.276 | План | Факт | План | Факт
1 | Всего расходов: | тыс. руб. | 7284.74 |  | 7163.724 |  | 7811.674 |  | 0 |  | 0 |  | 22260.138 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы | тыс. руб. | 7284.74 |  | 7163.724 |  | 7811.674 |  | 0 |  | 0 |  | 22260.138 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2. | Затраты на уплату налога на имущество | тыс. руб. | [10 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Всего доходов: | тыс. руб. | [10 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Привлеченный для целей реализации инвестиционной программы кредит | тыс. руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Подключаемая нагрузка | тыс. руб. | 16.55 |  | 16.09 |  | 28.52 |  | 0 |  | 0 |  | 61.16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. | тыс. руб. | 7284.74 |  | 7163.724 |  | 7811.674 |  | 0 |  | 0 |  | 22260.138 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | В том числе, уплата процентов по кредиту | тыс. руб. | 144.2487 |  | 189.3624 |  | 143.9221 |  | 46.8725 |  | 4.3637 |  | 477.5332 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | ИТОГО расходов с учетом рисков но без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 7284.74 |  | 7163.724 |  | 7811.674 |  | 46.8725 |  | 4.3637 |  | 22260.138 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
№ п/п | Источники финансирования | Ед.измер.
|  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Собственные средства | тыс. руб.
1.1 | амортизационные отчисления | тыс. руб.
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб.
1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | тыс. руб. | 47470.96 |  | 97666.76 |  | 46385.825
1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | тыс. руб.
2 | Привлеченные средства | тыс. руб.
2.1 | кредиты | тыс. руб.
| справочно: проценты по кредиту | тыс. руб.
2.2 | займы организаций | тыс. руб.
2.3 | прочие привлеченные средства | тыс. руб.
3 | Бюджетное финансирование | тыс. руб.
4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | тыс. руб.
5 | ИТОГО по программе | тыс. руб. | 47470.96 |  | 97666.76 |  | 46385.825
Исполнитель |  |  | В.А.Пахомова

## Контроль соответствия инсточник
Приложение 2. 1
Контроль за соответствием источников финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы финансовому плану в сфере водоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятия | [15 empty] | Наименование источника финансирования мероприятия
|  | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год
|  | план | факт | Отклонения |  |  | план | факт | Отклонения |  |  | план | факт | Отклонения
|  |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Реконструкция водопровода по ул.Нижнесадовая от ул. К.Либкнехта до ул. Морской | 10495.81 |  | ­ | ­ | Реконструкция водопровода по ул.Нижнесадовая от ул. К.Либкнехта до ул. Морской (L-1450м, Ду 200мм) | [10 empty] | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
2 | Реконструкция водопровода по ул.калинина от ул. Калинина от ул. Ясенской до ул. Свердлова | 8044.8 |  | ­ | ­ | Реконструкция водопровода по ул.калинина от ул. Калинина от ул. Ясенской до ул. Свердлова ( (L-1674м, Ду 200мм) | [10 empty] | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
3 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Шевченко от ул. Одесской до ул. Шмидта | 13902.7 |  | ­ | ­ | Реконструкция водопроводной сети по ул. Шевченко от ул. Одесской до ул. Шмидта (L-1650м, Ду 300мм) | [10 empty] | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
4 | замена насосного оборудования на НСВ "Военный городок) | 1101.6 |  | ­ | ­ | замена насосного оборудования на НСВ "Военный городок) | [10 empty] | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
5 | Проектирование и строительство водопроводной насосной станции в пос. Широчанка Ейского городского поселения | 4431.86 |  | ­ | ­ | Реконструкция водопровода по ул.Заводская L=200м Ду 63мм | [10 empty] | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
6 | Реконструкция водопроводной сети по ул.Коммунистической от ул. Баррикадной до ул. Пионерской |  |  | ­ | ­ |  | 7527.3 |  |  |  | Реконструкция водопроводной сети по ул.Коммунистической от ул. баррикадной до ул. Пионерской (L-1363,5м, Ду 300мм) | [7 empty] | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
7 | Реконструкция напорных и всасывающих водопроводов НСВ-IV подъема |  |  | ­ | ­ |  | 12231.02 |  |  |  | Реконструкция напорных и всасывающих водопроводов НСВ-IV подъема (L-340м, Ду 600мм, L-60м, Ду 1000мм, L-280м) | [7 empty] | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
8 | Строительство водоповодной насосной станции производительностью 500м3/час в 39-40 микрар |  |  | ­ | ­ |  | 25783.43 |  |  |  | Строительство водоповодной насосной станции производительностью 500м3/час в 39-40 микрар | [7 empty] | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
9 | Строительство водоповодной линии (2 нитки Ду 500мм) от МВ II до проектируемой ВНС, |  |  | ­ | ­ |  | 15585 |  |  |  | Строительство водоповодной линии (2 нитки Ду 500мм) от МВ II до проектируемой ВНС (,L-2000м, Ду 500мм,) | [7 empty] | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
10 | Закальцовка водопроводных сетей в г. Ейске в том числе: |  |  | ­ | ­ |  | 17006.66 |  |  |  | Закальцовка водопроводных сетей в г. Ейске протяженностью 6500м, в том числе: | 137.64 | [6 empty] | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
10.1 | ул. Армавирская от ул Ростовской до ул. Ясенской | [5 empty] | 2062.6 |  |  |  | ул. Армавирская от ул Ростовской до ул. Ясенской (L-1130м, Ду 100мм,)
10.2 | ул. Абрикосовая от ул. Грушовой до ул. Высоцкого | [5 empty] | 602.4 |  |  |  | ул. Абрикосовая от ул. Грушовой до ул. Высоцкого (L-330м, Ду 100мм,)
10.3 | ул. Шоссейная от ул. Красная до ул. Российской | [5 empty] | 201 |  |  |  | ул. Шоссейная от ул. Красная до ул. Российской (L-110м, Ду 100мм,)
10.4 | ул.Ленинградская от ул. Абрикосовая до ул. Парковая | [5 empty] | 584 |  |  |  | ул.Ленинградская от ул. Абрикосовая до ул. Парковая (L-320м, Ду 100мм,)
10.5 | ул Ясенская от ул Московской до ул. Одесской | [5 empty] | 273.9 |  |  |  | ул Ясенская от ул Московской до ул. Одесской (L-150м, Ду 100мм,)
10.6 | ул. Шоссейная от ул. Российской до ул. Тенистой | [5 empty] | 471.36 |  |  |  | ул. Шоссейная от ул. Российской до ул. Тенистой (L-190м, Ду 150мм,) | 137.64
10.7 | ул. Бердянская от ул. Морской до ул. Энгельса | [5 empty] | 4072 |  |  |  | ул. Бердянская от ул. Морской до ул. Энгельса (L-1270м, Ду 150мм,)
10.8 | ул. Казачья от ул. Западной до Мичурина | [5 empty] | 1311 |  |  |  | ул. Казачья от ул. Западной до Мичурина (L-560м, Ду 200мм,)
10.9 | ул. Мичурина от ул. Казачьей до ул. Красной | [5 empty] | 1217 |  |  |  | ул. Мичурина от ул. Казачьей до ул. Красной (L-520м, Ду 200мм,)
10.10 | ул. Энгельса от улю С.Романа до ул. Шевченко | [5 empty] | 809 |  |  |  | ул. Энгельса от улю С.Романа до ул. Шевченко (L- 346м, Ду 200мм,)
10.11 | ул. Таманская от ул. Морской до ул. Калинина | [5 empty] | 407.4 |  |  |  | ул. Таманская от ул. Морской до ул. Калинина (L-174м, Ду 200мм,)
10.12 | ул. Таманская от ул. Московской до ул. Баррикадной | [5 empty] | 4995 |  |  |  | ул. Таманская от ул. Московской до ул. Баррикадной (L-1400м, Ду 300мм,)
11 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Победы от ул. Харьковской до ул. Пушкина | [10 empty] | 2624.19 |  |  |  | Реконструкция водопроводной сети по ул. Победы от ул. Харьковской до ул. Пушкина (L-345м, Ду 100м,) |  |  |  |  | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
12 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Чапаева от ул. Б.Хмельницкого до ул. Московской | [10 empty] | 6170.95 |  |  |  | Реконструкция водопроводной сети по ул. Чапаева от ул. Б.Хмельницкого до ул. Московской (L-890м, Ду 150м,) |  |  |  |  | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
13 | Реконструкция водопроводной линии в парке Поддубного | [10 empty] | 3014.7 |  |  |  | Реконструкция водопроводной линии в парке Поддубного (L-1850м, Ду 100м, |  |  |  |  | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
14 | Строительство резервуаров чистой воды для водоснабжения южной части застройки | [10 empty] | 23419.58 |  |  |  | Строительство резервуаров чистой воды для водоснабжения южной части застройки - 2шт. Объемом по 5 тыс.м3 |  |  |  |  | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
15 | Строительство водопроводной линии от магистрального водопровода В-2-2 до пос. Береговой | [10 empty] | 1741.6 |  |  |  | Строительство водопроводной линии от магистрального водопровода В-2-2 до пос. Береговой (L-1300м, Ду 100м, |  |  |  |  | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Инвестиционный проект по реализации мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
16 | Прочие расходы, возникшие в связи с реализацией инвестиционной программы (налог на прибыль) | 9494.193 |  |  |  |  | 19533.353 |  |  |  |  | 9277.165
|  | 47470.963 |  |  |  |  | 97666.763 |  |  |  |  | 46385.825
|  |  |  | Исполнитель |  | В.А.Пахомова

## Подтверждающие документы
Приложение 3.1
Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов в сфере водоснабжения
Наименование мероприятия инвестиционной программы | Реквизиты проектной документации |  |  |  |  | Реквизыты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ | [5 empty] | Реквизиты акта ввода в эксплуатацию |  | Примечания
| Наличие проектной документации, да\нет | Шифр проекта | Наименование проектной организации, дата, номер договора | Дата и № акта сдачи приемки ПИР | Стоимость по акту сдачи приемки ПИР | дата и № договора подряда | Наименование подрядной организации | Срок выполнения работ по договору | дата и номер КС-3, КС-2, актов выполненных работ | Стоимость работ по КС-3, КС-2, актам выполненных работ по данным организации, руб. | Стоимость работ по данным РЭК-департамента,тыс.руб | Наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, да/нет | Дата и № акта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14
Реконструкция водопровода по ул.Нижнесадовая от ул. К.Либкнехта до ул. Морской
Реконструкция водопровода по ул.калинина от ул. Калинина от ул. Ясенской до ул. Свердлова
Реконструкция водопроводной сети по ул. Шевченко от ул. Одесской до ул. Шмидта
замена насосного оборудования на НСВ "Военный городок)
Проектирование и строительство водопроводной насосной станции в пос. Широчанка Ейского городского поселения
Реконструкция водопроводной сети по ул.Коммунистической от ул. Баррикадной до ул. Пионерской
Реконструкция напорных и всасывающих водопроводов НСВ-IV подъема
Строительство водоповодной насосной станции производительностью 500м3/час в 39-40 микрар
Строительство водоповодной линии (2 нитки Ду 500мм) от МВ II до проектируемой ВНС,
Закальцовка водопроводных сетей в г. Ейске в том числе:
ул. Армавирская от ул Ростовской до ул. Ясенской
ул. Абрикосовая от ул. Грушовой до ул. Высоцкого
ул. Шоссейная от ул. Красная до ул. Российской
ул.Ленинградская от ул. Абрикосовая до ул. Парковая
ул Ясенская от ул Московской до ул. Одесской
ул. Шоссейная от ул. Российской до ул. Тенистой
ул. Бердянская от ул. Морской до ул. Энгельса
ул. Казачья от ул. Западной до Мичурина
ул. Мичурина от ул. Казачьей до ул. Красной
ул. Энгельса от улю С.Романа до ул. Шевченко
ул. Таманская от ул. Морской до ул. Калинина
ул. Таманская от ул. Московской до ул. Баррикадной
Реконструкция водопроводной сети по ул. Победы от ул. Харьковской до ул. Пушкина
Реконструкция водопроводной сети по ул. Чапаева от ул. Б.Хмельницкого до ул. Московской
Реконструкция водопроводной линии в парке Поддубного
Строительство резервуаров чистой воды для водоснабжения южной части застройки
Строительство водопроводной линии от магистрального водопровода В-2-2 до пос. Береговой
| Исполнитель |  |  |  | В.А.Пахомова

## Контроль соответствия мероприят
Контроль за соответствием фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении в сфере водоснабжения г. Ейска
№ | Наименование мероприятия, адрес объекта | Источник финансирования | Единица измерения | Объемные показатели: протяженность, площадь, объем, мощность и т.д. | [6 empty] | Финансовые потребности всего, тыс. руб.
[5 empty] | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | Инвестиционный проект по повышению надежности системы водоснабжения, улучшению экологической ситуации (строительство, капитальный ремонт, техническое перевооружение)
1.1. | Реконструкция водопровода по ул.Нижнесадовая от ул. К.Либкнехта до ул. Морской | Средства получаемые за счет платы за потребления | м | 1450 | 1450 | [5 empty] | 10495.81 | 10495.81
1.2. | Реконструкция водопровода по ул.калинина от ул. Калинина от ул. Ясенской до ул. Свердлова | Средства получаемые за счет платы за потребления | м | 1674 | 1674 | [5 empty] | 8044.8 | 8044.8
1.3. | Реконструкция водопроводной сети по ул. Шевченко от ул. Одесской до ул. Шмидта | Средства получаемые за счет платы за потребления | м | 1650 | 1650 | [5 empty] | 13902.7 | 13902.7
1.4. | замена насосного оборудования на НСВ "Военный городок) | Средства получаемые за счет платы за потребления | шт. | 4 | 4 | [5 empty] | 1101.6 | 1101.6
1.5. | Реконструкция водопроводной сети по ул.Коммунистической от ул. Баррикадной до ул. Пионерской | Средства получаемые за счет платы за потребления | м | 1363.5 |  |  | 1363.5 |  |  |  | 7527.3 |  |  | 7527.3
1.6. | Реконструкция напорных и всасывающих водопроводов НСВ-IV подъема | Средства получаемые за счет платы за потребления | м | 340 |  |  | 340 |  |  |  | 12231.02 |  |  | 12231.02
1.7. | Реконструкция водопроводной сети по ул. Победы от ул. Харьковской до ул. Пушкина | Средства получаемые за счет платы за потребления | м | 345 |  |  |  |  | 345 |  | 2624.19 |  |  |  |  | 2624.19
1.8. | Реконструкция водопроводной сети по ул. Чапаева от ул. Б.Хмельницкого до ул. Московской | Средства получаемые за счет платы за потребления | м | 890 |  |  |  |  | 890 |  | 6170.95 |  |  |  |  | 6170.95
1.9. | Реконструкция водопроводной линии в парке Поддубного | Средства получаемые за счет платы за потребления | м | 1850 |  |  |  |  | 1850 |  | 3014.7 |  |  |  |  | 3014.7
| Всего объем необходимых финансовых потребностей по сметной стоимости с учетом коэффициентов-дефляторов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 65113.07 | 33544.91 |  | 19758.32 |  | 11809.84
2 | Инвестиционный проект по подключению новых объектов к системе водоснабжения
2.1. | Проектирование и строительство водопроводной насосной станции в пос. Широчанка Ейского городского поселения | Средства получаемые за счет платы за потребления | шт. | 1 | 1 | [5 empty] | 4431.86 | 4431.86
2.2. | Строительство водоповодной насосной станции производительностью 500м3/час в 39-40 микрар | Средства получаемые за счет платы за потребления | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 25783.43 |  |  | 25783.43
2.3. | Строительство водоповодной линии (2 нитки Ду 500мм) от МВ II до проектируемой ВНС, | Средства получаемые за счет платы за потребления | м | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | 15585 |  |  | 15585
2.4 | Закальцовка водопроводных сетей в г. Ейске в том числе: | Средства получаемые за счет платы за потребления
2.4.1 | ул. Армавирская от ул Ростовской до ул. Ясенской | Средства получаемые за счет платы за потребления | м | 1130 |  |  | 1130 |  |  |  | 2062.6 |  |  | 2062.6
2.4.2 | ул. Абрикосовая от ул. Грушовой до ул. Высоцкого | Средства получаемые за счет платы за потребления | м | 330 |  |  | 330 |  |  |  | 602.4 |  |  | 602
2.4.3 | ул. Шоссейная от ул. Красная до ул. Российской | Средства получаемые за счет платы за потребления | м | 110 |  |  | 110 |  |  |  | 201 |  |  | 201
2.4.4 | ул.Ленинградская от ул. Абрикосовая до ул. Парковая | Средства получаемые за счет платы за потребления | м | 320 |  |  | 320 |  |  |  | 584 |  |  | 584
2.4.5 | ул Ясенская от ул Московской до ул. Одесской | Средства получаемые за счет платы за потребления | м | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 273.9 |  |  | 273.9
2.4.6 | ул. Шоссейная от ул. Российской до ул. Тенистой | Средства получаемые за счет платы за потребления | м | 190 |  |  | 147 |  | 43 |  | 609 |  |  | 471.36 |  | 137.64
2.4.7 | ул. Бердянская от ул. Морской до ул. Энгельса | Средства получаемые за счет платы за потребления | м | 1270 |  |  | 1270 |  |  |  | 4072 |  |  | 4072
2.4.8 | ул. Казачья от ул. Западной до Мичурина | Средства получаемые за счет платы за потребления | м | 560 |  |  | 560 |  |  |  | 1311 |  |  | 1311
2.4.9 | ул. Мичурина от ул. Казачьей до ул. Красной | Средства получаемые за счет платы за потребления | м | 520 |  |  | 520 |  |  |  | 1217 |  |  | 1217
2.4.10 | ул. Энгельса от улю С.Романа до ул. Шевченко | Средства получаемые за счет платы за потребления | м | 346 |  |  | 346 |  |  |  | 809 |  |  | 809
2.4.11 | ул. Таманская от ул. Морской до ул. Калинина | Средства получаемые за счет платы за потребления | м | 174 |  |  | 174 |  |  |  | 407.4 |  |  | 407.4
2.4.12 | ул. Таманская от ул. Московской до ул. Баррикадной | Средства получаемые за счет платы за потребления | м | 1400 |  |  | 1400 |  |  |  | 4995 |  |  | 4995
2.5 | Строительство резервуаров чистой воды для водоснабжения южной части застройки | Средства получаемые за счет платы за потребления | шт | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 23419.58 |  |  |  |  | 23419.58
2.6 | Строительство водопроводной линии от магистрального водопровода В-2-2 до пос. Береговой | Средства получаемые за счет платы за потребления | м | 1300 |  |  |  |  | 1300 |  | 1741.6 |  |  |  |  | 1741.6
Всего объем необходимых финансовых потребностей по сметной стоимости с учетом коэффициентов-дефляторов |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 88105.77 | 4431.86 |  | 58374.69 |  | 25298.82
Итого за период |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 153218.84 | 37976.77 |  | 78133.01 |  | 37108.66
Прочие расходы, возникшие в связи с реализацией инвестиционной программы (налог на прибыль) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 38304.71 | 9494.193 |  | 19533.353 |  | 9277.165
Итого средства поступающие от оплаты за подключение |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 191523.55 | 47470.963 |  | 97666.363 |  | 46385.825
|  | Исполнитель | В.А.Пахомова

## Закупочная деятельность
Приложение 5.1
Контроль обоснованности произведенных расходов в сфере водоснабжения
Наименование мероприятия инвестиционной программы | Составляющие расходов | Номер закупки | Ссылка на размещение информации о закупке в единой информационной системе | Способ закупки | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Фактическая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Наличие в Плане закупки (да/нет) | Основание неразмещения в единой информационной системе сведений о закупке товаров, работ, услуг (с указанием соответствующего пункта из Положения о закупках)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Реконструкция водопровода по ул.Нижнесадовая от ул. К.Либкнехта до ул. Морской |  |  |  |  | 1-4 квартал 2017
Реконструкция водопровода по ул. Калинина от ул. Ясенской до ул. Свердлова |  |  |  |  | 1-4 квартал 2017
Реконструкция водопроводной сети по ул. Шевченко от ул. Одесской до ул. Шмидта |  |  |  |  | 1-4 квартал 2017
замена насосного оборудования на НСВ "Военный городок) |  |  |  |  | 1-4 квартал 2017
Проектирование и строительство водопроводной насосной станции в пос. Широчанка Ейского городского поселения |  |  |  |  | 1-4 квартал 2017
Реконструкция водопроводной сети по ул.Коммунистической от ул. Баррикадной до ул. Пионерской |  |  |  |  | 1-4 квартал 2018
Реконструкция напорных и всасывающих водопроводов НСВ-IV подъема |  |  |  |  | 1-4 квартал 2018
Строительство водоповодной насосной станции производительностью 500м3/час в 39-40 микрар |  |  |  |  | 1-4 квартал 2018
Строительство водоповодной линии (2 нитки Ду 500мм) от МВ II до проектируемой ВНС, |  |  |  |  | 1-4 квартал 2018
Закальцовка водопроводных сетей в г. Ейске в том числе: |  |  |  |  | 1-4 квартал 2018
Реконструкция водопроводной сети по ул. Победы от ул. Харьковской до ул. Пушкина |  |  |  |  | 1-4 квартал 2019
Реконструкция водопроводной сети по ул. Чапаева от ул. Б.Хмельницкого до ул. Московской |  |  |  |  | 1-4 квартал 2019
Реконструкция водопроводной линии в парке Поддубного |  |  |  |  | 1-4 квартал 2019
Строительство резервуаров чистой воды для водоснабжения южной части застройки |  |  |  |  | 1-4 квартал 2019
Строительство водопроводной линии от магистрального водопровода В-2-2 до пос. Береговой |  |  |  |  | 1-4 квартал 2019
| Исполнитель |  | В.А.Пахомова

## Контроль сроков
Приложение 6.1
Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Характеристика мероприятия, объемные показатели, адрес, единицы измерения | План реализации мероприятий по годам |  |  | Плановый период начала реализации мероприятия | Плановый период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию | Фактический период начала реализации мероприятия | Фактический период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию | Технологическое обоснование | Выполнение целевых показателей
|  |  | 2017 | 2018 | 2019
1 | Реконструкция водопровода по ул.Нижнесадовая от ул. К.Либкнехта до ул. Морской | Замена асбоцементных сетей водоснабжения Ду 225мм, L=1450 м, материал труб- полиэтилен | х |  |  | 1 квартал 2017 | 4 квартал 2017 |  |  | Необходимость замены изношенных сетей водоснабжения, снижения износа сетей и повышения надежности системы водоснабжения | Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
2 | Реконструкция водопровода по ул. Калинина от ул. Ясенской до ул. Свердлова | Замена чугунных сетей водоснабжения Ду 200мм, L=1674 м, материал труб- полиэтилен | х |  |  | 1 квартал 2017 | 4 квартал 2017 |  |  | Необходимость замены изношенных сетей водоснабжения, снижения износа сетей и повышения надежности системы водоснабжения | Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
3 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Шевченко от ул. Одесской до ул. Шмидта | Замена стальных сетей водоснабжения Ду300мм, L=1650 м, материал труб- полиэтилен | х |  |  | 1 квартал 2017 | 4 квартал 2017 |  |  | Необходимость замены изношенных сетей водоснабжения, снижения износа сетей и повышения надежности системы водоснабжения | Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
4 | замена насосного оборудования на НСВ "Военный городок) | Замена существующих насосов 1Д 315-71а на насосы марки 1Д 315-71а, подача-300м3/час, напор 70м, мощность электродвигателя 90 кВт на 1 насос | х |  |  | 1 квартал 2017 | 4 квартал 2017 |  |  | Необходимость замены изношенных сетей водоснабжения, снижения износа сетей и повышения надежности системы водоснабжения | Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
5 | Проектирование и строительство водопроводной насосной станции в пос. Широчанка Ейского городского поселения | Установка водонапорной насосной станции "Адмирал-4313-2В-Н", Производительность насосной станции-255м3/час, Н-30м | х |  |  | 1 квартал 2017 | 4 квартал 2017 |  |  | Необходимость обеспечения услугами водоснабжения западной части застройки в пос. Широчанка и повышение надежности системы водоснабжения | Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
6 | Реконструкция водопроводной сети по ул.Коммунистической от ул. Баррикадной до ул. Пионерской | Замена асбоцементных сетей водоснабжения Ду 300мм, L=1363,5 м, материал труб- полиэтилен |  | х |  | 1 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |  |  | Необходимость замены изношенных сетей водоснабжения, снижения износа сетей и повышения надежности и энергетической эффективности системы водоснабжения | Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
7 | Реконструкция напорных и всасывающих водопроводов НСВ-IV подъема | Замена стальных сетей водоснабжения Ду 600мм, L=60 м, Ду 1000мм, L=280 м, материал труб- полиэтилен |  | х |  | 1 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |  |  | Необходимость замены изношенных сетей водоснабжения, снижения износа сетей и повышения надежности системы водоснабжения | Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
8 | Строительство водоповодной насосной станции производительностью 500м3/час в 39-40 микрар | Монтаж блочной насосной станции "Адмирал-3692-4В-Н", производительность насосной станции-500м3/час |  | х |  | 1 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |  |  | Необходимость обеспечения услугами водоснабжения южной части застройки и повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение перспективного уровня потребления питьевой воды | Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
9 | Строительство водоповодной линии (2 нитки Ду 500мм) от МВ II до проектируемой ВНС, | Замена асбоцементных сетей водоснабжения Ду 500 мм, L=2000 м, материал труб- полиэтилен |  | х |  | 1 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |  |  | Необходимость обеспечения услугами водоснабжения южной части застройки и повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение перспективного уровня потребления питьевой воды | Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
10 | Закальцовка водопроводных сетей в г. Ейске в том числе: | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения | [7 empty] | Обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
10.1 | ул. Армавирская от ул Ростовской до ул. Ясенской | Ду 100мм, L=1130 м, материал труб- полиэтилен |  | х |  | 1 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |  |  | Обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
10.2 | ул. Абрикосовая от ул. Грушовой до ул. Высоцкого | Ду 100мм, L=330 м, материал труб- полиэтилен |  | х |  | 1 квартал 2018 | 2 квартал 2018 |  |  | Обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
10.3 | ул. Шоссейная от ул. Красная до ул. Российской | Ду 100мм, L=110 м, материал труб- полиэтилен |  | х |  | 1 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |  |  | Обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
10.4 | ул.Ленинградская от ул. Абрикосовая до ул. Парковая | Ду 100мм, L=320 м, материал труб- полиэтилен |  | х |  | 1 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |  |  | Обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
10.5 | ул Ясенская от ул Московской до ул. Одесской | Ду 100мм, L=150 м, материал труб- полиэтилен |  | х |  | 1 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |  |  | Обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
10.6 | ул. Шоссейная от ул. Российской до ул. Тенистой | Ду 100мм, L=190 м, материал труб- полиэтилен |  | х | х | 1 квартал 2018 | 1 квартал 2019 |  |  | Обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
10.7 | ул. Бердянская от ул. Морской до ул. Энгельса | Ду 100мм, L=1270 м, материал труб- полиэтилен |  | х |  | 1 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |  |  | Обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
10.8 | ул. Казачья от ул. Западной до Мичурина | Ду 100мм, L=560 м, материал труб- полиэтилен |  | х |  | 1 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |  |  | Обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
10.9 | ул. Мичурина от ул. Казачьей до ул. Красной | Ду 100мм, L=520 м, материал труб- полиэтилен |  | х |  | 1 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |  |  | Обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
10.10 | ул. Энгельса от улю С.Романа до ул. Шевченко | Ду 100мм, L=346 м, материал труб- полиэтилен |  | х |  | 1 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |  |  | Обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
10.11 | ул. Таманская от ул. Морской до ул. Калинина | Ду 100мм, L=174 м, материал труб- полиэтилен |  | х |  | 1 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |  |  | Обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
10.11 | ул. Таманская от ул. Московской до ул. Баррикадной | Ду 100мм, L=1400 м, материал труб- полиэтилен |  | х |  | 1 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |  |  | Обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
11 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Победы от ул. Харьковской до ул. Пушкина | Разработка проекта, замена стальных сетей водоснабжения Ду 100мм, L=345 м, материал труб- полиэтилен |  |  | х | 1 квартал 2019 | 4 квартал 2019 |  |  | Необходимость замены изношенных сетей водоснабжения, снижения износа сетей и повышения надежности системы водоснабжения | Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
12 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Чапаева от ул. Б.Хмельницкого до ул. Московской | Замена асбоцементных сетей водоснабжения Ду 150 мм, L=890 м, материал труб- полиэтилен |  |  | х | 1 квартал 2019 | 4 квартал 2019 |  |  | Необходимость замены изношенных сетей водоснабжения, снижения износа сетей и повышения надежности системы водоснабжения | Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
13 | Реконструкция водопроводной линии в парке Поддубного | Замена асбоцементных сетей водоснабжения Ду 100 мм, L=1850 м, материал труб- полиэтилен |  |  | х | 1 квартал 2019 | 4 квартал 2019 |  |  | Необходимость замены изношенных сетей водоснабжения, снижения износа сетей и повышения надежности системы водоснабжения | Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
14 | Строительство резервуаров чистой воды для водоснабжения южной части застройки | Разработка документации на строительство резервуаров объемом 5,0 тыс.м3, материал железобетон |  |  | х | 1 квартал 2019 | 4 квартал 2019 |  |  | Необходимость хранения пожарных и аварийных запасов воды | Обеспечение подключеня новых абонентов в южной части застройки. хранения пожарных и аварийных запасов воды, обеспечение регулирования бесперебойной подачи воды потребителям
15 | Строительство водопроводной линии от магистрального водопровода В-2-2 до пос. Береговой | Разработка документации на строительство сетей водоснабжения Ду 100 мм, L=1300 м, материал труб- полиэтилен |  |  | Х | 1 квартал 2019 | 4 квартал 2019 |  |  | Разработка документации на строительство водовода необходима для улучшения водоснабжения прибрежной зоны г. Ейска | Обеспечение перспективного объема водопотребления, увеличение индекса строительства сетей водоснабжения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, исключение застоев воды в сетях водоснабжения
Исполнитель |  | В.А.Пахомова

## Плановые показатели
Приложение 7.1
Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы ООО "ЕйскВодоканал" г. Ейск, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы I квартал 2017 г.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения показателей |  |  |  | Фактические значения показателей |  |  |  | Пояснения в случае наличия отклонений от плана
|  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  | в т.ч. по годам реализации
|  |  | 2017 год | 2018год | 2019 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2018 год | 2019 год
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 0.2182 | 0.2182 | 0.2182 | 0.889 | 0.055 |  |  | #DIV/0!
1.1. | Общее количество электрической энергии | тыс. кВт*ч | 1432.94 | 1436.44 | 1452.82 |  | 358.24
1.2. | Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | тыс. м3 | 6567.12 | 6582.3 | 6658.22 |  | 1845.76
2 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км. | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.1. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры(повреждений) | ед. | 397 | 383 | 381 | 1372.1946 | 50
2.2. | Протяженность сетей водоснабжения | км. | 200.49 | 209 | 215 | 189.88 | 200.49
3 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3.1. | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2. | Общее количество отобранных проб | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
4.1. | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. | [5 empty] | 0
4.2. | Общее количество отобранных проб | ед. | 3916 | 3916 | 3916 |  | 979
5 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | % от полезного отпуска | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 36.98 | 46.275 |  |  | #DIV/0!
5.1. | Объем потерь | тыс. м3 | 2808.6 | 2808.6 | 2808.6 | 3074.19 | 854.128
5.2. | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 4381.58 | 4398.38 | 4416 | 8312.9734 | 1845.757
Исполнитель |  | В.А.Пахомова

## Контроль использ платы за ТП
[5 empty] | Отчет за 2017 г | [5 empty] | Приложение 8.1 |  |  |  | Приложение 10.1
Контроль расходования средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения за 1 квартал 2017 г
№ п/п |  |  |  | Договор о подключении (технологическом присоединении) | [8 empty] | Исполнение договора о подключении
| Дата, номер заявки | Местонахождение подключаемого объекта | Подключаемая нагрузка, м3/сут | Дата, номер договора | Мероприятия по подключению |  | Местоположение точек подключения | Протяженность сети, п.м | Ставка тарифа за протяженность сети, тыс. руб./п.м (без НДС) | Подключаемая нагрузка, м3/сут | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, руб./м3/сут (без НДС) | Общий размер платы за подключение, тыс. руб. (без НДС) | Реквизиты акта о подключении | Размер фактической оплаты заявителем платы за подключение в течение отчетного периода, тыс. руб. (без НДС) | Задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС) | в том числе, просроченная задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС)
[5 empty] | Перечень мероприятий | Относятся к соответствующему мероприятию инвестиционной программы (указать наименование)
2017 г.
1 |  | Жилой дом г. Ейск, пер. Мичуринский, 40/1 | 0.705 | №6 от 27.02.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.705 | 42652.06 | 30.07 |  | 30.07 | 0 | 0
2 |  | пос. Краснофлотский, ул. Куйбышева, 3Б | 0.235 | №8 от 13.03.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.235 | 42652.06 | 10.023 |  | 10.023 | 0 | 0
3 |  | п. Широчанка, ул. Зеленая, 50 | 0.235 | №9 от 13.03.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.235 | 42652.06 | 10.023 |  | 10.023 | 0 | 0
4 |  | г. Ейск, ул. Ленина, 47 кв. 12 | 0.25 | №12 от 27.03.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663 | 0 | 0
5 |  | г. Ейск, ул. Коммунистическая, 18/3 | 0.25 | №13 от 27.03.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663 | 0 | 0
Контроль расходования средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения за 2 квартал 2017 г
6 |  | Жилой дом п.Краснофлотский,ул. Садовая,116 | 0.235 | №15 от 30.03.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.235 | 42652.06 | 10.023 |  | 10.023
7 |  | пос. Краснофлотский, ул. Куйбышева, 3Б | 0.235 | №8 от 13.03.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.235 | 42652.06 | 10.023 |  | 10.023
Контроль расходования средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения за 3 квартал 2017 г
8 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Шмидта, 141 | 0.705 | № 20 от 04.04.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.705 | 42652.06 | 30.07 |  | 30.07
9 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Таманская, 165 | 0.235 | № 18 от 04.04.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.235 | 42652.06 | 10.023 |  | 10.023
10 |  | Жилой дом п. Краснофлотский, ул. Пролетарская, 161 | 0.47 | № 23 от 04.04.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.47 | 42652.06 | 20.046 |  | 20.046
11 |  | Жилой дом г. Ейск, ул.Красная, 77/2 | 0.25 | № 25 от 07.04.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
12 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Мичурина, 25 | 0.25 | № 30 от 20.04.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
13 |  | Жилой дом п. Широчанка, ул. 50 лет Победы, 48 | 0.235 | № 32 от 26.04.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.235 | 42652.06 | 10.023 |  | 10.023
14 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Октябрьская, 276 А | 0.5 | № 38 от 18.05.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.5 | 42652.06 | 21.326 |  | 21.326
15 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Янышева, 52 | 0.25 | № 37 от 12.05.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
16 |  | г. Ейск, ул. Красная, между магазином и киоском ОАО "Роспечать" | 0.12 | № 40 от 26.05.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.12 | 42652.06 | 5.118 |  | 5.118
17 |  | Жилой дом г. Ейск, пер. Терновый, 4 | 0.47 | № 41 от 26.05.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.47 | 42652.06 | 20.046 |  | 20.046
18 |  | Жилой дом г. Ейск, пер. Терновый, 4 | 0.47 | № 42 от 26.05.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.47 | 42652.06 | 20.046 |  | 20.046
19 |  | Жилой дом г. Ейск, пер. Приморский, 37/1 | 0.235 | № 43 от 26.05.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.235 | 42652.06 | 10.023 |  | 10.023
20 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Рассветная, 52 | 0.25 | № 50 от 01.06.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
21 |  | Жилой дом п. Широчанка, пер. Вишневый, 2/1 | 0.25 | № 57 от 15.06.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
22 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Энгельса, 4 Б | 0.27 | № 35 от 12.05.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.27 | 42652.06 | 11.516 |  | 11.516
23 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Дружбы, 10 | 0.5 | № 59 от 22.06.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.5 | 42652.06 | 21.326 |  | 21.326
24 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Белинского, 1/9 | 0.235 | № 53 от 08.06.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.235 | 42652.06 | 10.023 |  | 10.023
25 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. О.Кошевого, 59 | 0.25 | № 63 от 29.06.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
26 |  | Жилой дом п. Широчанка, ул. Кубанская, 6 | 0.5 | № 45 от 26.05.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.5 | 42652.06 | 21.326 |  | 21.326
27 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Нижнесадовая, 594/2 | 0.5 | № 65 от 29.06.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.5 | 42652.06 | 21.326 |  | 21.326
28 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Шмидта, 169 | 0.25 | № 64 от 29.06.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
29 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Высоцкого, 29 | 0.5 | № 47 от 01.06.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.5 | 42652.06 | 21.326 |  | 21.326
30 |  | Жилой дом п. Широчанка, ул. Блюхера, 52 | 0.25 | № 68 от 29.06.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
31 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Мичурина 12 Б | 0.25 | № 69 от 29.06.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
32 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Шевченко, 191 | 0.25 | № 78 от 14.07.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
33 |  | Жилой дом п. Широчанка, ул. Ейская, 33 А | 0.5 | № 54 от 08.06.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.5 | 42652.06 | 21.326 |  | 21.326
34 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Щорса, 123/1 | 0.25 | № 70 от 06.07.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
35 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Западная, 7/2 | 1 | № 72 от 06.07.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 1 | 42652.06 | 42.652 |  | 42.652
36 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Ивановская, 96 | 0.25 | № 76 от 14.07.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
37 |  | Жилой дом п. Широчанка, ул. Дружбы, 8/1 | 0.25 | № 79 от 14.07.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
38 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Герцена, 125 | 0.25 | № 77 от 14.07.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
39 |  | Жилой дом п. Краснофлотский, ул. Парниковая, 2/8 | 0.5 | № 55 от 08.06.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.5 | 42652.06 | 21.326 |  | 21.326
40 |  | Жилой дом п. Широчанка, ул. Дружбы, 12 | 0.25 | № 81 от 21.07.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
41 |  | Жилой дом п. Широчанка, ул. Западная, 115/1 | 0.25 | № 83 от 21.07.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
42 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Бердянская, 97 | 0.25 | № 85 от 21.07.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
43 |  | Жилой дом п. Широчанка, ул. Косиора, 24/1 | 0.25 | № 82 от 21.07.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
44 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Ивановская, 104 | 0.25 | № 87 от 27.07.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
45 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Кавказкая, 16 Б | 0.25 | № 56 от 15.06.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
46 |  | Жилой дом г. Ейск, пер. Мичуринский, 12 | 0.25 | № 90 от 27.07.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
47 |  | Жилой дом г. Ейск, пер. Казачья, 81 | 0.25 | № 94 от 10.08.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
48 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Ярославская, 76 | 0.5 | № 101 от 10.08.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.5 | 42652.06 | 21.326 |  | 21.326
49 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Братская, 18 | 0.25 | № 98 от 10.08.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
50 |  | Жилой дом п. Краснофлотский, ул. Степная, 64 | 0.25 | № 104 от 17.08.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
51 |  | Жилой дом п. Краснофлотский, ул. Степная, 64 | 0.25 | № 107 от 17.08.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
52 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Таманская, 264, кв. 4 | 0.25 | № 102 от 10.08.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
53 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Кухаренко, 11 | 0.25 | № 116 от 25.08.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
54 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Кухаренко, 11 | 0.25 | № 110 от 25.08.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
55 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Георгиевская, 25 | 0.47 | № 108 от 25.08.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.47 | 42652.06 | 20.046 |  | 20.046
56 |  | Жилой дом п. Ближнеейский, ул. Ореховая, 6/1 | 0.259 | № 123 от 25.08.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.259 | 42652.06 | 11.047 |  | 11.047
57 |  | Жилой дом п. Широчанка, ул. Южная 2/3 | 0.25 | № 122 от 25.08.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
58 |  | Жилой дом п. Краснофлотский, ул. Солнечная, 135 | 0.25 | № 121 от 25.08.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
59 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Есенина, 51 | 0.25 | № 112 от 25.08.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
60 |  | Жилой дом п. Краснофлотский, ул. Садовая, 2Д | 0.5 | № 124 от 25.08.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.5 | 42652.06 | 21.326 |  | 21.326
61 |  | Жилой дом п. Краснофлотский, ул. Солнечная, 149 | 0.25 | № 111 от 25.08.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
62 |  | Жилой дом п. Краснофлотский, ул. Казачья, 124/1 | 0.75 | № 131 от 07.09.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.75 | 42652.06 | 31.989 |  | 31.989
63 |  | Жилой дом п. Краснофлотский, ул. Казачья, 124 | 0.25 | № 129 от 07.09.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
64 |  | Жилой дом п. Краснофлотский, ул. Казачья, 122/1 | 0.25 | № 132 от 07.09.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
65 |  | Жилой дом п. Краснофлотский, ул. Солнечная, 141 | 0.235 | № 126 от 07.09.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.235 | 42652.06 | 10.023 |  | 10.023
66 |  | Жилой дом п. Краснофлотский, ул. Лубянецкого, 12 | 0.235 | № 19 от 04.04.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.235 | 42652.06 | 10.023 |  | 10.023
67 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Лазурная, 21 | 0.15 | № 133 от 07.09.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.15 | 42652.06 | 6.398 |  | 6.398
68 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Казачья, 130 | 0.5 | № 137 от 17.09.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.5 | 42652.06 | 21.326 |  | 21.326
69 |  | Жилой дом п. Краснофлотский, ул. Казачья, 163 | 0.25 | № 144 от 21.09.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.023 |  | 10.023
70 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Одесская, 210 | 0.15 | № 134 от 14.09.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.15 | 42652.06 | 6.398 |  | 6.398
71 |  | Жилой дом г. Ейск, ул. Братская, 25 А | 0.25 | № 140 от 21.09.2017 | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" | Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения "Военный городок" |  |  |  | 0.25 | 42652.06 | 10.663 |  | 10.663
Исполнитель |  | В.А.Пахомова

## Перечень подключаемых абонентов
Приложение 9.1
Таблица 1. Перечень подключаемых частных абонентов в период реализации инвестиционной программы в г. Ейск
№ п/п | Год | Объект подключения | Планируемая подключаемая нагрузка, м3/час | Реквизиты заключенного договора, дата, № | Фактическая нагрузка, м3/час
[5 empty] | В соответствии с заключенным договором о подключении | Фактически подключенная нагрузка, м3/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2017 - 2019 годы
1 | 2017 | Частные абоненты | 0.3675 |  | 0.75 | 0.75
2 | 2018 | Частные абоненты | 0.4515
3 | 2019 | Частные абоненты | 0.231
|  | ВСЕГО ЗА 3 года | 12.75 |  | 0.75 | 0.75
Таблица 2. Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы в г. Ейск с присоединенной нагрузкой, не превышающей 10 м3/час по водоснабжению
№ п/п | Год | Объект подключения | Подключаемая нагрузка, м3/час | Реквизиты заключенного договора, дата, № | Фактическая нагрузка, м3/час
[5 empty] | В соответствии с заключенным договором о подключении | Фактически подключенная нагрузка, м3/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2017 | Административное здание по ул. К.Либкнехта, 72, угол ул. Таманской, 113 | 0.0125 | ­
2 | 2017 | Административное здание по ул.Б.Хмельницкого, 230 | 0.0125
3 | 2017 | Гостиница по ул. Мичурина, 23/5 | 0.0292
4 | 2017 | Склады(4шт) по ул. Мичурина, 12 | 0.025
5 | 2017 | Магазин ул. Казачья, 1/1, угол ул. Коммунистической, 20/19 | 0.0105
6 | 2017 | Автосервис, по ул. Армавирсеая, 242 | 0.025
7 | 2017 | "Автотехцентр" по пер. Ленинградскому, 17 | 0.0417
8 | 2017 | Магазин непродовольственных товаров по ул. Ленина, 44/2 | 0.0092
|  | ИТОГО на 2017 год: | 0.1656 | 0 | 0 | 0
9 | 2019 | Гостиничный комплекс по ул. Шмидта, 36/1 | 0.4167
10 | 2019 | Гостиничный двор (16 квартир) по ул. Шоссейной, 5/1, угол ул. Тенистой, 59 | 0.4584
11 | 2019 | Газонаполнительная станция АГКНС по ул. Щорса, 55/5 | 0.2292 | ­
12 | 2019 | Дилерский центр по ул. Щорса, 53/6 | 0.025 | ­
13 | 2019 | Цех по переработке древесины по ул. Красной, 74/4 | 0.0209 | ­
|  | ИТОГО за 2019 год: | 1.1502 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО на 2017 - 2019 годы: | 1.3158 | 0 | 0 | 0
Таблица 3. Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы в г. Ейске с присоединенной нагрузкой более 10 м3/час по водоснабжению
№ п/п | Год | Объект подключения | Подключаемая нагрузка, м3/час | Реквизиты заключенного договора, дата, № | Фактическая нагрузка, м3/час
[5 empty] | В соответствии с заключенным договором о подключении | Фактически подключенная нагрузка, м3/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2017-2018 | Торгово развлекательный центр, выстовочный и гостиничный комплекс по ул. Коммунистической-ул. Щорса | 141.666
|  | ИТОГО на 2017-2018 год: | 141.666 |  | 0 | 0
2 | 2018 | Мукомольный завод по ул. Мичурина, 19/4 | 10.833
3 | 2018 | Земельные участки под реконструируемыми обектами капитального строительства центральной и прибрежной части города Ейска | 20.8308
|  | ИТОГО на 2018 год: | 31.6638 |  | 0 | 0
3 | 2019 | Микрарайоны 39,40 | 76.87
|  | ИТОГО на 2019 г.: | 76.87 |  | 0 | 0
|  | ВСЕГО на 2017 - 2019 годы: | 250.1998 |  | 0 | 0
Таблица 4. Сведения о фактически подключенной нагрузке, не планировавшейся в инвестиционной программы в г. Ейск
№ п/п | Год | Фактически подключенная нагрузка, м3/час
1 | 2 | 3
1 | 2017 | 22.84
2 | 2018
3 | 2019
ВСЕГО ЗА 3 года |  | 22.84
Исполнитель |  | В.А.Пахомова
Note on F18: PTO-IRINA: Справка о вводе в эксплутацию №496 от 28.04.2016г. с гарантийными обязательствами
Note on G18: PTO-IRINA: Справка о вводе в эксплутацию №496 от 28.04.2016г. с гарантийными обязательствами
Note on E30: PTO-IRINA: Соглашение от 08.12.2016г., оплата в рассрочку
Note on F43: PTO-IRINA: Справка о вводе в эксплуатацию №486 от 18.11.2015г.
Note on G43: PTO-IRINA: Справка о вводе в эксплуатацию №486 от 18.11.2015г.