## Контроль исполнения финплана
Приложение 1.2
Контроль исполнения финансового плана в сфере водоотведения (без учета НДС)
№ п/п | Наименование | Ед.измер. | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 1 | [12 empty] | За период 2015-2019 гг., тыс. руб. |  | Всего, тыс. руб.
|  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2022 год
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | 0 | План | Факт | План | Факт
1 | Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы | тыс. руб. | 5168.446 |  | 5081.81 |  | 4033.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | ИТОГО расходов | тыс. руб. | 5168.446 |  | 5081.81 |  | 4033.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Привлеченный для целей реализации инвестиционной программы кредит | тыс. руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Потребность в финансировании | тыс. руб. | 5168.446 |  | 5081.81 |  | 4033.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Доходы от установленной надбавки к тарифу (начислено) | тыс. руб. | 5168.446 | 0 | 5081.81 |  | 4033.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Доходы от установленной надбавки к тарифу (с учетом собираемости платежей не менее 93%) | тыс. руб. | 4806.6548 | 0 | 4726.0833 |  | 3751.4433 |  | 502.0235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Чистый денежный поток | тыс. руб. | -322.6383 |  | -65.4883 |  | -29.7658 |  | 502.0235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | РИСКИ: Потребность в кредитных средствах в целях покрытия кассового разрыва | тыс. руб. | 322.6383 |  | 65.4883 |  | 29.7658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Расходы на оплату кредита, привлеченного на покрытие кассовых разрывов | тыс. руб. | 75.6184 |  | 154.4866 |  | 158.224 |  | 41.3242 |  | 31.7677 |  | 14.2078 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.1. | Возврат суммы кредита | тыс. руб. | 53.7731 |  | 118.4608 |  | 134.3365 |  | 33.0047 |  | 27.7991 |  | 13.7772 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.2. | Уплата процентов по кредиту | тыс. руб. | 21.8453 |  | 36.0258 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | ИТОГО расходов с учетом рисков но без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 4630.9639 |  | 5580.692 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | В том числе, уплата процентов по кредиту | тыс. руб. | 21.8453 |  | 36.0258 |  | 23.8875 |  | 8.3195 |  | 3.9686 |  | 0.43054 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | ИТОГО расходов с учетом рисков но без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 5190.2913 | 0 | 5117.8358 |  | 4057.6975 |  | 8.3195 |  | 3.9686 |  | 0.43054 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
№ п/п | Наименование | Ед.измер. | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 2 | [11 empty] | За период 2015-2019 гг., тыс. руб. | За период 2015-2019 гг., тыс. руб. |  | Всего, тыс. руб.
|  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | 45702.8 | План | Факт | План | Факт
1 | Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы | тыс. руб. | 7314.13 |  | 7972 |  | 7565.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22851.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | ИТОГО расходов | тыс. руб. | 7314.13 |  | 7972 |  | 7565.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22851.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Привлеченный для целей реализации инвестиционной программы кредит | тыс. руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Потребность в финансировании | тыс. руб. | 7314.13 | 2131.23 | 7972 |  | 7565.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24982.63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. | тыс. руб. | 7314.13 | 2131.23 | 7972 |  | 7565.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Чистый денежный поток | тыс. руб. | -999.8997 |  | 452.0509 |  | -1201.1931 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -1749.0418 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | РИСКИ: Потребность в кредитных средствах в целях покрытия кассового разрыва | тыс. руб. | 999.8997 |  | 0 |  | 749.1422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1749.0418 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Расходы на оплату кредита, привлеченного на покрытие кассовых разрывов | тыс. руб. | 0 |  | 431.2067 |  | 556.7919 |  | 828.3487 |  | 315.3889 |  | 0 |  | 987.9987 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.1. | Возврат суммы кредита | тыс. руб. | 0 |  | 333.2999 |  | 458.1569 |  | 736.5203 |  | 305.8316 |  | 0 |  | 1527.9771 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | В том числе, уплата процентов по кредиту | тыс. руб. | 0 |  | 97.9068 |  | 98.635 |  | 91.8284 |  | 9.5572 |  | 0 |  | 196.5419 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | ИТОГО расходов с учетом рисков но без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 7314.13 | 2131.23 | 8069.9068 |  | 7663.905 |  | 91.8284 |  | 9.5572 |  | 0 |  | 25179.1719 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
№ п/п | Источники финансирования | Ед.измер. | Исполнение финасового плана (тыс. руб., без НДС)
|  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Собственные средства | тыс. руб. | 7045.55 | 486.86 | 59198.775 |  | 72452.325
1.1 | амортизационные отчисления | тыс. руб.
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб.
1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | тыс. руб. | 7045.55 | 486.86 | 59198.775 |  | 72452.325
1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | тыс. руб.
2 | Привлеченные средства | тыс. руб.
2.1 | кредиты | тыс. руб.
| справочно: проценты по кредиту | тыс. руб.
2.2 | займы организаций | тыс. руб.
2.3 | прочие привлеченные средства | тыс. руб.
3 | Бюджетное финансирование | тыс. руб.
4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | тыс. руб.
5 | ИТОГО по программе | тыс. руб. | 7045.55 | 486.86 | 59198.775 | 0 | 72452.325 | 0
Исполнитель |  | А.В. Пустовит

## Контроль соответствия инсточник
Контроль за соответствием источников финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы финансовому плану в сфере водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | [14 empty] | Наименование источника финансирования мероприятий
|  | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год
|  | план | факт | Отклонения |  |  | план | факт | Отклонения |  |  | план | факт | Отклонения
|  |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Прокладка самотечных коллекторов от южной части г. Ейска, протяженностью 5000м, в том числе: | [10 empty] | 13393.71
1.1 | по ул. Западной от ул. Казачьей до ул. Щорса | [10 empty] | 2180.51
1.2 | по ул. Колхозной от ул. мичурина до ул.Ззападной | [10 empty] | 1136.4
1.3 | по ул. Голицына от ул. Шоссейной до ул. Ивановской | [10 empty] | 3246.22
1.4 | по ул. ивановской от ул. Голицина до ул. Щорса | [10 empty] | 1037.73
1.5 | по ул. Щорса от ул. ивановская до проектируемой КНС | [10 empty] | 1729.55
1.6 | В границах ул. Коммунистической-ул. Щорса, внутриплощадочная сеть | [10 empty] | 2549.4
1.7 | по ул. Мичурина от ул. Щорса до ул. Колхозной | [10 empty] | 713.8
1.8 | Внутриквартальная сеть, ул. Колхозная-ул. Щорса | [10 empty] | 800.1
2 | Строительство напорного канализационного коллектора от проектируемой КНС по ул. Щорса до ОСВО | [5 empty] | 41641
3 | Строительство комплексной канализационной насосной станции производительностью 400м3/час | 5636.44
4 | Реконструкция напорного канализационного коллектора по ул. Нижнесадовой от ул. Горького до приемной камеры ОСВО | [10 empty] | 39150.5
5 | Реконструкция аварийных участков канализации по ул. Седина-ул. Р.Люксембург, в том числе: | [5 empty] | 5718.02
5.1 | участок от ул. Седина до торца МКД №53/3 по ул. Седина | [5 empty] | 2859.01
5.2 | участок вдоль МКД №53/3 по ул. Седина | [5 empty] | 2859.01
6 | Строительство напорного канализационного коллектора от ул. Краснофлотской, 14 до НСК "Центральная" | [10 empty] | 5417.66
7 | Прочие расходы, возникшие в связи с реализацией инвестиционной программы (налог на прибыль) | 1409.11 |  |  |  |  | 11839.755 |  |  |  |  | 14490.465
|  | 7045.55 |  |  |  |  | 59198.775 |  |  |  |  | 72452.335
[5 empty] | Исполнитель |  | А.В. Пустовит

## Контроль соответствия мероприят
Приложение 4.2
Контроль за соответствием фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении в сфере водоотведения
№ | Наименование мероприятия, адрес объекта | Источник финансирования | Единица измерения | Объемные показатели: протяженность, площадь, объем, мощность и т.д. | Реализация мероприятий по годам, нат. ед. | [5 empty] | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС)
[5 empty] | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | Инвестиционный проект по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1 | Прокладка самотечных коллекторов от южной части г. Ейска, протяженностью 5000м, в том числе: | Средства полученные за счет платы за потребления | км | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 13393.71 |  |  |  |  | 13393.7
1.1 | по ул. Западной от ул. Казачьей до ул. Щорса | Средства полученные за счет платы за потребления | км | 0.535 | 0 |  | 0 |  | 0.635 |  | 2180.51 | 0 |  | 0 |  | 2180.51
1.2 | по ул. Колхозной от ул. мичурина до ул.Ззападной | Средства полученные за счет платы за потребления | км | 0.355 | 0 |  | 0 |  | 0,355 |  | 1136.4 | 0 |  | 0 |  | 1136.4
1.3 | по ул. Голицына от ул. Шоссейной до ул. Ивановской | Средства полученные за счет платы за потребления | км | 1.22 | 0 |  | 0 |  | 1,22 |  | 3246.22 | 0 |  | 0 |  | 3246.22
1.4 | по ул. Ивановской от ул. Голицина до ул. Щорса | Средства полученные за счет платы за потребления | км | 0,39 | 0 |  | 0 |  | 0,39 |  | 1037.73 | 0 |  | 0 |  | 1037.73
1.5 | по ул. Щорса от ул. ивановская до проектируемой КНС | Средства полученные за счет платы за потребления | км | 0,65 | 0 |  | 0 |  | 0,65 |  | 1729.55 | 0 |  | 0 |  | 1729.55
1.6 | В границах ул. Коммунистической-ул. Щорса, внутриплощадочная сеть | Средства полученные за счет платы за потребления | км | 1,25 | 0 |  | 0 |  | 1,25 |  | 2549.4 | 0 |  | 0 |  | 2549.4
1.7 | по ул. Мичурина от ул. Щорса до ул. Колхозной | Средства полученные за счет платы за потребления | км | 0,35 | 0 |  | 0 |  | 0,35 |  | 713.8 | 0 |  | 0 |  | 713.8
1.8 | Внутриквартальная сеть, ул. Колхозная-ул. Щорса | Средства полученные за счет платы за потребления | км | 0,25 | 0 |  | 0 |  | 0,25 |  | 800.1 | 0 |  | 0 |  | 800.1
2 | Строительство напорного канализационного коллектора от проектируемой КНС по ул. Щорса до ОСВО | Средства полученные за счет платы за потребления | км | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 41641 | 0 | 0 | 41641 |  | 0
3 | Строительство комплексной канализационной насосной станции производительностью 400м3/час по ул. Щорса | Средства полученные за счет платы за потребления | шт | 1 | 1 | [5 empty] | 5636.44 | 5636.44
4 | Реконструкция напорного канализационного коллектора по ул. Нижнесадовой от ул. Горького до приемной камеры ОСВО | Средства полученные за счет платы за потребления | км | 3,1 |  |  |  |  | 3,1 |  | 39150.5 |  |  |  |  | 39150.5
5 | Реконструкция аварийных участков канализации по ул. Седина-ул. Р.Люксембург, в том числе: | Средства полученные за счет платы за потребления | км | 0,3 |  |  | 0.3 |  |  |  | 5718.02 |  |  | 5718.02
5.1 | участок от ул. Седина до торца МКД №53/3 по ул. Седина | Средства полученные за счет платы за потребления | км | 0,15 |  |  | 0.15 |  |  |  | 2859.01 |  |  | 2859.01
5.2 | участок вдоль МКД №53/3 по ул. Седина | Средства полученные за счет платы за потребления | км | 0,15 |  |  | 0.15 |  |  |  | 2859.01 |  |  | 2859.01
6 | Строительство напорного канализационного коллектора от ул. Краснофлотской, 14 до НСК "Центральная" | Средства полученные за счет платы за потребления | км | 1,44 |  |  |  |  | 1,44 |  | 5417.66 |  |  |  |  | 5417.66
| Итого: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 110957.33 | 5636.44 | 0 | 47359.02 | 0 | 57961.86 | 0
| Прочие расходы, возникшие в связи с реализацией инвестиционной программы (налог на прибыль) | Средства полученные за счет платы за потребления | [8 empty] | 27739.33 | 1409.11 |  | 11839.755 |  | 14490.465
| Всего по инвестиционному проекту, средства поступающие от оплаты за подключение |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 138696.66 | 7045.55 | 0 | 59198.775 | 0 | 72452.325 | 0
|  | Исполнитель |  | А.В. Пустовит

## Подтверждающие документы
Приложение 3.2
Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов в сфере водоотведения
Наименование мероприятия инвестиционной программы | Реквизиты проектной документации |  |  |  |  | Реквизыты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ |  |  |  |  | Реквизиты акта ввода в эксплуатацию |  | Примечания
| Наличие проектной документации, да\нет | Шифр проекта | Наименование проектной организации, дата, номер договора | Дата и № акта сдачи приемки ПИР | Стоимость по акту сдачи приемки ПИР | дата и № договора подряда | Наименование подрядной организации | Срок выполнения работ по договору | дата и номер КС-3, КС-2, актов выполненных работ | Стоимость работ по КС-3, КС-2, актам выполненных работ | Наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, да/нет | Дата и № акта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Прокладка самотечных коллекторов от южной части г. Ейска, протяженностью 5000м, в том числе: | нет
по ул. Западной от ул. Казачьей до ул. Щорса | нет
по ул. Колхозной от ул. Мичурина до ул.Западной | нет
по ул. Голицына от ул. Шоссейной до ул. Ивановской | нет
по ул. Ивановской от ул. Голицина до ул. Щорса | нет
по ул. Щорса от ул. Ивановская до проектируемой КНС | нет
В границах ул. Коммунистической-ул. Щорса, внутриплощадочная сеть | нет
по ул. Мичурина от ул. Щорса до ул. Колхозной | нет
Внутриквартальная сеть, ул. Колхозная-ул. Щорса | нет
Строительство напорного канализационного коллектора от проектируемой КНС по ул. Щорса до ОСВО | нет
Строительство комплексной канализационной насосной станции производительностью 400м3/час по ул. Щорса | нет
Реконструкция напорного канализационного коллектора по ул. Нижнесадовой от ул. Горького до приемной камеры ОСВО | нет
Реконструкция аварийных участков канализации по ул. Седина-ул. Р.Люксембург, в том числе: | нет
участок от ул. Седина до торца МКД №53/3 по ул. Седина | нет
участок вдоль МКД №53/3 по ул. Седина | нет
Строительство напорного канализационного коллектора от ул. Краснофлотской, 14 до НСК "Центральная" | нет
|  | Исполнитель |  | А.В. Пустовит

## Закупочная деятельность
Приложение 5.2
Контроль обоснованности произведенных расходов в сфере водоотведения
Наименование мероприятия инвестиционной программы | Составляющие расходов | Номер закупки | Ссылка на размещение информации о закупке в единой информационной системе | Способ закупки | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Фактическая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Наличие в Плане закупки (да/нет) | Основание неразмещения в единой информационной системе сведений о закупке товаров, работ, услуг (с указанием соответствующего пункта из Положения о закупках)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Прокладка самотечных коллекторов от южной части г. Ейска, протяженностью 5000м, в том числе: |  |  |  |  | 1-4кв. 2019год
по ул. Западной от ул. Казачьей до ул. Щорса |  |  |  |  | 1-4кв. 2019год
по ул. Колхозной от ул. Мичурина до ул.Ззападной |  |  |  |  | 1-4кв. 2019год
по ул. Голицына от ул. Шоссейной до ул. Ивановской |  |  |  |  | 1-4кв. 2019год
по ул. Ивановской от ул. Голицина до ул. Щорса |  |  |  |  | 1-4кв. 2019год
по ул. Щорса от ул. ивановская до проектируемой КНС |  |  |  |  | 1-4кв. 2019год
В границах ул. Коммунистической-ул. Щорса, внутриплощадочная сеть |  |  |  |  | 1-4кв. 2019год
по ул. Мичурина от ул. Щорса до ул. Колхозной |  |  |  |  | 1-4кв. 2019год
Внутриквартальная сеть, ул. Колхозная-ул. Щорса |  |  |  |  | 1-4кв. 2019год
Строительство напорного канализационного коллектора от проектируемой КНС по ул. Щорса до ОСВО |  |  |  |  | 1-4кв. 2018год
Строительство комплексной канализационной насосной станции производительностью 400м3/час по ул. Щорса |  |  |  |  | 1-4кв. 2017год
Реконструкция напорного канализационного коллектора по ул. Нижнесадовой от ул. Горького до приемной камеры ОСВО |  |  |  |  | 1-4кв. 2019год
Реконструкция аварийных участков канализации по ул. Седина-ул. Р.Люксембург, в том числе: |  |  |  |  | 1-4кв. 2018год
участок от ул. Седина до торца МКД №53/3 по ул. Седина |  |  |  |  | 1-4кв. 2018год
участок вдоль МКД №53/3 по ул. Седина |  |  |  |  | 1-4кв. 2018год
Строительство напорного канализационного коллектора от ул. Краснофлотской, 14 до НСК "Центральная" |  |  |  |  | 1-4кв. 2019год
| Исполнитель |  |  |  | А.В. Пустовит

## Контроль сроков
Приложение 6.2
Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Цели реализации мероприятия | Характеристика мероприятия, объемные показатели, адрес, единицы измерения | Плановые показатели реализация мероприятий по годам |  |  | Фактические показатели реализация мероприятий по годам |  |  | Плановый период начала реализации мероприятия | Плановый период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию | Фактический период начала реализации мероприятия | Фактический период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019
1. Мероприятия, направленные на повышение надежности
1 | Прокладка самотечных коллекторов от южной части г. Ейска, протяженностью 5000м, в том числе: | Обеспечение водоотведения южной части застройки г. Ейска | Обеспечение вновь подключаемых абонентов Ду 150-500мм от южной части г. Ейска, L-5000м, в том числе: |  |  | Х |  |  |  | 1 квартал 2019 | 4 квартал 2019
1.1 | по ул. Западной от ул. Казачьей до ул. Щорса | Обеспечение водоотведения южной части застройки г. Ейска | по ул. Западной от ул. Казачьей до ул. Щорса, Ду-500мм, L-535м |  |  | X |  |  |  | 1 квартал 2019 | 4 квартал 2019
1.2 | по ул. Колхозной от ул. Мичурина до ул.Западной | Обеспечение водоотведения южной части застройки г. Ейска | по ул. Колхозной от ул. Мичурина до ул.Западной, Ду-400мм, L-355м |  |  | Х |  |  |  | 1 квартал 2019 | 4 квартал 2019
1.3 | по ул. Голицына от ул. Шоссейной до ул. Ивановской | Обеспечение водоотведения южной части застройки г. Ейска | по ул. Голицына от ул. Шоссейной до ул. Ивановской, Ду-300мм, L-1220м |  |  | Х |  |  |  | 1 квартал 2018 | 2 квартал 2018
1.4 | по ул. Ивановской от ул. Голицина до ул. Щорса | Обеспечение водоотведения южной части застройки г. Ейска | по ул. Ивановской от ул. Голицина до ул. Щорса, Ду-300мм, L-390м |  |  | X |  |  |  | 1 квартал 2019 | 4 квартал 2019
1.5 | по ул. Щорса от ул. Ивановская до проектируемой КНС | Обеспечение водоотведения южной части застройки г. Ейска | по ул. Щорса от ул. Ивановская до проектируемой КНС, Ду-300мм, L-650м |  |  | Х |  |  |  | 1 квартал 2019 | 4 квартал 2019
1.6 | В границах ул. Коммунистической-ул. Щорса, внутриплощадочная сеть | Обеспечение водоотведения южной части застройки г. Ейска | В границах ул. Коммунистической-ул. Щорса, внутриплощадочная сеть Ду-200мм, L-1250м |  |  | Х |  |  |  | 1 квартал 2019 | 4 квартал 2019
1.7 | по ул. Мичурина от ул. Щорса до ул. Колхозной | Обеспечение водоотведения южной части застройки г. Ейска | по ул. Мичурина от ул. Щорса до ул. Колхозной, Ду-200мм, L-350м |  |  | X |  |  |  | 1 квартал 2019 | 4 квартал 2019
1.8 | Внутриквартальная сеть, ул. Колхозная-ул. Щорса | Обеспечение водоотведения южной части застройки г. Ейска | Внутриквартальная сеть, ул. Колхозная-ул. Щорса Ду-150мм, L-250м |  |  | Х |  |  |  | 1 квартал 2019 | 4 квартал 2019
2 | Строительство напорного канализационного коллектора от проектируемой КНС по ул. Щорса до ОСВО | Обеспечение водоотведения южной части застройки г. Ейска | Обеспечение водоотведения южной застройки г. Ейска, строительство напорного канализационного коллектора от проектируемой КНС по ул. Щорса до ОСВО, Ду-500мм, L-6000м |  | Х |  |  |  |  | 1 квартал 2018 | 4 квартал 2018
3 | Строительство комплексной канализационной насосной станции производительностью 400м3/час по ул. Щорса | Обеспечение водоотведения южной части застройки г. Ейска | Установка КНС WPS700.20.470/3/200FG, производительностью 400м3/час, Обеспечение вновь подключаемых абонентов | Х | [5 empty] | 1 квартал 2017 | 4 квартал 2017
4 | Реконструкция напорного канализационного коллектора по ул. Нижнесадовой от ул. Горького до приемной камеры ОСВО | Обеспечение водоотведения южной части застройки г. Ейска | Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения по ул. Нижнесадовой от ул. Горького до приемной камеры ОСВО, Ду-700мм, L-3100м |  |  | Х |  |  |  | 1 квартал 2019 | 4 квартал 2019
5 | Реконструкция аварийных участков канализации по ул. Седина-ул. Р.Люксембург | Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения, износ данного участка сети водоотведения- 100% | Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения по ул. Седина-ул. Р.Люксембург, Ду-400мм, L-300м |  | Х |  |  |  |  | 1 квартал 2018 | 4 квартал 2018
6 | Строительство напорного канализационного коллектора от ул. Краснофлотской, 14 до НСК "Центральная" | повышение надежности системы водоотведения, обеспечени новых потребителей услугой водоотведения, увеличение индекса строительства сетей водоотведения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфракструктуре износ данного участка сети водоотведения- 100% | Увеличение пропускной способности существующих коллекторов, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоотведения, повышение надежности системы водоотведения, обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения, от ул. Краснофлотской, 14 до НСК "Центральная", Ду-200мм, L-1440м |  | Х |  |  |  |  | 1 квартал 2018 | 4 квартал 2018
| Прочие расходы, возникшие в связи с реализацией инвестиционной программы (налог на прибыль) | Обеспечение финансирования дополнительно возникающих расходов |  | Х | Х | Х |  |  |  | 1 квартал 2017 | 4 квартал 2019
|  | Исполнитель | А.В. Пустовит

## Плановые показатели
Приложение 7.2
Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы ООО "ЕйскВодоканал", достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения 2 квартала
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения показателей |  |  |  | Фактические значения показателей |  |  |  | Пояснения в случае наличия отклонений от плана
|  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  | в т.ч. по годам реализации
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2019 год
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 0.777 | 0.777 | 0.777 | 0.63 | 1.2347 |  |  | #DIV/0!
1.1. | Общее количество электрической энергии | тыс. кВт*ч | 2224.04 | 2233.59 | 2243.19 |  | 1583.585
1.2. | Общий объем сточных вод | тыс. м3 | 2862.34 | 2874.63 | 2886.99 |  | 1282.52
2 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км. | 10 | 9.87 | 9.74 | 0 | 6.3992 |  |  | #DIV/0!
2.1. | Количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | 1154 | 1117 | 1063 | 0 | 724
2.2. | Протяженность сетей водоотведения | км. | 113.14 | 113.14 | 125.58 | 109.43 | 113.14
3 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3.1. | Объем сточных вод, не подвергшихся очистке | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2. | Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | ед. | 2862.34 | 2862.34 | 2874.63 |  | 1282.52
4 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 8 | 7.8 | 7.6 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
4.1. | Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2. | Общее количество проб сточных вод, ед. | ед. | 1368 | 1368 | 1368 |  | 684
Исполнитель |  | А.В. Пустовит

## Контроль использ платы за ТП
Приложение 8.2
Контроль расходования средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения
№ п/п |  |  |  | Договор о подключении (технологическом присоединении) | [8 empty] | Исполнение договора о подключении
| Дата, номер заявки | Местонахождение подключаемого объекта | Подключаемая нагрузка, м3/сут | Дата, номер договора | Мероприятия по подключению |  | Местоположение точек подключения | Протяженность сети, п.м | Ставка тарифа за протяженность сети, тыс. руб./п.м (без НДС) | Подключаемая нагрузка, м3/сут | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, руб./м3/сут (без НДС) | Общий размер платы за подключение, тыс. руб. (без НДС) | Реквизиты акта о подключении | Размер фактической оплаты заявителем платы за подключение в течение отчетного периода, тыс. руб. (без НДС) | Задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС) | в том числе, просроченная задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС)
[5 empty] | Перечень мероприятий | Относятся к соответствующему мероприятию инвестиционной программы (указать наименование)
2017 год
1 |  | жилой дом по ул: Нижнесадовая, 460, | 0.5 | №5 от 27.02.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса |  |  |  | 0.5 | 42880.54 | 21.44 |  | 19.147 | 2.293 | 0
2 | №290 от 25.02.2015г. | жилой дом по ул: Армавирская, 173/ул. Полевая, 1 | 0.47 | № 10 от 21.03.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Существующий колодец на канализации Ду150мм по ул.К.Маркса |  |  | 0.47 | 42880.54 | 20.154 | №01 от 28.07.2014г. | 20.154 | 0 | 0
3 |  | жилой дом по ул: Первомайская,75 | 0.235 | №3 от 09.02.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса |  |  |  | 0.235 | 42880.54 | 10.076 |  | 10.076 | 0 | 0
4 |  | жилой дом по ул: Ленина, 47 кв. 12 | 0.25 | №12 от 27.03.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса |  |  |  | 0.25 | 42880.54 | 10.72 |  | 10.72 | 0 | 0
5 |  | г.Ейск, ул. Калинина, 56 ж/д | 1.5 | № 2 от 09.02.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса |  |  |  | 1.5 | 42880.54 | 64.321 |  | 64.321 | 0 | 0
6 |  | г.Ейск, ул. Московская 4/ул. Н.Садовая, 49 | 0.235 | № 14 от 27.03.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса |  |  |  | 0.235 | 42880.54 | 10.077 |  | 10.077 | 0 | 0
7 |  | г.Ейск, ул. Шмидта, 141 | 0.705 | № 20 от 04.04.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса |  |  |  | 0.705 | 42880.54 | 30.231 |  | 30.231 | 0 | 0
8 |  | г.Ейск, ул. Таманская, 165 | 0.235 | № 18 от 04.04.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса |  |  |  | 0.235 | 42880.54 | 10.077 |  | 10.077 | 0 | 0
9 |  | г.Ейск, ул. Калинина, 60 | 0.235 | № 11 от 24.03.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса |  |  |  | 0.235 | 42880.54 | 10.077 |  | 10.077 | 0 | 0
10 |  | г.Ейск, ул. Морская, 223 | 0.5 | № 21 от 04.04.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса |  |  |  | 0.5 | 42880.54 | 21.443 |  | 21.443 | 0 | 0
11 |  | г.Ейск, ул. Победы, 141 | 0.235 | № 16 от 30.03.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса |  |  |  | 0.235 | 42880.54 | 10.077 |  | 3.527 | 6.55 | 0
12 |  | г.Ейск, ул. Седина 53/13 | 1.5 | № 17 от 30.03.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса |  |  |  | 1.5 | 42880.54 | 64.321 |  | 64.321 | 0 | 0
13 |  | г.Ейск, ул. Балабанова,17 | 0.235 | № 22 от 04.04.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса |  |  |  | 0.235 | 42880.54 | 10.077 |  | 10.077 | 0 | 0
14 |  | г.Ейск, пер. Сиреневый, 21 | 0.47 | № 28 от 13.05.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса |  |  |  | 0.47 | 42880.54 | 20.154 |  | 20.154 | 0 | 0
15 |  | г.Ейск, ул. Красная, 77/2 | 0.25 | № 25 от 07.04.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса |  |  |  | 0.25 | 42880.54 | 10.72 |  | 10.72 | 0 | 0
16 |  | г.Ейск, ул. Мичурина, 25 | 0.25 | № 30 от 20.04.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса |  |  |  | 0.25 | 42880.54 | 10.72 |  | 10.72 | 0 | 0
17 |  | г.Ейск, ул. Морская, 204 | 0.5 | № 29 от 20.04.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса |  |  |  | 0.5 | 42880.54 | 21.44 |  | 21.44 | 0 | 0
18 |  | г.Ейск, ул. Красная между магазином и киоском ОАО "Роспечать" | 0.12 | № 40 от 26.05.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса |  |  |  | 0.12 | 42880.54 | 5.146 |  | 5.146 | 0 | 0
19 |  | г.Ейск, пер. Терновый, 4 | 0.47 | № 41 от 26.05.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса |  |  |  | 0.47 | 42880.54 | 20.154 |  | 20.154 | 0 | 0
20 |  | г.Ейск, пер. Терновый, 4 | 0.47 | № 42 от 26.05.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса |  |  |  | 0.47 | 42880.54 | 20.154 |  | 20.154 | 0 | 0
21 |  | г.Ейск, ул. Шмидта, 207 | 0.5 | № 48 от 01.06.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса |  |  |  | 0.5 | 42880.54 | 42.88 |  | 42.88 | 0 | 0
22 |  | г.Ейск, ул. Энгельса 4 б | 0.27 | № 35 от 12.05.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса |  |  |  | 0.27 | 42880.54 | 11.578 |  | 11.578 | 0 | 0
23 |  | г.Ейск, ул. Дружбы, 10 | 0.5 | № 59 от 22.06.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса |  |  |  | 0.5 | 42880.54 | 21.44 |  | 21.44 | 0 | 0
24 |  | г.Ейск, ул. Первомайская, 146 | 0.5 | № 58 от 22.06.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса |  |  |  | 0.5 | 42880.54 | 21.44 |  | 7.504 | 13.936 | 0
25 |  | г.Ейск, ул. Янышева, 88 | 0.25 | № 62 от 29.06.2017 | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса | Строительство комплектной канализационной насосной станции производительностью 400 м3/час по ул. Щорса |  |  |  | 0.25 | 42880.54 | 10.719 |  | 10.719 | 0 | 0
Исполнитель | А.В. Пустовит
Note on I8: PTO-IRINA: Строительство канализации выполнено силами ФГУП "Росморпорт"
Note on J8: PTO-IRINA: Ставка не взималась
Note on I12: PTO-IRINA: Строительство канализации выполнено силами ФГУП "Росморпорт"
Note on J12: PTO-IRINA: Ставка не взималась

## Перечень подключаемых абонентов
Приложение 9.2
Таблица 1. Перечень подключаемых частных абонентов в период реализации инвестиционной программы в г.Ейск
№ п/п | Год | Объект подключения | Планируемая подключаемая нагрузка, м3/час | Фактическая нагрузка, м3/час
|  |  |  | В соответствии с заключенным договором о подключении | Фактически подключенная нагрузка, м3/час
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7
2017 - 2019 годы
1 | 2017 | Частные абоненты | 0.3675
2 | 2018 | Частные абоненты | 0.4515
3 | 2019 | Частные абоненты | 0.231
|  | ВСЕГО ЗА 3 года | 1.05 | 0 | 0
Таблица 2. Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы в г. Ейске с присоединенной нагрузкой, не превышающей 10 м3/час по водоотведению
№ п/п | Год | Объект подключения | Подключаемая нагрузка, м3/час | Реквизиты заключенного договора, дата, № | Фактическая нагрузка, м3/час
[5 empty] | В соответствии с заключенным договором о подключении | Фактически подключенная нагрузка, м3/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2017 | Мукомольный завод по ул. Мичурина, 19/4 | 1.95
2 | 2017 | Административное здание по ул. К.Либкнехта, 72, угол ул. Таманской, 113 | 0.0125
3 | 2017 | Административное здание по ул. Б.Хмельницкого, 230 | 0.0125
4 | 2017 | Гостиница по ул. Мичурина, 23/5 | 0.0292
5 | 2017 | Склады (4шт) по ул. Мичурина, 12 | 0.025
| 2017 | Магазин ул. Казачья, 1/1, угол ул. Коммунистической, 20/19 | 0.0105
| 2017 | Автосервис, по ул. Армавирская, 242 | 0.025
| 2017 | "Автотехцентр", пер. Ленинградский, 17 | 0.0417
| 2017 | Магазин ненпродовольственных товаров по ул. Ленина, 44/2 | 0.0092
| 2017 | Жилые дома, пос. Ближнеейский, ул. Волгоградская, 9 | 2.65
|  | ИТОГО на 2017 год: | 4.7656
7 | 2019 | Гостиничный комплекс по ул. Шмидта, 36/1 | 0.42
8 | 2019 | Гостиничный двор (16 квартир) по ул. Шоссейной, 5/1, угол ул. Тенистой, 59 | 0.46
9 | 2019 | Газонаполнительная станция АГКНС по ул. Щорса, 55/5 | 0.23
10 | 2019 | Дилеровский центр по ул. Щорса, 53/6 | 0.025
11 | 2019 | Цех по переработке древесины по ул. Красная, 74/4 | 0.0209
|  | ИТОГО на 2019 г.: | 1.1559
|  | ВСЕГО на 2017 - 2019 годы: | 5.9215
Таблица 3. Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы в г. Ейске с присоединенной нагрузкой более 10 м3/час по водоотведению
№ п/п | Год | Объект подключения | Подключаемая нагрузка, м3/час | Реквизиты заключенного договора, дата, № | Фактическая нагрузка, м3/час
[5 empty] | В соответствии с заключенным договором о подключении | Фактически подключенная нагрузка, м3/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2017 | Торгово-развлекательный, выставочный комплекс по ул. Коммунистической-ул. Щорса | 139.02
|  | ИТОГО на 2017 год: | 139.02
2 | 2018 | Земельные участки под реконструируемым и объектами капитального строительства центральной и прибрежной частей города | 20.8208
|  | ИТОГО на 2018 год: | 20.8208
3 | 2019 | Микрарайоны 39, 40 | 68.66
|  | ИТОГО на 2019 г.: | 68.66
|  | ВСЕГО на 2017 - 2019 годы: | 228.5008
Таблица 4. Сведения о фактически подключенной нагрузке, не планировавшейся в инвестиционной программы в г. Ейск
№ п/п | Год | Фактически подключенная нагрузка, м3/час
1 | 2 | 3
1 | 2017 | 11.385
2 | 2018
3 | 2019
ВСЕГО ЗА 3 года |  | 11.385
Исполнитель |  | А.В. Пустовит