## Титульный
ИНФОРМАЦИЯ
| Региональная энергетическая коммисия - департамент цен и тарифов Краснодарского края |  | за | 2017 | год
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))
о контроле за выполнением инвестиционной программы в соответствии с приказом Минстроя России от 07.11.2014 № 689/пр
Филиал АО "АТЭК" "Краснодартеплоэнерго"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2015 № 57/2015-т "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, горячую воду"
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу
Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 15.09.2015 № 15/2015 "Об утверждении инвестиционной программы АО «Автономная тепло-энергетическая компания» филиал «Краснодартеплоэнерго» по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар на период 2016-2018 годов" (в редакции приказов от 20.07.2016 № 37/2016-т, от 01.12.2016 № 16/2016)

## Контроль исполнения финплана
Приложение 1
Контроль исполнения финансового плана по инвестиционной программе АО "АТЭК" "Краснодартеплоэнерго"
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации (тыс. руб., без НДС)
2017 год
|  | план | факт
1 | 2 | 5 | 6
1 | Собственные средства | 2045653 | 14992.9831
1.1 | амортизационные отчисления | 128635 | 10550.0231
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 53329 | 0
1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 1863689 | 4442.96
1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2 | Привлеченные средства | 19007 | 24957.2771
2.1 | кредиты | 19007 | 24957.2771
справочно: проценты по кредиту
2.2 | займы организаций
2.3 | прочие привлеченные средства
3 | Бюджетное финансирование
4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
5 | ИТОГО по программе | 2064660 | 39950.2603
Исп. Е.А. Горбунова, 299-10-10

## Контроль соответствия источника
Приложение 2
Контроль за соответствием источников финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы финансовому плану
№ п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) |  | Наименование источника финансирования мероприятий
|  | 2017 год |  | 2017 год
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Проект 5-2.2.1 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Агрономическая, 1" | 7119.1525 | 0 | плата за подключение
2 | Проект 5-2.2.2 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Анны Ахматовой, 1 мкр2" | 22163.3729 | 424.0771 | плата за подключение | кредит
3 | Проект 5-2.2.5 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Воровского, 180/3" | 5971.3559 | 2478.07 | плата за подключение | кредит
4 | Проект 5-2.2.6 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Восточно-Кругликовская, 55.4" | 6051.2119 | 1055.42 | плата за подключение | кредит
5 | Проект 5-2.2.7 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Восточно-Кругликовская, 55/4" | 4271.2373 | 0 | плата за подключение
6 | Проект 5-2.2.8 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Калинина, 339/3" | 6783.5678 | -0.01 | плата за подключение
7 | Проект 5-2.2.9 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника КМР" | 71039.1695 | 0 | плата за подключение
8 | Проект 5-2.2.10 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника КМР ЦТП-128" | 1446.5169 | 0 | плата за подключение
9 | Проект 5-2.2.11 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Ковалева, 16.2" | 29180.6271 | 0 | плата за подключение
10 | Проект 5-2.2.12 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Ковалева, 16/2 мкр35" | 8593.6525 | 0 | плата за подключение
11 | Проект 5-2.2.13 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Ковалева, 16/2 мкр36" | 6961.9746 | 0 | плата за подключение
12 | Проект 5-2.2.14 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Ковалева, 16/2 мкр9" | 7676.4068 | 319.72 | плата за подключение | кредит
13 | Проект 5-2.2.15 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Кожевенная, 22" | 2002.7627 | 0 | плата за подключение
14 | Проект 5-2.2.16 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Кожевенная, 44.1" | 1792.2034 | 0 | плата за подключение
15 | Проект 5-2.2.18 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Красная, 165” | 3116.7203 | 0 | плата за подключение
16 | Проект 5-2.2.19 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Красная, 174” | 1193 | 0 | плата за подключение
17 | Проект 5-2.2.20 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Красюка, 68” | 492.1102 | 0 | плата за подключение
18 | Проект 5-2.2.21 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Красюка, 68 (ЦТП Ангарская)" | 3250.9322 | 0 | плата за подключение
19 | Проект 5-2.2.22 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника КРЭС-2 ЗИП-2 (ЦТП Механическая, 14.1)" | 894.7542 | 0 | плата за подключение
20 | Проект 5-2.2.24 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника КСК" | 1446.5169 | 0 | плата за подключение
21 | Проект 5-2.2.25 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника КСК ЦТП-139-140-70" | 432.4661 | 0 | плата за подключение
22 | Проект 5-2.2.26 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника КСК ЦТП-139-95-70" | 745.6271 | 0 | плата за подключение
23 | Проект 5-2.2.27 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Лента-2" | 7588.3983 | -0.0010678 | плата за подключение
24 | Проект 5-2.2.28 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Люберская, 13" | 29292.661 | 0 | плата за подключение
25 | Проект 5-2.2.29 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника МЖК ЦТП Ж.дор" | 588.3136 | 0 | плата за подключение
26 | Проект 5-2.2.30 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Мичурина, 16" | 1923.7203 | 0 | плата за подключение
27 | Проект 5-2.2.32 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Невкипелова, 25.1" | 18162.7119 | 16819.43 | плата за подключение | кредит
28 | Проект 5-2.2.34 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Невкипелова, 25/1" | 8570.678 | 0 | плата за подключение
29 | Проект 5-2.2.35 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Немецкая деревня-2 мкр22" | 64860.9576 | 0 | плата за подключение
30 | Проект 5-2.2.36 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Немецкая деревня-2 мкр25" | 21525.5 | 0 | плата за подключение
31 | Проект 5-2.2.37 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Нефтяников, 38" | 8370.3644 | 0 | плата за подключение
32 | Проект 5-2.2.38 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Новая котельная 1-й Лиговский" | 74523.2034 | 0 | плата за подключение
33 | Проект 5-2.2.39 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Новая котельная пос. Пригородный АТЭК" | 96832.8814 | 0 | плата за подключение
34 | Проект 5-2.2.40 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Новороссийская, 11" | 4190.4237 | 0 | плата за подключение
35 | Проект 5-2.2.42 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Новосельская, 13" | 6099.2288 | 0 | плата за подключение
36 | Проект 5-2.2.43 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Одесская, 40" | 13342.5847 | 225.34 | плата за подключение | кредит
37 | Проект 5-2.2.45 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ПМР-АТЭК" | 8927.2627 | 0.0034746 | плата за подключение
38 | Проект 5-2.2.46 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ПМР-АТЭК ЦТП-101" | 417.5508 | 0 | плата за подключение
39 | Проект 5-2.2.47 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Знаменский" | 3400.0593 | 0 | плата за подключение
40 | Проект 5-2.2.48 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Зональный" | 1237.7373 | 0 | плата за подключение
41 | Проект 5-2.2.50 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Колосистый" | 70203.9237 | 487.5 | плата за подключение | кредит
42 | Проект 5-2.2.51 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Нефтезавода" | 387.7288 | 0 | плата за подключение
43 | Проект 5-2.2.52 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Плодородный" | 7456.2712 | 0 | плата за подключение
44 | Проект 5-2.2.54 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Рашпилевская, 154" | 656.1525 | 0 | плата за подключение
45 | Проект 5-2.2.55 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника РОК-1” | 24733.3051 | 0 | плата за подключение
46 | Проект 5-2.2.56 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника РОК-1 ЦТП 16)" | 492.1102 | 0 | плата за подключение
47 | Проект 5-2.2.57 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника РОК-1 (ЦТП Азовская, 19)" | 1714.9407 | 0 | плата за подключение
48 | Проект 5-2.2.58 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника РОК-1 мкр228" | 2364.4576 | 0 | плата за подключение
49 | Проект 5-2.2.61 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Свободная, 76" | 7693.4915 | 0 | плата за подключение
50 | Проект 5-2.2.64 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Северная,309” | 149.1271 | 0 | плата за подключение
51 | Проект 5-2.2.65 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Северная,564" | 2041.2119 | 0 | плата за подключение
52 | Проект 5-2.2.66 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Ставропольская, 47" | 700.8898 | 0 | плата за подключение
53 | Проект 5-2.2.67 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174 мкр52" | 6432.5508 | 0 | плата за подключение
54 | Проект 5-2.2.68 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174 мкр53" | 4973.8898 | 190.38 | плата за подключение | кредит
55 | Проект 5-2.2.69 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174(110/70)" | 6242.1186 | 0 | плата за подключение
56 | Проект 5-2.2.70 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Тепличная, 19 мкр51" | 10502.0763 | 0 | плата за подключение
57 | Проект 5-2.2.71 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Тепличная, 19 мкр52" | 5971.5424 | 0 | плата за подключение
58 | Проект 5-2.2.72 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Тепличная,19" | 8362.4407 | 0 | плата за подключение
59 | Проект 5-2.2.73 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Трудовой Славы,32" | 1953.5424 | 0 | плата за подключение
60 | Проект 5-2.2.74 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ТЭЦ-КМР" | 7615.0932 | 0.00475 | плата за подключение
61 | Проект 5-2.2.75 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ТЭЦ-ПМР мкр27" | 13197.2712 | 0 | плата за подключение
62 | Проект 5-2.2.76 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ТЭЦ-ПМР мкр47" | 8696.6186 | 0 | плата за подключение
63 | Проект 5-2.2.77 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ТЭЦ-ЧМР" | 7811.1949 | 2888.88 | плата за подключение | кредит
64 | Проект 5-2.2.78 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Уссурийская, 2" | 3638.661 | 0 | плата за подключение
65 | Проект 5-2.2.79 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ЦГ-Новое строительство-РСГ-РПП" | 18473.0339 | 0 | плата за подключение
66 | Проект 5-2.2.81 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Чкалова, 91" | 3951.822 | 0 | плата за подключение
67 | Проект 5-2.2.82 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ЧМР" | 11689.0932 | 0 | плата за подключение
68 | Проект 5-2.2.83 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ЧМР ЦТП-113" | 372.8136 | 0 | плата за подключение
69 | Проект 5-2.2.84 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ЧМР ЦТП-115" | 1207.9153 | 0 | плата за подключение
70 | Проект 5-2.2.85 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Янковского, 108" | 2068.2797 | 0 | плата за подключение
71 | Проект 5-2.2.86 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Российская,96_1" | 4316.6271 | 0 | плата за подключение
72 | Проект 5-2.2.87 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Анны Ахматовой, 1" | 70920.5932 | 0 | плата за подключение
73 | Проект 5-2.2.88 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Свободная,76_2" | 7017 | 382.62 | плата за подключение | плата за подключение
74 | Проект 5-2.2.89 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Свободы,20_1" | 1207.9153 | 0 | плата за подключение
75 | Проект 5-2.2.90 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Березовый, 37_10" | 1312.3051 | 0 | плата за подключение
76 | Проект 5-2.2.91 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пр. Полевой, 15_1" | 745.6271 | 0 | плата за подключение
77 | Проект 5-2.2.92 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Фестивальная, 33_1” | 2853.9237 | 0 | плата за подключение
78 | Проект 5-2.2.93 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Северная, 265_1" | 1088.6186 | 0 | плата за подключение
79 | Проект 5-2.2.94 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174(110_70)" | 10958.2712 | 0 | плата за подключение
80 | Проект 5-2.2.95 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Янковского, 108 (ЦТП 151_1)" | 3927.4576 | 0 | плата за подключение
81 | Проект 5-2.2.97 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тэц мжк цтп кубань" | 4133.322 | 4060.34 | плата за подключение | плата за подключение
82 | Проект 5-2.2.99 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174 (95_70)" | 1464.4661 | 0 | плата за подключение
83 | Проект 5-2.2.100 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника МЖК ЦТП 9-го Мая" | 199.4915 | 0 | плата за подключение
84 | Проект 5-2.2.102 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Промышленная 38_1" | 1073.7034 | 0 | плата за подключение
85 | Проект 5-2.2.103 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Промышленная, 21 (ЦТП Промышленная, 21_14)" | 5829.0932 | 0.0042373 | плата за подключение
86 | Проект 5-2.2.104 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Янковского, 108 (ЦТП 156_1)" | 1178.0932 | 0 | плата за подключение
87 | Проект 5-2.2.105 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Рашпилевская, 329_1" | 5652.2288 | -0.00359 | плата за подключение
88 | Проект 5-1.2.1.5 "Новая котельная по ул. Одесская, 40/1" | 50492.5763 | 0 | плата за подключение
89 | Проект 5-1.2.1.1 2 очередь котельной по ул. Свободная, 76/2 | 22872.0169 | 0 | плата за подключение
90 | Проект 5-1.2.1.2 "2 очередь котельной по ул. Бакинская, 5" | 15669.1102 | 0 | плата за подключение
91 | Проект 5-1.2.1.4 "2 очередь котельной по ул. Новороссийская, 202/2" | 19299.8729 | 0 | плата за подключение
92 | Проект 5-1.2.1.8 "2 очередь котельной по ул. Новосельская, 13, п. Березовый" | 39300.8898 | 0 | плата за подключение
93 | Проект 5-1.2.1.9 "Новая котельная ЖК "Народный) | 94430.7203 | 0 | плата за подключение
94 | Проект 5-1.2.1.10 "2 очередь котельной по ул. Люберская, 13 (ОТД 3 СКЗ-НИИ)" | 82398.0085 | 0 | плата за подключение
95 | Проект 5-1.2.1.6 "Новая котельная по ул. Ведомственная, 9" | 27450.5932 | 0 | плата за подключение
96 | Проект 5-1.2.1.12 "Новая котельная в зоне действия котельной в п. Пригородный (№ 9)" | 41733.0932 | 0 | плата за подключение
97 | Проект 5-1.2.1.14 "Новая котельная 1-й Лиговский" | 8549.1441 | 68.46 | плата за подключение | кредит
98 | Проект 5-2.3.1 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника 16-й Полевой участок, 11x" | 1304.9237 | 0 | плата за подключение
99 | Проект 5-2.3.3 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Агрономическая, 1x" | 2405.661 | 0 | плата за подключение
100 | Проект 5-2.3.4 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Алтайская, 2.3" | 7375.5508 | 0 | плата за подключение
101 | Проект 5-2.3.5 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Бабушкина, 283" | 975.0593 | 0 | плата за подключение
102 | Проект 5-2.3.6 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Бакинская, 5" | 4866.5 | 0 | плата за подключение
103 | Проект 5-2.3.7 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Бершанской, 404.3" | 2388.3475 | 0 | плата за подключение
104 | Проект 5-2.3.8 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Бородина, 22" | 5216.2627 | 0 | плата за подключение
105 | Проект 5-2.3.12 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Воровского, 180.3" | 4266.7288 | 0 | плата за подключение
106 | Проект 5-2.3.13 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Восточно-Кругликовская, 55.4" | 14940.7881 | 0 | плата за подключение
107 | Проект 5-2.3.14 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Зиповская, 29" | 1130.5169 | 0 | плата за подключение
108 | Проект 5-2.3.15 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Ипподромная, 53.4" | 9037.5254 | 0 | плата за подключение
109 | Проект 5-2.3.16 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Калинина, 339.3" | 12800.6864 | 0 | плата за подключение
110 | Проект 5-2.3.17 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника КМР" | 55744.9407 | 0 | плата за подключение
111 | Проект 5-2.3.18 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника КМР ЦТП-128" | 762.4576 | 0 | плата за подключение
112 | Проект 5-2.3.19 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Ковалева, 16.2" | 24278.8644 | 0 | плата за подключение
113 | Проект 5-2.3.20 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Кожевенная, 22" | 9615.0339 | 0 | плата за подключение
114 | Проект 5-2.3.22 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Красная, 165" | 602.7288 | 0 | плата за подключение
115 | Проект 5-2.3.23 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Красная, 174" | 335.6525 | 0 | плата за подключение
116 | Проект 5-2.3.24 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника КСК ЦТП-139-95-70" | 2150.8051 | 0 | плата за подключение
117 | Проект 5-2.3.25 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Люберская, 13" | 5848.1356 | 0 | плата за подключение
118 | Проект 5-2.3.26 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника МЖК ЦТП Ж.дор" | 1692.5424 | 0 | плата за подключение
119 | Проект 5-2.3.27 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Мичурина, 16" | 110.322 | 0 | плата за подключение
120 | Проект 5-2.3.28 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Московская, 74" | 1795.8305 | 0 | плата за подключение
121 | Проект 5-2.3.29 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Невкипелова, 25.1" | 584.6186 | 0 | плата за подключение
122 | Проект 5-2.3.30 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Невкипелова, 25.1 (ЦТП 2)" | 60.3898 | 0 | плата за подключение
123 | Проект 5-2.3.31 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Нефтяников, 38" | 447.5424 | 0 | плата за подключение
124 | Проект 5-2.3.32 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Новороссийская, 202" | 1633.6186 | 0 | плата за подключение
125 | Проект 5-2.3.33 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Новосельская, 13" | 6437.1441 | 0 | плата за подключение
126 | Проект 5-2.3.34 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Одесская, 40" | 2415.6186 | 0 | плата за подключение
127 | Проект 5-2.3.36 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника ПМР-АТЭК" | 201593.7119 | 0 | плата за подключение
128 | Проект 5-2.3.38 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Березовый, 37/10" | 4118.6356 | 0 | плата за подключение
129 | Проект 5-2.3.39 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Знаменский" | 941.4746 | 0 | плата за подключение
130 | Проект 5-2.3.40 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Зональный" | 3073.1102 | 0 | плата за подключение
131 | Проект 5-2.3.42 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Колосистый" | 1319.7203 | 0 | плата за подключение
132 | Проект 5-2.3.43 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Нефтезавода" | 5266.9068 | 0 | плата за подключение
133 | Проект 5-2.3.44 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Промышленная 38/1” | 554.661 | 0 | плата за подключение
134 | Проект 5-2.3.45 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Промышленная, 21 (ЦТП Промышленная, 21/14)" | 9594.9915 | 0 | плата за подключение
135 | Проект 5-2.3.46 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Рашпилевская, 329/1" | 8060.8644 | 0 | плата за подключение
136 | Проект 5-2.3.48 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника РОК-1” | 10275.4237 | 0 | плата за подключение
137 | Проект 5-2.3.49 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Российская,96/1" | 33733.6441 | 0 | плата за подключение
138 | Проект 5-2.3.52 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Свободная,76/2" | 1229.178 | 0 | плата за подключение
139 | Проект 5-2.3.53 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Свободы,20/1" | 2189.9661 | 0 | плата за подключение
140 | Проект 5-2.3.54 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Северная, 265/1" | 905.8814 | 0 | плата за подключение
141 | Проект 5-2.3.56 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Северная,309" | 545.6525 | 0 | плата за подключение
142 | Проект 5-2.3.57 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Северная,564" | 1752.7119 | 0 | плата за подключение
143 | Проект 5-2.3.58 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Ставропольская, 47" | 1199.161 | 0 | плата за подключение
144 | Проект 5-2.3.59 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174 (95/70)" | 10008.4492 | 288.26 | плата за подключение | амортизация
145 | Проект 5-2.3.60 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174(110/70)" | 1020.7458 | 0 | плата за подключение
146 | Проект 5-2.3.61 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Тепличная,19" | 30508.2034 | 0 | плата за подключение
147 | Проект 5-2.3.62 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Трудовой Славы,32" | 2247.7542 | 0 | плата за подключение
148 | Проект 5-2.3.63 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Уссурийская, 2" | 3282.178 | 0 | плата за подключение
149 | Проект 5-2.3.64 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Фестивальная, 33/1" | 3792.2203 | 0 | плата за подключение
150 | Проект 5-2.3.65 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника ЦГ-Новое строительство-РСГ-РПП" | 3191.4492 | 0 | плата за подключение
151 | Проект 5-2.3.67 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника ЧМР" | 1466.9746 | 0 | плата за подключение
152 | Проект 5-2.3.68 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника ЧМР ЦТП-113" | 4065.4068 | 0 | плата за подключение
153 | Проект 5-2.3.69 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника ЧМР ЦТП-115" | 1837.0593 | 0 | плата за подключение
154 | Проект 5-2.3.70 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Янковского, 108 (ЦТП 151/1)" | 4380.322 | 0 | плата за подключение
155 | Проект 5-2.6.3.11 "Установка пластинчатых теплообменников вместо кожухотрубных в ЦТП в зоне действия выводов Краснодарской ТЭЦ ЧМР, КМР, Центр города (всего 18 ЦТП)" | 25058.2712 | 297.5932 | амортизация | амортизация
156 | Проект 5-2.7.1. "Строительство насосной станции в районе ТК-28 на выводе КМР" | 33728.5847 | 9226.36 | амортизация | амортизация
157 | Проект 5-2.4.22 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия источника КМР" | 28811.3475 | 0 | прибыль
158 | Проект 5-2.4.59 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия источника РОК-1” | 40569.2542 | 0 | прибыль, амортизация
159 | Подгруппа проектов 5-2.9 "Перевод на закрытую систему ГВС" | 67254.2203 | 0 | кредит, амортизация
160 | Проект 5-1.1.4.2 "Установка приборов учета расхода тепловой энергии." | 5549.4153 | 737.81 | амортизация | амортизация
161 | ИТОГО | 2064660.2542 | 39950.2581

## Контроль соответствия мероприят
Приложение 3
Контроль за соответствием фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой АО "АТЭК" "Краснодартеплоэнерго" при ее утверждении
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Наименование начального узла |  | Наименование конечного узла |  | Длина в двухтрубном исчислении, м |  | Условный диаметр, мм |  | Год перекладки
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | Проект 5-2.2.1 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Агрономическая, 1" |  | участок нового строительства к ОАПП,54 |  | участок нового строительства к ОАПП,54 |  | 110; 110; 186 |  | 200; 100; 125
2 | Проект 5-2.2.2 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Анны Ахматовой, 1 мкр2" |  | участок нового строительства к ОАПП,22 |  | участок нового строительства к ОАПП,22 |  | 227; 227; 571 |  | 300; 150; 125
3 | Проект 5-2.2.5 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Воровского, 180/3" | Тепловая сеть к ЖК Тургенев по ул. Дальняя, 8 | участок нового строительства к ОАПП,5 |  | участок нового строительства к ОАПП,5 |  | 91; 266 | 50 | 200; 100 | 250, 273
4 | Проект 5-2.2.6 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Восточно-Кругликовская, 55.4" | ПИР | ТК-75 |  | ТК-54 |  | 364 |  | 125
5 | Проект 5-2.2.7 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Восточно-Кругликовская, 55/4" |  | участок нового строительства к ОАПП,6 |  | участок нового строительства к ОАПП,6 |  | 79; 79; 111 |  | 80; 100; 150
6 | Проект 5-2.2.8 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Калинина, 339/3" |  | участок нового строительства к ОАПП,8 | УТ-1 | участок нового строительства к ОАПП,8 |  | 307; 207 |  | 100; 200
7 | Проект 5-2.2.9 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника КМР" | [5 empty] | 609; 489; 900; 41; 38; 1068; 967 |  | 40; 50; 80; 100; 125; 150; 200
8 | Проект 5-2.2.10 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника КМР ЦТП-128" |  | в.1; т.4 |  | АПП,1510_2017; АПП,1433_2017 |  | 45; 52 |  | 40; 50
9 | Проект 5-2.2.11 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Ковалева, 16.2" |  | ТК-32/1; ТК-2 |  | АПП,1509_2016; ТК-3 |  | 99; 589; 690 |  | 40; 150; 250
10 | Проект 5-2.2.12 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Ковалева, 16/2 мкр35" |  | участок нового строительства к ОАПП,35 |  | участок нового строительства к ОАПП,35 |  | 487; 154 |  | 125; 250
11 | Проект 5-2.2.13 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Ковалева, 16/2 мкр36" |  | участок нового строительства к ОАПП,36 |  | участок нового строительства к ОАПП,36 |  | 338; 107 |  | 80; 150
12 | Проект 5-2.2.14 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Ковалева, 16/2 мкр9" |  | участок нового строительства к ОАПП,9 |  | участок нового строительства к ОАПП,9 |  | 302; 107 |  | 125; 250
13 | Проект 5-2.2.15 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Кожевенная, 22" |  | УТ-1; ТК-6 |  | АПП,1392_2017; АПП,986_2015 |  | 18; 91; 26 |  | 40; 80; 100
14 | Проект 5-2.2.16 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Кожевенная, 44.1" |  | УТ-2; к; т.А |  | АПП,1263_2017; АПП,1580_2017; АПП,1364_2016 |  | 73; 12; 14; 19 |  | 40; 50; 80; 125
15 | Проект 5-2.2.18 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Красная, 165” |  | к |  | АПП,1356_2016 |  | 209 |  | 50
16 | Проект 5-2.2.19 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Красная, 174” |  | т.26 |  | АПП,1261_2016 |  | 80 |  | 40
17 | Проект 5-2.2.20 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Красюка, 68” |  | ТК-4 |  | АПП,1660_2017 |  | 33 |  | 40
18 | Проект 5-2.2.21 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Красюка, 68 (ЦТП Ангарская)" |  | У-1 |  | АПП,1545_2017 |  | 218 |  | 80
19 | Проект 5-2.2.22 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника КРЭС-2 ЗИП-2 (ЦТП Механическая, 14.1)" |  | т.104 |  | АПП,1566_2016 |  | 60 |  | 40
20 | Проект 5-2.2.24 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника КСК" | [5 empty] | 97 |  | 50
21 | Проект 5-2.2.25 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника КСК ЦТП-139-140-70" | [5 empty] | 29 |  | 50
22 | Проект 5-2.2.26 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника КСК ЦТП-139-95-70" | [5 empty] | 50 |  | 40
23 | Проект 5-2.2.27 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Лента-2" |  | участок нового строительства |  | участок нового строительства |  | 256; 103; 103 |  | 80; 100; 200
24 | Проект 5-2.2.28 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Люберская, 13" |  | участок нового строительства к ОАПП,23 |  | участок нового строительства к ОАПП,23 |  | 223; 223 |  | 200; 400
25 | Проект 5-2.2.29 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника МЖК ЦТП Ж.дор" |  | 2 |  | АПП,943_2017 |  | 34 |  | 100
26 | Проект 5-2.2.30 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Мичурина, 16" |  | к; в.1 |  | АПП,1526_2017; к |  | 96; 33 |  | 40; 80
27 | Проект 5-2.2.32 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Невкипелова, 25.1" | строительство тепловой сети котельной по ул. Невкипелого, д. 25/1, до жилых домов по ул. Трудовой Славы, д. 62 а | к |  | АПП,1639_2017; ОАПП,24 |  | 693 | 531 | 40; 250; 300 | 325
28 | Проект 5-2.2.34 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Невкипелова, 25/1" |  | участок нового строительства к ОАПП,24 |  | участок нового строительства к ОАПП,24 |  | 121; 198; 121 |  | 125; 150; 250
29 | Проект 5-2.2.35 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Немецкая деревня-2 мкр22" |  | участок нового строительства к ОАПП,22 |  | участок нового строительства к ОАПП,22 |  | 2533; 346; 346 |  | 70; 200; 400
30 | Проект 5-2.2.36 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Немецкая деревня-2 мкр25" |  | участок нового строительства к ОАПП,25 |  | участок нового строительства к ОАПП,25 |  | 923; 212; 212 |  | 50; 100; 200
31 | Проект 5-2.2.37 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Нефтяников, 38" |  | т.32; ТК-4 |  | АПП,1237_2016; АПП,971_2017 |  | 70; 477 |  | 150; 80
32 | Проект 5-2.2.38 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Новая котельная 1-й Лиговский" |  | участок нового строительства |  | участок нового строительства |  | 414; 414; 2538 |  | 450; 250; 100
33 | Проект 5-2.2.39 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Новая котельная пос. Пригородный АТЭК" |  | участок нового строительства |  | участок нового строительства |  | 475; 475; 3954 |  | 400; 200; 70
34 | Проект 5-2.2.40 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Новороссийская, 11" |  | У-1 |  | АПП,1642_2017 |  | 281 |  | 50
35 | Проект 5-2.2.42 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Новосельская, 13" |  | ТК-2; к; ТК-1 |  | АПП,1381_2016; АПП,1552_2017; АПП,1564_2016 |  | 250; 159 |  | 40; 80
36 | Проект 5-2.2.43 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Одесская, 40" | ПИР | к |  | АПП,1678_2016; АПП,1679_2017; АПП,1617_2017; АПП,188_2017 |  | 303; 356; 13; 68; 122 |  | 40; 50; 80; 125; 150
37 | Проект 5-2.2.45 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ПМР-АТЭК" |  | ТК-16; ТК-АПП,244; ОАПП,27 |  | АПП,1629_2017; АПП,244_2017; ОАПП,27; У-ОАПП,24 |  | 215; 60; 45; 46; 65 |  | 40; 80; 200; 250; 350
38 | Проект 5-2.2.46 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ПМР-АТЭК ЦТП-101" |  | т.34 |  | АПП,1373_2015 |  | 28 |  | 50
39 | Проект 5-2.2.47 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Знаменский" |  | к |  | АПП,1695_2017; к |  | 167; 31; 30 |  | 40; 50; 80
40 | Проект 5-2.2.48 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Зональный" |  | т13 |  | АПП,1586_2017 |  | 83 |  | 40
41 | Проект 5-2.2.50 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Колосистый" | экспертиза, ПИР | к; участок нового строительства к ОАПП,28 |  | АПП,1167_2017; участок нового строительства к ОАПП,28 |  | 2352; 252; 305; 578; 305 |  | 50; 80; 150; 250; 300
42 | Проект 5-2.2.51 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Нефтезавода" |  | к |  | АПП,1365_2016 |  | 26 |  | 40
43 | Проект 5-2.2.52 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Плодородный" |  | к |  | АПП,1621_2017; АПП,1372_2016; АПП,1587_2017; АПП,1670_2016 |  | 164; 336 |  | 40; 50
44 | Проект 5-2.2.54 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Рашпилевская, 154" |  | ТК-3 |  | АПП,1366_2016 |  | 44 |  | 50
45 | Проект 5-2.2.55 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника РОК-1” |  | к; ТК-7в; ТК-26 |  | АПП,1390_2016; ОАПП,28.2; АПП,444_2016 |  | 383; 423; 454; 394 |  | 40; 50; 80; 100
46 | Проект 5-2.2.56 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника РОК-1 ЦТП 16)" |  | ТК-5 |  | АПП,1520_2016 |  | 33 |  | 40
47 | Проект 5-2.2.57 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника РОК-1 (ЦТП Азовская, 19)" |  | ТК-12 |  | АПП,1533_2017 |  | 115 |  | 40
48 | Проект 5-2.2.58 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника РОК-1 мкр228" |  | участок нового строительства к ОАПП,228 |  | участок нового строительства к ОАПП,228 |  | 48; 62; 48 |  | 50; 70; 100
49 | Проект 5-2.2.61 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Свободная, 76" |  | участок нового строительства к ОАПП,1 |  | участок нового строительства к ОАПП,1 |  | 309; 103 |  | 125; 250
50 | Проект 5-2.2.64 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Северная,309” |  | к |  | АПП,1501_2016 |  | 10 |  | 40
51 | Проект 5-2.2.65 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Северная,564" |  | к |  | АПП,1750_2016 |  | 60; 76 |  | 80; 100
52 | Проект 5-2.2.66 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Ставропольская, 47" |  | к |  | АПП,1622_2016 |  | 47 |  | 80
53 | Проект 5-2.2.67 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174 мкр52" |  | участок нового строительства к ОАПП,52 |  | участок нового строительства к ОАПП,52 |  | 298; 90 |  | 100; 200
54 | Проект 5-2.2.68 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174 мкр53" |  | участок нового строительства к ОАПП,53 |  | участок нового строительства к ОАПП,53 |  | 217; 79 |  | 100; 200
55 | Проект 5-2.2.69 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174(110/70)" |  | УТ1; УТ-6 |  | УТ-5; к |  | 290 |  | 200
56 | Проект 5-2.2.70 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Тепличная, 19 мкр51" |  | участок нового строительства к ОАПП,51 |  | участок нового строительства к ОАПП,51 |  | 122; 122; 361 |  | 250; 125; 100
57 | Проект 5-2.2.71 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Тепличная, 19 мкр52" |  | участок нового строительства к ОАПП,52 |  | участок нового строительства к ОАПП,52 |  | 95; 95; 150 |  | 200; 100; 125
58 | Проект 5-2.2.72 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Тепличная,19" |  | к; т.8 |  | ОАПП,51; ОАПП,52.2 |  | 160; 204 |  | 250; 200
59 | Проект 5-2.2.73 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Трудовой Славы,32" |  | к; ТК-АПП,1426 |  | АПП,1354_2017; АПП,1413_2017; АПП,1426_2017 |  | 131 |  | 40
60 | Проект 5-2.2.74 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ТЭЦ-КМР" |  | участок нового строительства к ОАПП,100 |  | участок нового строительства к ОАПП,100 |  | 112; 345 |  | 200; 100
61 | Проект 5-2.2.75 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ТЭЦ-ПМР мкр27" |  | участок нового строительства к ОАПП,27 |  | участок нового строительства к ОАПП,27 |  | 155; 155; 449 |  | 250; 125; 100
62 | Проект 5-2.2.76 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ТЭЦ-ПМР мкр47" |  | участок нового строительства к ОАПП,47 |  | участок нового строительства к ОАПП,47 |  | 123; 401 |  | 200;100
63 | Проект 5-2.2.77 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ТЭЦ-ЧМР" | тепловая сеть от магистральной тепловой сети «ТЭЦ-ЧМР» на теплоснабжение жилых застроек по ул. Старокубанской и ул. Уральской | участок нового строительства к ОАПП,56 | УТ-1 | участок нового строительства к ОАПП,56 | УТ-2 | 112; 358 | 42 | 200;100 | 426
64 | Проект 5-2.2.78 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Уссурийская, 2" |  | к |  | АПП,1172_2016 |  | 244 |  | 80
65 | Проект 5-2.2.79 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ЦГ-Новое строительство-РСГ-РПП" | [5 empty] | 456; 289; 84; 398; 159 |  | 50; 80; 100; 150; 200
66 | Проект 5-2.2.81 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Чкалова, 91" |  | к |  | АПП,1620_2017 |  | 265 |  | 80
67 | Проект 5-2.2.82 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ЧМР" |  | тк.1; ТК-АПП,1739; ТК-АПП,1434; ТК-АПП,1387 |  | АПП,1508_2017; ТК-АПП,1637; ТК-АПП,1787; АПП,1387_2017 |  | 79; 231; 130; 187 |  | 40; 50; 80; 300
68 | Проект 5-2.2.83 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ЧМР ЦТП-113" |  | т.37 |  | АПП,1391_2017 |  | 25 |  | 40
69 | Проект 5-2.2.84 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ЧМР ЦТП-115" |  | к |  | АПП,1653_2017 |  | 81 |  | 50
70 | Проект 5-2.2.85 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Янковского, 108" |  | ТК15; 26 |  | АПП,1235_2016; АПП,1384_2017 |  | 78; 60 |  | 80; 100
71 | Проект 5-2.2.86 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Российская,96_1" |  | УТ АПП,135; УТ АПП,1380 |  | УТ-АПП,134; АПП,135_2016; АПП,1380_2015 |  | 77; 117; 55; 40 |  | 40; 50; 80; 100
72 | Проект 5-2.2.87 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Анны Ахматовой, 1" |  | Анны Ахматовой,1 |  | к |  | 67; 2550 |  | 40; 50; 200; 300
73 | Проект 5-2.2.88 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Свободная,76_2" |  | У-1 |  | ОАПП,1 |  | 326 |  | 200
74 | Проект 5-2.2.89 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Свободы,20_1" |  | к |  | АПП,1361_2016 |  | 81 |  | 80
75 | Проект 5-2.2.90 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Березовый, 37_10" |  | к |  | АПП,1386_2017; АПП,1479_2017 |  | 88 |  | 40
76 | Проект 5-2.2.91 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пр. Полевой, 15_1" |  | к |  | АПП,1531_2017 |  | 50 |  | 80
77 | Проект 5-2.2.92 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Фестивальная, 33_1” |  | к |  | АПП,1249_2017; АПП,184_2016 |  | 178; 12 |  | 80; 125
78 | Проект 5-2.2.93 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Северная, 265_1" |  | к |  | АПП,1617_2017 |  | 73 |  | 40
79 | Проект 5-2.2.94 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174(110_70)" |  | к; УТ4 |  | АПП,1219_2017; ОАПП,53 |  | 446; 137 |  | 150; 200
80 | Проект 5-2.2.95 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Янковского, 108 (ЦТП 151_1)" |  | к |  | АПП,1627_2017; АПП,193_2017 |  | 17; 221 |  | 40; 125
81 | Проект 5-2.2.97 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тэц мжк цтп кубань" | Тепловая сеть к 12-ти этажному жилому дому по ул. Дмитриевская Дамба,10 | ТК4; ТК-АПП,983; т.7 |  | АПП,1369_2016; АПП,983_2017; АПП,987_2015 |  | 45; 160; 27 | 55 | 100; 150; 200 | 108
82 | Проект 5-2.2.99 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174 (95_70)" |  | У-19 |  | ОАПП,52.1 |  | 59 |  | 250
83 | Проект 5-2.2.100 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника МЖК ЦТП 9-го Мая" |  | 10 |  | АПП,185_2016 |  | 12 |  | 125
84 | Проект 5-2.2.102 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Промышленная 38_1" |  | 9 |  | АПП,1657_2017 |  | 72 |  | 40
85 | Проект 5-2.2.103 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Промышленная, 21 (ЦТП Промышленная, 21_14)" |  | к |  | АПП,1257_2017; АПП,192_2016 |  | 226; 163 |  | 80; 100
86 | Проект 5-2.2.104 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Янковского, 108 (ЦТП 156_1)" |  | ТК40 |  | АПП,1375_2017 |  | 79 |  | 80
87 | Проект 5-2.2.105 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Рашпилевская, 329_1" |  | т.232 |  | АПП,303_2017 |  | 340 |  | 125
88 | Проект 5-1.2.1.5 "Новая котельная по ул. Одесская, 40/1"
89 | Проект 5-1.2.1.1 2 очередь котельной по ул. Свободная, 76/2
90 | Проект 5-1.2.1.2 "2 очередь котельной по ул. Бакинская, 5"
91 | Проект 5-1.2.1.4 "2 очередь котельной по ул. Новороссийская, 202/2"
92 | Проект 5-1.2.1.8 "2 очередь котельной по ул. Новосельская, 13, п. Березовый"
93 | Проект 5-1.2.1.9 "Новая котельная ЖК "Народный)
94 | Проект 5-1.2.1.10 "2 очередь котельной по ул. Люберская, 13 (ОТД 3 СКЗ-НИИ)"
95 | Проект 5-1.2.1.6 "Новая котельная по ул. Ведомственная, 9"
96 | Проект 5-1.2.1.12 "Новая котельная в зоне действия котельной в п. Пригородный (N 9)"
97 | Проект 5-1.2.1.14 "Новая котельная 1-й Лиговский" | Строительство котельной проезд 1-й Лиговский
88 | Проект 5-2.3.1 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника 16-й Полевой участок, 11x" |  | т.8; т.1 |  | т.9; т.2; т.0 |  | 35; 69 |  | 150; 200 |  | 2017
89 | Проект 5-2.3.3 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Агрономическая, 1x" |  | Агроном., 1 |  | ТК-1 |  | 63; 38 |  | 200; 250 |  | 2017
90 | Проект 5-2.3.4 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Алтайская, 2.3" | [5 empty] | 50; 373; 16 |  | 50; 150; 200 |  | 2017
91 | Проект 5-2.3.5 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Бабушкина, 283" |  | в.1 |  | ТК- 1; Бабушкина 283/2 |  | 14; 15 |  | 200; 250 |  | 2017
92 | Проект 5-2.3.6 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Бакинская, 5" |  | т.33; в.1; т.1; т.28 |  | Дальняя,1,А; т.1; т.23; т.34 |  | 110; 6; 225 |  | 80; 100; 200 |  | 2017
93 | Проект 5-2.3.7 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Бершанской, 404.3" |  | т.1; т.13; т.14; т.15 |  | т.2; т.14; т.14а; ТК-15/1 |  | 45; 21; 51; 66 |  | 100; 125; 150; 200 |  | 2017
94 | Проект 5-2.3.8 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Бородина, 22" |  | У-1; т.66; к; Бородина, 22/1 |  | т.72; к; т.54; У-1 |  | 7; 368; 17 |  | 125; 150; 200 |  | 2017
95 | Проект 5-2.3.12 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Воровского, 180.3" |  | ТК-73; ТК-74 |  | ТК-74; т.74-1 |  | 90; 33; 25 |  | 250; 125; 100 |  | 2017
96 | Проект 5-2.3.13 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Восточно-Кругликовская, 55.4" | [5 empty] | 90; 33; 25 |  | 250; 125; 100 |  | 2017
97 | Проект 5-2.3.14 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Зиповская, 29" |  | ТК-9а |  | т.8а |  | 55 |  | 80 |  | 2017
98 | Проект 5-2.3.15 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Ипподромная, 53.4" |  | ТК-3а; т.9; т.8 |  | т.8; к; т.9 |  | 311; 56 |  | 200; 50 |  | 2017
99 | Проект 5-2.3.16 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Калинина, 339.3" |  | Калинина, 339/3; ТК2; ТК29; СТК32 |  | ТК1; ТК29; УТ1; СТК33 |  | 72; 200; 101; 4 |  | 200; 250; 300; 400 |  | 2017
100 | Проект 5-2.3.17 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника КМР" |  | ТК-29; ТК-30; ТК-0; ТК-8; ТК-1; ТК-7 |  | ТК-30; ТК-1; ЦТП-125; ТК-2,3; ТК-8 |  | 176; 269; 401; 179 |  | 600; 450; 350; 250 |  | 2017
101 | Проект 5-2.3.18 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника КМР ЦТП-128" |  | т.101; ТК-10 |  | ТК-10; ВК-10а |  | 11; 39 |  | 150; 125 |  | 2017
102 | Проект 5-2.3.19 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Ковалева, 16.2" | [5 empty] | 90; 349; 345; 176 |  | 150; 200; 250; 300 |  | 2017
103 | Проект 5-2.3.20 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Кожевенная, 22" |  | т.1; ТК-3; ТК-5 |  | т.22; ТК-4; т.28-1 |  | 12; 54; 500 |  | 100; 125; 200 |  | 2017
104 | Проект 5-2.3.22 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Красная, 165" |  | т.3; Красная,165 |  | к; в.1 |  | 12; 9 |  | 125; 200 |  | 2017
105 | Проект 5-2.3.23 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Красная, 174" |  | Красная, 174/4 |  | в.1 |  | 9 |  | 250 |  | 2017
106 | Проект 5-2.3.24 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника КСК ЦТП-139-95-70" |  | ТК-10; т.9; ТК-36; т.15; ТК-37 |  | ТК-11; т.15; ТК-37; т.16; т.66 |  | 23; 51; 18 |  | 125; 150; 200 |  | 2017
107 | Проект 5-2.3.25 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Люберская, 13" |  | Люберская, 13 |  | ТК-1; т.1; ТК-2; т.3; |  | 146 |  | 300 |  | 2017
108 | Проект 5-2.3.26 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника МЖК ЦТП Ж.дор" |  | ЦТП Авангард; в.1; 15 |  | в.1; ТК1; ТК2; ТК-3; 2 |  | 24; 19; 33 |  | 80; 150; 200 |  | 2017
109 | Проект 5-2.3.27 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Мичурина, 16" |  | в. 1 |  | к |  | 4 |  | 125 |  | 2017
110 | Проект 5-2.3.28 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Московская, 74" |  | т.5; УТ-14; т.6; в.41 |  | т.6; в.41; УТ-14; в.42 |  | 118 |  | 125 |  | 2017
111 | Проект 5-2.3.29 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Невкипелова, 25.1" |  | ТК-32 |  | в.1; ЦТП-2 |  | 36 |  | 200 |  | 2017
112 | Проект 5-2.3.30 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Невкипелова, 25.1 (ЦТП 2)" |  | ЦТП-2 |  | в3 |  | 2 |  | 200 |  | 2017
113 | Проект 5-2.3.31 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Нефтяников, 38" |  | Ш.Нефт.38-95/70 |  | т.32 |  | 12 |  | 250 |  | 2017
114 | Проект 5-2.3.32 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Новороссийская, 202" |  | т.108; т.116; т.113; т.117; Новороссийская, 202 |  | т.113; т.117; т.116; к; У-1 |  | 91; 56; 2 |  | 100; 125; 200 |  | 2017
115 | Проект 5-2.3.33 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Новосельская, 13" |  | 10 участков |  |  |  | 10; 33; 313 |  | 100; 125; 200 |  | 2017
116 | Проект 5-2.3.34 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Одесская, 40" |  | в.1; ТК-1 |  | т.19; ТК-2 |  | 80 |  | 200 |  | 2017
117 | Проект 5-2.3.36 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника ПМР-АТЭК" |  | стр.305 кн.7 |  |  |  | 11; 521; 219; 651; 389; 1145 |  | 200; 300; 400; 500; 600; 700 |  | 2017
118 | Проект 5-2.3.38 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Березовый, 37/10" | [5 empty] | 114; 151 |  | 125; 150 |  | 2017
119 | Проект 5-2.3.39 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Знаменский" | [5 empty] | 59; 9 |  | 125; 150 |  | 2017
120 | Проект 5-2.3.40 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Зональный" |  | т5 |  | т12 |  | 75; 11; 133 |  | 125; 150; 200 |  | 2017
121 | Проект 5-2.3.42 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Колосистый" |  | в.1 |  | т.1 |  | 30 |  | 350 |  | 2017
122 | Проект 5-2.3.43 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Нефтезавода" |  | т.3; т.38; т.37; т.55; т.67 |  | т.5; т.40; т.55; т.57; т.70 |  | 99; 63; 136 |  | 125; 300; 200 |  | 2017
123 | Проект 5-2.3.44 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Промышленная 38/1” |  | Промышленная 38 |  | котельная; 9 |  | 3; 47 |  | 250; 80 |  | 2017
124 | Проект 5-2.3.45 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Промышленная, 21 (ЦТП Промышленная, 21/14)" |  | стр.310 кн.7 |  | стр.311 кн.7 |  | 9; 104; 414 |  | 100; 150; 200 |  | 2017
125 | Проект 5-2.3.46 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Рашпилевская, 329/1" | [5 empty] | 9; 165; 219 |  | 300; 150; 125 |  | 2017
126 | Проект 5-2.3.48 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника РОК-1” |  | т.23; ТК-9а/Ю; в.1(ЦТП-16); т.46 |  | ТК-40/Ю; в.1(ЦТП-16); т.46; ТК-25 |  | 9; 117; 185 |  | 125; 150; 250 |  | 2017
127 | Проект 5-2.3.49 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Российская,96/1" |  | Российская,96/1; ТК-4; ТК-2; ТК-1; т.1; т.39; ТК-55; ТК-57; ТК-56 |  | ТК-1; ТК-11; ТК-4; т.1; т.39; ТК-57; ТК-48; ТК-56; ТК-48 |  | 255; 31; 498; 19 |  | 250; 300; 350; 400 |  | 2017
128 | Проект 5-2.3.52 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Свободная,76/2" |  | У-1/1; Свободная,76/2 |  | У-1; У-1/1 |  | 34 |  | 250 |  | 2017
129 | Проект 5-2.3.53 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Свободы,20/1" |  | в.1; ТК-3; ТК-4; ТК-6; т.203; Свободы,20/1 |  | т.103; т.203; |  | 50; 31 |  | 200; 100 |  | 2017
130 | Проект 5-2.3.54 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Северная, 265/1" |  | Северная 265/1 |  | в.1 |  | 3; 45 |  | 200; 125 |  | 2017
131 | Проект 5-2.3.56 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Северная,309" |  | А; Б; Е1 |  | Б; В; Е |  | 34; 2 |  | 125; 100 |  | 2017
132 | Проект 5-2.3.57 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Северная,564" |  | ТК4; Северная, 564 |  | к; котельная |  | 61; 2 |  | 150; 200 |  | 2017
133 | Проект 5-2.3.58 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Ставропольская, 47" |  | Ставропольск,47; У-0 |  | У-0; к |  | 2; 51 |  | 300; 100 |  | 2017
134 | Проект 5-2.3.59 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174 (95/70)" | ПИР |  |  |  |  | 192; 248 |  | 300; 250 |  | 2017
135 | Проект 5-2.3.60 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174(110/70)" |  | УТ4 |  | УТ2 |  | 37 |  | 150 |  | 2017
136 | Проект 5-2.3.61 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Тепличная,19" | [5 empty] | 325; 5; 739 |  | 200; 250; 300 |  | 2017
137 | Проект 5-2.3.62 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Трудовой Славы,32" |  | ТК1; т26; т230 |  | т230; т27; т23 |  | 107; 51 |  | 200; 125 |  | 2017
138 | Проект 5-2.3.63 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Уссурийская, 2" |  | Уссурийская, 10 |  | т.0 |  | 119 |  | 125 |  | 2017
139 | Проект 5-2.3.64 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Фестивальная, 33/1" |  | т10; т12; т14 |  | т11-т12; т14; т.119 |  | 84; 53 |  | 150; 125 |  | 2017
140 | Проект 5-2.3.65 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника ЦГ-Новое строительство-РСГ-РПП" |  | т10/17; 32/13 |  | к; УТ УАПП,1411,141 |  | 64; 132 |  | 150; 250 |  | 2017
141 | Проект 5-2.3.67 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника ЧМР" |  | тк.20 ; т.60/1 |  | т.60/1; ТК-АПП,1371 |  | 56 |  | 250 |  | 2017
142 | Проект 5-2.3.68 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника ЧМР ЦТП-113" |  | т.1; т.2; т.28; т.1/1 |  | т.2; т.28; т.29; т.1 |  | 176; 45 |  | 250; 300 |  | 2017
143 | Проект 5-2.3.69 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника ЧМР ЦТП-115" |  | т.6; т.7 |  | т.7; к |  | 195 |  | 80 |  | 2017
144 | Проект 5-2.3.70 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Янковского, 108 (ЦТП 151/1)" |  | ЦТП 151/1; У-6; ТК21; 25; 26 |  | У-6; 25; 26; ТК21; к |  | 6; 164 |  | 150; 125 |  | 2017
145 | Проект 5-2.6.3.11 "Установка пластинчатых теплообменников вместо кожухотрубных в ЦТП в зоне действия выводов Краснодарской ТЭЦ ЧМР, КМР, Центр города (всего 18 ЦТП)" | Монтаж водоподогревательной установки (4 шт.) на ЦТП №123 по ул.Уральская,164/3 г. Краснодар (301340-2шт.,301341-2шт.)
146 | Проект 5-2.7.1. "Строительство насосной станции в районе ТК-28 на выводе КМР" | Строительство 2КТП-630/10/0,4 кВ ЦТП №120 (ТК-28) расположенному по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская 177/2
147 | Проект 5-2.4.22 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия источника КМР" |  | ТК-27; ТК-26 |  | У-ТК-27 (ТК-28); ТК-27 |  | 41; 280 |  | 700
148 | Проект 5-2.4.59 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия источника РОК-1” |  | т. 19; т.16/1 |  | т.16/1; ТК-16 |  | 150; 302 |  | 700
198 | Подгруппа проектов 5-2.9 "Перевод на закрытую систему ГВС" | Подгруппа проектов 5-2.9 "Перевод на закрытую систему ГВС"
200 | Проект 5-1.1.4.2 "Установка приборов учета расхода тепловой энергии." | УУТЭ на А.Ахматовой - Кт задолжн.+ материалы на УУТЭ Промышленная, 21 + УУТЭ комерч. На домах

## Подтверждающие документы
Приложение 4
Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов
Наименование мероприятия инвестиционной программы | Наименование мероприятия инвестиционной программы | Реквизиты проектной документации | [5 empty] | Реквизыты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ | [5 empty] | Прочие затраты, без НДС тыс. руб. |  |  |  | Прочие затраты, без НДС тыс. руб. | Всего, без НДС тыс. руб. | Акт Ростехнадзора |  | Реквизиты акта ввода в эксплуатацию |  | Примечания
|  | Наличие проектной документации, да\нет | Шифр проекта | Наименование проектной организации, дата, номер договора | Дата и № акта сдачи приемки ПИР | Стоимость по акту сдачи приемки ПИР, с НДС в руб. | Стоимость по акту сдачи приемки ПИР, без НДС в тыс. руб. | дата и № договора подряда | Наименование подрядной организации | Срок выполнения работ по договору | дата и номер КС-3, КС-2, актов выполненных работ | Стоимость работ по КС-3, КС-2, актам выполненных работ, с НДС в руб. | Стоимость работ по КС-3, КС-2, актам выполненных работ,без НДС в тыс. руб. | Проценты по кредитам, без НДС тыс. руб. | Содержание службы заказчика (ФОТ), без НДС тыс. руб. | Земельные участки, без НДС тыс. руб. | Cтроительный контроль, без НДС тыс. руб. |  |  | Наличие акта, да\нет | Дата и № акта | Наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, да/нет | Дата и № акта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Проект 5-2.2.1 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Агрономическая, 1"
2 | Проект 5-2.2.2 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Анны Ахматовой, 1 мкр2" |  |  | АО "Энергоресурс", договор № 22/16/481 от 22.08.2016 | акт № 23 от 30.06.2017 | 499722.99 | 423.4941 | [10 empty] | 0 | 423.4941
3 | Проект 5-2.2.5 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Воровского, 180/3" |  |  | АО "Энергоресурс", договор №22/16/541 от 19.09.2016 | акт №7 от 20.06.2017 | 67181.117 | 56.9332 | № 22/17/290 от 27.07.2017 | ООО "Кубаньэнергосервис" | 45 дней | КС-3 № 1 от 31.10.2017 | 2720223.05 | 2305.2738 |  |  |  |  | 0 | 2478.0725 |  |  |  |  | Тепловая сеть к ЖК Тургенев по ул. Дальняя, 8
[5 empty] | акт №27 от 30.06.2017 | 136721.349 | 115.8655
4 | Проект 5-2.2.6 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Восточно-Кругликовская, 55.4" |  |  | АО "Энергоресурс", договор № 22/17/189 от 05.05.2017 | акт № 32 от 30.06.2017 | 1245397.9364 | 1055.422 | [11 empty] | 1055.422 |  |  |  |  | комплекса многоэтажных домов с коммерческими помещениями по ул. Восточно-Кругликовской, 42/3 в г. Краснодаре
5 | Проект 5-2.2.7 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Восточно-Кругликовская, 55/4" | [17 empty] | 0
6 | Проект 5-2.2.8 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Калинина, 339/3" | [16 empty] | 0 | 0
7 | Проект 5-2.2.9 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника КМР"
8 | Проект 5-2.2.10 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника КМР ЦТП-128"
9 | Проект 5-2.2.11 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Ковалева, 16.2"
10 | Проект 5-2.2.12 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Ковалева, 16/2 мкр35"
11 | Проект 5-2.2.13 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Ковалева, 16/2 мкр36"
12 | Проект 5-2.2.14 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Ковалева, 16/2 мкр9" |  |  | АО "Энергоресурс", договор № 22/16/174 от 26.04.2016 | №21 от 30.06.2017 | 377269.6 | 319.72 | [11 empty] | 319.72
13 | Проект 5-2.2.15 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Кожевенная, 22"
14 | Проект 5-2.2.16 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Кожевенная, 44.1"
15 | Проект 5-2.2.18 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Красная, 165”
16 | Проект 5-2.2.19 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Красная, 174”
17 | Проект 5-2.2.20 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Красюка, 68”
18 | Проект 5-2.2.21 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Красюка, 68 (ЦТП Ангарская)"
19 | Проект 5-2.2.22 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника КРЭС-2 ЗИП-2 (ЦТП Механическая, 14.1)"
20 | Проект 5-2.2.24 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника КСК"
21 | Проект 5-2.2.25 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника КСК ЦТП-139-140-70"
22 | Проект 5-2.2.26 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника КСК ЦТП-139-95-70"
23 | Проект 5-2.2.27 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Лента-2" | [17 empty] | 0
24 | Проект 5-2.2.28 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Люберская, 13"
25 | Проект 5-2.2.29 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника МЖК ЦТП Ж.дор"
26 | Проект 5-2.2.30 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Мичурина, 16"
27 | Проект 5-2.2.32 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Невкипелова, 25.1" | да |  | АО " Энергоресурс"; договор №22/16/176 от 24.04.2016 г. | № 6 от 20.06.2017 | 283664.6368 | 240.3938 | 22/17/001 от 17.01.2017г. | ООО "Сибирь-Строй" | до полного исполнения обязательств | КС-3 № 1 от 31.01.2017 | 1151659.94 | 975.983 |  |  |  |  | 0 | 16819.4262 |  |  | да |  | строительство тепловой сети котельной по ул. Невкипелого, д. 25/1, до жилых домов по ул. Трудовой Славы, д. 62 а
|  |  |  | АО " Энергоресурс"; договор №22/16/176 от 24.04.2016 г. | № 20 от 30.06.2017 | 331898.6 | 281.27 |  |  |  | КС-3 № 2 от 28.02.2017 | 2892318.06 | 2451.117
|  |  |  | АО " Энергоресурс"; договор №22/17/190 от 05.05.2017 г. | № 31 от 30.06.2017 | 422914.478 | 358.4021 |  |  |  | КС-3 № 3 от 30.03.2017 | 2231596.44 | 1891.1834
[8 empty] | 22/17/002 от 17.01.2017г. ; доп. Согл. №1 от 26.06.2017 | ООО "Сибирь-Строй" | до полного исполнения обязательств | КС-3 № 1 от 31.01.2017 | 7836783.56 | 6641.342
[11 empty] | КС-3 № 2 от 28.02.2017 | 360740.16 | 305.712
[11 empty] | КС-3 № 3 от 30.03.2017 | 302930.52 | 256.7208
[11 empty] | КС-3 № 4 от 30.06.2017 | 937535 | 794.5212
[8 empty] | 22/17/202 от 08.06.2017 г. | ООО "Объединенный водоканал" | 46 дней | № 1 от 30.06.2017 | 3094881.58 | 2622.781
28 | Проект 5-2.2.34 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Невкипелова, 25/1"
29 | Проект 5-2.2.35 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Немецкая деревня-2 мкр22" | [17 empty] | 0
30 | Проект 5-2.2.36 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Немецкая деревня-2 мкр25"
31 | Проект 5-2.2.37 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Нефтяников, 38"
32 | Проект 5-2.2.38 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Новая котельная 1-й Лиговский" | [17 empty] | 0
33 | Проект 5-2.2.39 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Новая котельная пос. Пригородный АТЭК"
34 | Проект 5-2.2.40 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Новороссийская, 11"
35 | Проект 5-2.2.42 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Новосельская, 13"
36 | Проект 5-2.2.43 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Одесская, 40" |  |  | АО "Энергоресурс", договор №22/16/133 от 01.06.2016 | №13 от 30.06.2017 | 265901.2 | 225.34 | [11 empty] | 225.34
37 | Проект 5-2.2.45 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ПМР-АТЭК" | [17 empty] | 0
38 | Проект 5-2.2.46 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ПМР-АТЭК ЦТП-101"
39 | Проект 5-2.2.47 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Знаменский"
40 | Проект 5-2.2.48 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Зональный"
41 | Проект 5-2.2.50 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Колосистый" | в работе |  | АО "Энергоресурс" договор № 22/16/599 от 05.09.2016 | № 26 от 30.06.2017 | 185848.1 | 157.4984 | [10 empty] | 0 | 487.4984 |  |  |  |  | Строительство тепловой сети к ЖК "Португалия" пос. Колосистый в г. Краснодаре.
|  | экспертиза |  | ООО "Региональные коммунальные системы" | акт № 17 от 21.08.2017 | 330000 | 330
42 | Проект 5-2.2.51 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Нефтезавода"
43 | Проект 5-2.2.52 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Плодородный"
44 | Проект 5-2.2.54 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Рашпилевская, 154"
45 | Проект 5-2.2.55 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника РОК-1”
46 | Проект 5-2.2.56 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника РОК-1 ЦТП 16)"
47 | Проект 5-2.2.57 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника РОК-1 (ЦТП Азовская, 19)"
48 | Проект 5-2.2.58 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника РОК-1 мкр228"
49 | Проект 5-2.2.61 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Свободная, 76"
50 | Проект 5-2.2.64 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Северная,309”
51 | Проект 5-2.2.65 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Северная,564"
52 | Проект 5-2.2.66 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Ставропольская, 47"
53 | Проект 5-2.2.67 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174 мкр52" | [16 empty] | 0 | 0
54 | Проект 5-2.2.68 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174 мкр53" |  |  | АО "Энергоресурс", договор № 22/16/188 от 26.04.2016 | акт № 14 от 30.06.2017 | 224648.4 | 190.38 | [11 empty] | 190.38
55 | Проект 5-2.2.69 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174(110/70)"
56 | Проект 5-2.2.70 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Тепличная, 19 мкр51"
57 | Проект 5-2.2.71 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Тепличная, 19 мкр52"
58 | Проект 5-2.2.72 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Тепличная,19"
59 | Проект 5-2.2.73 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Трудовой Славы,32"
60 | Проект 5-2.2.74 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ТЭЦ-КМР" | [17 empty] | 0
61 | Проект 5-2.2.75 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ТЭЦ-ПМР мкр27"
62 | Проект 5-2.2.76 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ТЭЦ-ПМР мкр47"
63 | Проект 5-2.2.77 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ТЭЦ-ЧМР" | да |  | АО "Энергоресурс", договор № 22/16/482 от 22.08.2016 | № 22 от 30.06.2017 | 499719.68 | 423.4913 | 22/16/264 от 17.06.2016г. | ООО «Дорстроймеханизация» | 45 календарных дней | К-3 №4 от 12.01.2017 | 2739361.74 | 2321.493 |  |  |  |  | 0 | 2888.8767 |  |  | да |  | тепловой сети от магистральной тепловой сети «ТЭЦ-ЧМР» на теплоснабжение жилых застроек по ул. Старокубанской и ул. Уральской
|  |  |  | АО "НЭСК-электросети" "Краснодарэлектросеть" | акт б/н | 13737.85 | 11.6422 |  |  |  | КС-3 №5 от 28.02.2017 | 9770.6 | 8.2802
|  |  |  | АО "Энергоресурс", договор № 22/16/200 от 22.08.2016 | № 19 от 30.06.2017 | 146284.6 | 123.97
64 | Проект 5-2.2.78 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Уссурийская, 2"
65 | Проект 5-2.2.79 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ЦГ-Новое строительство-РСГ-РПП"
66 | Проект 5-2.2.81 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Чкалова, 91"
67 | Проект 5-2.2.82 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ЧМР"
68 | Проект 5-2.2.83 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ЧМР ЦТП-113"
69 | Проект 5-2.2.84 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ЧМР ЦТП-115"
70 | Проект 5-2.2.85 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Янковского, 108"
71 | Проект 5-2.2.86 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Российская,96_1"
72 | Проект 5-2.2.87 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Анны Ахматовой, 1"
73 | Проект 5-2.2.88 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Свободная,76_2" |  |  | ОАО «Энергоресурс», договор №22/16/182 от 26.04.2016г. | № 18 от 30.06.2017 | 451503.4 | 382.63 | [11 empty] | 382.63
74 | Проект 5-2.2.89 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Свободы,20_1"
75 | Проект 5-2.2.90 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Березовый, 37_10"
76 | Проект 5-2.2.91 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пр. Полевой, 15_1"
77 | Проект 5-2.2.92 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Фестивальная, 33_1”
78 | Проект 5-2.2.93 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Северная, 265_1"
79 | Проект 5-2.2.94 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174(110_70)"
80 | Проект 5-2.2.95 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Янковского, 108 (ЦТП 151_1)"
81 | Проект 5-2.2.97 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тэц мжк цтп кубань" | да |  | АО "Энергоресурс", договор № 22/16/540 от 19.09.2016 | № 28 от 30.06.2017 | 130921.472 | 110.9504 | материалы | хоз.способ |  |  |  | 480.6008 | [5 empty] | 4060.3441 |  |  |  |  | Строительство тепловой сети к 12-ти этажному жилому дому по ул. Дмитриевская дамба, 10 г. Краснодар
[5 empty] | № 29 от 30.06.2017 | 4083735.6456 | 3460.7929
|  |  |  | Степанов Олег Евгеньевич ИП, Договор 17-927(22/17/406) от 11.10.2017 г. | Акт № 2017 - 115 от 20.10.2017 | 8000 | 8
82 | Проект 5-2.2.99 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174 (95_70)"
83 | Проект 5-2.2.100 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника МЖК ЦТП 9-го Мая"
84 | Проект 5-2.2.102 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Промышленная 38_1"
85 | Проект 5-2.2.103 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Промышленная, 21 (ЦТП Промышленная, 21_14)" | [17 empty] | 0
86 | Проект 5-2.2.104 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Янковского, 108 (ЦТП 156_1)"
87 | Проект 5-2.2.105 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Рашпилевская, 329_1" | [16 empty] | 0 | 0
88 | Проект 5-1.2.1.5 "Новая котельная по ул. Одесская, 40/1"
89 | Проект 5-1.2.1.1 2 очередь котельной по ул. Свободная, 76/2
90 | Проект 5-1.2.1.2 "2 очередь котельной по ул. Бакинская, 5"
91 | Проект 5-1.2.1.4 "2 очередь котельной по ул. Новороссийская, 202/2"
92 | Проект 5-1.2.1.8 "2 очередь котельной по ул. Новосельская, 13, п. Березовый"
93 | Проект 5-1.2.1.9 "Новая котельная ЖК "Народный)
94 | Проект 5-1.2.1.10 "2 очередь котельной по ул. Люберская, 13 (ОТД 3 СКЗ-НИИ)"
95 | Проект 5-1.2.1.6 "Новая котельная по ул. Ведомственная, 9"
96 | Проект 5-1.2.1.12 "Новая котельная в зоне действия котельной в п. Пригородный (N 9)"
97 | Проект 5-1.2.1.14 "Новая котельная 1-й Лиговский" |  |  | АО "Краснодаргоргаз" договор № 86337 от 10.12.2015 | №21232 от 25.10.2016 | 80789.91 | 68.466 | [10 empty] | 0 | 68.466
98 | Проект 5-2.3.1 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника 16-й Полевой участок, 11x"
99 | Проект 5-2.3.3 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Агрономическая, 1x"
100 | Проект 5-2.3.4 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Алтайская, 2.3"
101 | Проект 5-2.3.5 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Бабушкина, 283"
102 | Проект 5-2.3.6 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Бакинская, 5"
103 | Проект 5-2.3.7 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Бершанской, 404.3"
104 | Проект 5-2.3.8 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Бородина, 22"
105 | Проект 5-2.3.12 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Воровского, 180.3"
106 | Проект 5-2.3.13 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Восточно-Кругликовская, 55.4"
107 | Проект 5-2.3.14 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Зиповская, 29"
108 | Проект 5-2.3.15 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Ипподромная, 53.4"
109 | Проект 5-2.3.16 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Калинина, 339.3"
110 | Проект 5-2.3.17 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника КМР"
111 | Проект 5-2.3.18 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника КМР ЦТП-128"
112 | Проект 5-2.3.19 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Ковалева, 16.2"
113 | Проект 5-2.3.20 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Кожевенная, 22"
114 | Проект 5-2.3.22 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Красная, 165"
115 | Проект 5-2.3.23 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Красная, 174"
116 | Проект 5-2.3.24 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника КСК ЦТП-139-95-70"
117 | Проект 5-2.3.25 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Люберская, 13"
118 | Проект 5-2.3.26 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника МЖК ЦТП Ж.дор"
119 | Проект 5-2.3.27 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Мичурина, 16"
120 | Проект 5-2.3.28 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Московская, 74"
121 | Проект 5-2.3.29 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Невкипелова, 25.1"
122 | Проект 5-2.3.30 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Невкипелова, 25.1 (ЦТП 2)"
123 | Проект 5-2.3.31 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Нефтяников, 38"
124 | Проект 5-2.3.32 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Новороссийская, 202"
125 | Проект 5-2.3.33 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Новосельская, 13"
126 | Проект 5-2.3.34 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Одесская, 40"
127 | Проект 5-2.3.36 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника ПМР-АТЭК"
128 | Проект 5-2.3.38 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Березовый, 37/10"
129 | Проект 5-2.3.39 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Знаменский"
130 | Проект 5-2.3.40 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Зональный"
131 | Проект 5-2.3.42 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Колосистый"
132 | Проект 5-2.3.43 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Нефтезавода"
133 | Проект 5-2.3.44 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Промышленная 38/1”
134 | Проект 5-2.3.45 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Промышленная, 21 (ЦТП Промышленная, 21/14)"
135 | Проект 5-2.3.46 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Рашпилевская, 329/1"
136 | Проект 5-2.3.48 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника РОК-1”
137 | Проект 5-2.3.49 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Российская,96/1"
138 | Проект 5-2.3.52 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Свободная,76/2"
139 | Проект 5-2.3.53 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Свободы,20/1"
140 | Проект 5-2.3.54 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Северная, 265/1"
141 | Проект 5-2.3.56 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Северная,309"
142 | Проект 5-2.3.57 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Северная,564"
143 | Проект 5-2.3.58 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Ставропольская, 47"
144 | Проект 5-2.3.59 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174 (95/70)" |  |  | АО "Энергоресурс", договор № 22/16/170 от 26.04.2016 | акт № 16 от 30.06.2017 | 340146.8 | 288.26 | [10 empty] | 0 | 288.26 |  |  |  |  | Техническое перевооружение тепловой сети от котельной ул. Таманская, 174 до УТ-5 в г. Краснодаре
145 | Проект 5-2.3.60 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174(110/70)"
146 | Проект 5-2.3.61 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Тепличная,19"
147 | Проект 5-2.3.62 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Трудовой Славы,32"
148 | Проект 5-2.3.63 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Уссурийская, 2"
149 | Проект 5-2.3.64 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Фестивальная, 33/1"
150 | Проект 5-2.3.65 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника ЦГ-Новое строительство-РСГ-РПП"
151 | Проект 5-2.3.67 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника ЧМР"
152 | Проект 5-2.3.68 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника ЧМР ЦТП-113"
153 | Проект 5-2.3.69 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника ЧМР ЦТП-115"
154 | Проект 5-2.3.70 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Янковского, 108 (ЦТП 151/1)"
155 | Проект 5-2.6.3.11 "Установка пластинчатых теплообменников вместо кожухотрубных в ЦТП в зоне действия выводов Краснодарской ТЭЦ ЧМР, КМР, Центр города (всего 18 ЦТП)" | [6 empty] | оборудование | ТЕРМАЛ ГРУПП-КРАСНОДАР ООО |  | монтаж хоз. способом |  | 297.59 | [5 empty] | 297.59
156 | Проект 5-2.7.1. "Строительство насосной станции в районе ТК-28 на выводе КМР" |  |  | АО " Энергоресурс"; договор № 22/17/188 от 05.05.2017 г. |  |  |  | 22/17/387 от 27.09.2017 г. | ООО "ЭнергоГарант" | до исполнения обязательств | №1 от 31.10.2017 | 5773856.55 | 4893.0988 |  |  |  |  | 0 | 9226.354
[8 empty] | доп. Согл. №1 от 18.12.2017 |  |  | № 2 от 31.12.2017 | 4288489.8 | 3634.3134
[8 empty] | оборудование |  |  | требование-накладная №3757 |  | 698.9418
157 | Проект 5-2.4.22 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия источника КМР"
158 | Проект 5-2.4.59 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия источника РОК-1”
159 | Подгруппа проектов 5-2.9 "Перевод на закрытую систему ГВС"
160 | Проект 5-1.1.4.2 "Установка приборов учета расхода тепловой энергии." | [6 empty] | № 22/17/010 от 31.01.2017 | ИП Титов С.В. |  | КС-3 №1 от 28.02.2017 | 366000 | 366 |  |  |  |  | 0 | 737.801 |  |  | да |  | УУТЭ и теплоносителя жилого дома по ул.Кияшко,6 в г.Краснодар
[8 empty] | № 22/16/622 от 10.11.2016 | ООО НПП Термотехника |  | КС-3 №1 от 31.01.2017 | 279738.65 | 279.7387 | [8 empty] | да |  | УУТЭ и теплоносителя жилого дома по ул.Ставропольская, 135/1 г. Краснодар
[8 empty] | материалы+оборудование | работы хоз.способом |  |  | 108633.573 | 92.0624 | [8 empty] | да |  | УУТЭ на ЦТП ул.Зиповская, 20/4 к котельной ул.Московская, 42
161 | ИТОГО | [17 empty] | 39949.6749

## Закупочная деятельность
Приложение 5
Контроль обоснованности произведенных расходов
Наименование мероприятия инвестиционной программы | Составляющие расходов | Номер закупки | Ссылка на размещение информации о закупке в единой информационной системе | Способ закупки | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Фактическая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Наличие в Плане закупки (да/нет) | Основание неразмещения в единой информационной системе сведений о закупке товаров, работ, услуг (с указанием соответствующего пункта из Положения о закупках)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | подготовка проектной документации
[7 empty] | да | размещено в ЕИС
«Техническое перевооружение тепловой сети ТЭЦ-ПМР от ТК-6 до ТК-9 в г. Краснодаре» | Лот №3 выполнение работ по разработке рабочей и проектно-сметной документации по объекту: «Техническое перевооружение тепловой сети ТЭЦ-ПМР от ТК-6 до ТК-9 в г. Краснодаре» | №31603439232 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3541135&epz=true&style44=false | Открытый запрос предложений | 2016-03-01 | 2016-03-18 | да | размещено в ЕИС
«Техническое перевооружение котельной по ул. Свободный, 76» | Лот №7 выполнение работ по разработке рабочей и проектно-сметной документации по объекту: «Техническое перевооружение котельной по ул. Свободный, 76» | №31603439232 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3541135&epz=true&style44=false | Открытый запрос предложений | 2016-03-01 | 2016-03-18 | да | размещено в ЕИС
«Техническое перевооружение котельной по ул. Ковалева, 16/2» | Лот №9 выполнение работ по разработке рабочей и проектно-сметной документации по объекту: «Техническое перевооружение котельной по ул. Ковалева, 16/2» | №31603439232 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3541135&epz=true&style44=false | Открытый запрос предложений | 2016-03-01 | 2016-03-18 | да | размещено в ЕИС
техническое перевооружение ТС от котельной по улТаманская 174 до УТ 5 | проектные работы по техническому перевооружению тс от котельной по улТаманская 174 до УТ 5 | №31603434578 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3536634&epz=true&style44=false | Открытый запрос предложений | 2016-03-01 | 2016-03-18 | да | размещено в ЕИС
"техническое перевооружение котельной по ул.Захарова, 1 | разработка проектно-сметной документации "техническое перевооружение котельной по ул.Захарова, 1 | №31603392524 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3492638&epz=true&style44=false | Открытый запрос предложений | 2016-03-01 | 2016-03-04 | да | размещено в ЕИС
"техническое перевооружение котельной по ул.Одесская 40/1 | разработка проектно-сметной документации "техническое перевооружение котельной по ул.Одесская 40/1 | №31603392595 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3492713&epz=true&style44=false | Открытый запрос предложений | 2016-03-01 | 2016-03-04 | да | размещено в ЕИС
"Реконструкция котельной: РЭ №7, ул.Рашпилевская,329/1, г. Краснодар" | разработка проектно-сметной документации: "Реконструкция котельной: РЭ №7, ул.Рашпилевская,329/1, г. Краснодар"
«Тепловая сеть системы теплоснабжения котельной по ул. Московская, 74 от ТК-13 до границы земельных участков ЖК по ул. Московская, 118 и ЖК по ул. Московская, 112 в г. Краснодаре» для нужд филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго». | Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Тепловая сеть системы теплоснабжения котельной по ул. Московская, 74 от ТК-13 до границы земельных участков ЖК по ул. Московская, 118 и ЖК по ул. Московская, 112 в г. Краснодаре» для нужд филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго». | 31705017707 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=5168420 | Открытый запрос предложений | 2017-04-01 | 2017-04-14 | да
Проект 5-2.2.6 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Восточно-Кругликовская, 55.4" | Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Тепловая сеть от магистральной тепловой сети в сторону ул. 40-летия Победы до границы земельного участка комплекса многоэтажных домов с коммерческими помещениями по ул. Восточно-Кругликовской, 42/3 в г. Краснодаре» для нужд филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» | 31705017868 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=5168578 | Открытый запрос предложений | 2017-04-01 | 2017-04-14 | да
Техническое перевооружение котельной по ул.Восточно-Кругликовская, 55/4, г. Краснодар. | выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Техническое перевооружение котельной по ул.Восточно-Кругликовская, 55/4, г. Краснодар. | 31502395514 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2434050&epz=true&style44=false | Открытый запрос предложений | 2015-05-01 | 2015-05-26 | да | размещено в ЕИС
Техническое перевооружение котельной по ул.Люберская, 13 г. Краснодар. | Техническое перевооружение котельной по ул.Люберская, 13 г. Краснодар. | 31603610596 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3716182&epz=true&style44=false | Открытый запрос предложений | 2016-04-01 | 2016-04-28 | да | размещено в ЕИС
Проект 5-2.7.1. "Строительство насосной станции в районе ТК-28 на выводе КМР" | Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «2КТП-630/10/0,4 кВ ЦТП № 120 (ТК-28)» для нужд филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» | 31705018079 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=5168699 | Открытый запрос предложений | 2017-04-01 | 2017-07-14 | да | размещено в ЕИС
Проект 5-2.2.32 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Невкипелова, 25.1" | Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Тепловая сеть от ТК на ответвление к ж/дому по ул. Трудовой Славы, 62 А лит. 1 до границы земельного участка ж/дома по ул. Трудовой славы, 62 А лит. 2 в г. Краснодаре» для нужд филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго». | 31705020147 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=5170659 | Открытый запрос предложений | 2017-04-01 | 2017-04-17 | да | размещено в ЕИС
Проект 5-2.2.97 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тэц мжк цтп кубань" | на право заключения договора на разработку проектно-сметной документации по объекту: "Тепловая сеть к 12-ти этажному жилому дому по ул. Дмитриевская Дамба, 10» для нужд филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» | 31604024610 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=4149655 | Открытый запрос предложений | 2016-08-01 | 2016-08-25 | да | размещено в ЕИС
Проект 5-2.2.5 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Воровского, 180/3" | на право заключения договора на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Тепловая сеть к многоэтажному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой по ул. Дальняя, 8» для нужд филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» | 31604024540 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=4149609 | Открытый запрос предложений | 2016-08-01 | 2016-08-25 | да | размещено в ЕИС
Проект 5-2.2.43 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Одесская, 40" | на право заключения договора подряда по разработке проектной-сметной документации по объекту " Тепловая сеть от коллекторов котельной по ул. Одесская,40 до многоэтажного комплекса со встроенными помещениями и надземно-подземной парковкой по ул. Коммунаров, 270 в г. Краснодаре" | 31603392563 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=3492671 | Открытый запрос предложений | 2016-03-01 | 2016-03-14 | да | размещено в ЕИС
Проект 5-2.2.68 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174 мкр53" | на право заключения договора подряда на выполнение проектных работ по объекту: «Тепловая сеть от УТ-5 к жилой застройки по ул. Селезнева в г.Краснодаре» для нужд филиала ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» | 31603434594 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=3536650 | Открытый запрос предложений | 2016-03-01 | 2016-03-18 | да | размещено в ЕИС
«Тепловая сеть от ТК-/0/2 до границ земельного участка потребителей в районе ул. Кондратенко в г. Краснодаре» | Лот №1 выполнение работ по разработке рабочей и проектно-сметной документации «Тепловая сеть от ТК-/0/2 до границ земельного участка потребителей в районе ул. Кондратенко в г. Краснодаре» | 31603610596 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=3716182 | Открытый запрос предложений | 2016-04-01 | 2016-04-29 | да | размещено в ЕИС | кондратенко
Проект 5-2.2.32 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Невкипелова, 25.1" | Лот №4 выполнение работ по разработке рабочей и проектно-сметной документации по объекту: «Тепловая сеть от магистральной тепловой сети котельной ул. Невкипелого, 25/1 до жилых домов по ул. Трудовой Славы, 62А в г. Краснодаре» | 31603439232 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=3541135 | Открытый запрос предложений | 2016-03-01 | 2016-03-21 | да | размещено в ЕИС
Проект 5-2.2.88 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Свободная,76_2" | Лот №8 выполнение работ по разработке рабочей и проектно-сметной документации по объекту: «Тепловая сеть от котельной по ул. Свободная, 76 до ж.д. по ул. Старокубанская, 2/4 и ул. Старокубанская, 17 в г. Краснодаре» | 31603439232 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=3541135 | Открытый запрос предложений | 2016-03-01 | 2016-03-21 | да | размещено в ЕИС
Проект 5-2.2.14 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Ковалева, 16/2 мкр9" | Лот №10 выполнение работ по разработке рабочей и проектно-сметной документации по объекту: «Тепловая сеть от котельной ул. Ковалева, 16/2 до жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения, ДДУ и подземной парковкой по ул. Совхозной, 1 в г. Краснодаре» | 31603439232 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=3541135 | Открытый запрос предложений | 2016-03-01 | 2016-03-21 | да | размещено в ЕИС
Проект 5-2.2.77 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ТЭЦ-ЧМР" | на право заключения договора подряда по разработке рабочей и проектно-сметной документации для нужд филиала ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» (корректировка объекта по ул. Айвазовского) | 31603465675 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=3565347 | Открытый запрос предложений | 2016-04-01 | 2016-04-05 | да | размещено в ЕИС
2 | строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы
Проект 5-2.2.6 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Восточно-Кругликовская, 55.4" | На право заключения договора подряда на выполнение работ по объекту: «Тепловая сеть от магистральной тепловой сети в сторону ул.40-летия Победы до границы земельного участка комплекса многоэтажных домов с коммерческими помещениями по ул. Восточно-Кругликовской, 42/3 в г. Краснодаре» СМР | №31705480360 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=5647747 | Открытый запрос предложений | 2017-08-31 | 2017-08-31 | да | размещено в ЕИС
Проект 5-1.2.1.13 "Новая котельная Лента-2" по ул. Тополиная, 46/1 | На право заключения договора подряда на выполнение работ по объекту: «Котельная в районе строительства жилого комплекса по ул. Московская, 133 расположенная по ул. Тополиная, 46/1 в г. Краснодаре. Корректировка. 1 этап» СМР (Устройство фундамента под дымовую трубу) | 31705500445 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=5668496 | Открытый запрос предложений | 2017-09-01 | 2017-09-07 | да | размещено в ЕИС
Проект 5-2.7.1. "Строительство насосной станции в районе ТК-28 на выводе КМР" | На право заключения договора подряда на выполнение работ по объекту: «2КТП-630/10/0,4кВ ЦТП №120 (ТК-28) г. Краснодар». | 31705533595 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=5702482 | Открытый запрос предложений | 2017-09-01 | 2017-09-18 | да | размещено в ЕИС
Тепловая сеть от ТК-0/2 до границ земельного участка потребителей в районе ул. Кондратенко в г. Краснодаре (источник Центр города) | На право заключения договора подряда на выполнение работ по объекту: «Тепловая сеть от ТК-0/2 до границ земельного участка потребителей в районе ул. Кондратенко в г. Краснодаре (от ТК 0/2 до УП-14 и от К-6 до ТК-5)» | 31705524022 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=5692684 | Открытый запрос предложений | 2017-09-01 | 2017-09-14 | да | размещено в ЕИС
«Тепловая сеть системы теплоснабжения котельной по ул. Московская, 74 от ТК-13 до границы земельных участков ЖК по ул. Московская, 118 и ЖК по ул. Московская, 112 в г. Краснодаре» для нужд филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго». | На право заключения договора подряда на выполнение работ по объекту: «Тепловая сеть системы теплоснабжения котельной по ул. Московская, 74 от ТК-13 до границы земельных участков ЖК по ул. Московская, 118 и ЖК по ул. Московская, 112 в г. Краснодаре» | 31705610189 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=5783083 | Открытый запрос предложений | 2017-10-01 | 2017-10-10 | да | размещено в ЕИС
Проект 5-2.3.59 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174 (95/70)" | На право заключения договора подряда на выполнение работ по объекту: «Техническое перевооружение тепловой сети от котельной по ул. Таманская, 174 до УТ-5 в г. Краснодаре» | 31705474003 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=5641214 | Открытый запрос предложений | 2017-08-01 | 2017-08-30 | да | размещено в ЕИС
Проект 5-2.2.8 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Калинина, 339/3" | На право заключения договора подряда на выполнение работ по объекту: «Тепловая сеть вдоль ГК «Марриот» и бани купца М. Лихацкого в г. Краснодаре (Дополнительные работы)» | 31705373257 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=5537487 | Открытый запрос предложений | 2017-07-01 | 2017-07-28 | да | размещено в ЕИС
Проект 5-2.2.5 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Воровского, 180/3" | На право заключения договора подряда на выполнение работ по объекту: «Тепловая сеть к многоэтажному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой по ул. Дальняя, 8 в г. Краснодаре» | 31705326550 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=5489142 | Открытый запрос предложений | 2017-07-01 | 2017-07-14 | да | размещено в ЕИС
Проект 5-2.2.32 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Невкипелова, 25.1" | На право заключения договора подряда на выполнение работ по объекту: «Тепловая сеть от ТК на ответвление к жилым домам по ул. Трудовой Славы, 62А литер 1 до границы земельного участка жилого дома по ул. Трудовой Славы, 62А литер 2А в г. Краснодаре» | 31705063149 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=5215685 | Открытый запрос предложений | 2017-04-01 | 2017-04-27 | да | размещено в ЕИС
Проект 5-2.2.50 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Колосистый" | среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора подряда на выполнение работ по объекту: «Тепловая сеть от котельной п. Колосистый до ЖК "Португалия"» для нужд филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» | 31704659913 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=4804343 | Открытый запрос предложений | 2017-01-01 | 2017-01-12 | да | размещено в ЕИС
Проект 5-2.2.32 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Невкипелова, 25.1" | на право заключения договора подряда на выполнение работ по объекту: «Тепловая сеть от магистральной тепловой сети котельной по ул. Невкипелого, 25/1 до жилых домов по ул. Трудовой Славы, 62А» (1 этап) для нужд филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» | 31604433107 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=4569661 | Открытый запрос предложений | 2016-12-01 | 2016-12-06 | да | размещено в ЕИС
Проект 5-2.2.32 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Невкипелова, 25.1" | на право заключения договора подряда на выполнение работ по объекту: «Тепловая сеть от магистральной тепловой сети котельной по ул. Невкипелого, 25/1 до жилых домов по ул. Трудовой Славы, 62А» (2 этап) для нужд филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» | 31604433234 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=4569765 | Открытый запрос предложений | 2016-12-01 | 2016-12-06 | да | размещено в ЕИС
Проект 5-2.2.77 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ТЭЦ-ЧМР" | на право заключения договора подряда по строительству подводящей тепловой сети по ул. Старокубанской и ул. Уральской к магистральным тепловым сетям ТЭЦ-Черемушки (Дополнительные работы) для нужд филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» | 31604297903 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=4429328 | Открытый запрос предложений | 2016-11-01 | 2016-11-08 | да | размещено в ЕИС
Проект 5-2.2.67 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174 мкр52" | на право заключения договора о перераспределении мощности в рамках опосредованного присоединения для нужд АО «АТЭК» | 31604316372 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=4448565 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 2016-11-01 | 2016-11-11 | да | размещено в ЕИС | ООО Зенит
Проект 5-2.2.8 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Калинина, 339/3" | на право заключения договора подряда на перекладку тепловых сетей вдоль ГК «Марриотт» и бани купца Лихацкого М.М. для нужд филиала ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» | 31603769569 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=3884837 | Открытый запрос предложений | 2016-06-01 | 2016-06-14 | да | размещено в ЕИС
Проект 5-2.2.77 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ТЭЦ-ЧМР" | на право заключения договора подряда на строительство подводящей тепловой сети от магистральной тепловой сети «ТЭЦ-ЧМР» на теплоснабжение жилых застроек по ул. Старокубанской и ул. Уральской (участок от УТ1 до УТ2) для нужд филиала ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» | 31603698886 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/print-form/show.html?noticeId=3808624 | Открытый запрос предложений | 2016-05-01 | 2016-05-26 | да | размещено в ЕИС

## Контроль сроков
Приложение 6
Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы АО "АТЭК" "Краснодартеплоэнерго"
№ п/п | Наименование мероприятия | Наименование планового показателя (мощность, протяженность, диаметр) на период 2016-2018 г.г. | Выполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы
|  |  | 2016 год |  |  |  | № п/п | Наименование мероприятия | Наименование планового показателя (мощность, протяженность, диаметр) на период 2016-2018 г.г. | 2017 год
|  |  | ввод в эксплуатацию по годам (дата) |  | Основные технические характеристики (мощность, протяженность, диаметр) |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию по годам (дата) |  | Основные технические характеристики (мощность, протяженность, диаметр)
|  |  | плановая дата выполнения | фактическая дата выполнения | план на 2016 год | факт 2016 года |  |  |  | плановая дата выполнения | фактическая дата выполнения | план на 2017 год | факт 2017 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.1.2 | Проект 5-2.2.1.4 «Новое строительство тепловых сетей от котельной по ул. Шоссе Нефтяников, 38/3» | м | 2016-10-01 |  | 213 |  | 1 | Проект 5-2.2.1 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Агрономическая, 1" | м | 2017-10-01 |  | 406 | 0
1.1.3 | Проект 5-2.2.1.5 «Новое строительство тепловых сетей от котельной по ул. Таманская, 174» | м | 2016-10-01 |  | 236 |  | 2 | Проект 5-2.2.2 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Анны Ахматовой, 1 мкр2" | м | 2017-10-01 |  | 1025
1.1.4 | Проект 5-2.2.1.6 «Новое строительство тепловых сетей от котельной по ул. Темрюкская, 60/1» | м | 2016-10-01 |  | 23 |  | 3 | Проект 5-2.2.5 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Воровского, 180/3" | м | 2017-10-01 | 2017 | 357 | 50
1.1.5 | Проект 5-2.2.1.13 «Новое строительство тепловых сетей от котельной по ул. им. Дзержинского, 97» | м | 2016-10-01 |  | 126 |  | 4 | Проект 5-2.2.6 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Восточно-Кругликовская, 55.4" | м | 2017-10-01 |  | 364
1.1.6 | Проект 5-2.2.1.15 «Новое строительство тепловых сетей от котельной в п. Лазурный» | м | 2016-10-01 |  | 51 |  | 5 | Проект 5-2.2.7 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Восточно-Кругликовская, 55/4" | м | 2017-10-01 |  | 269
1.1.7 | Проект 5-2.2.1.16 «Новое строительство тепловых сетей от котельной по ул. им. 40-летия Победы, 14» | м | 2016-10-01 |  | 87 |  | 6 | Проект 5-2.2.8 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Калинина, 339/3" | м | 2017-10-01 |  | 514
1.1.8 | Проект 5-2.2.1.17 «Новое строительство тепловых сетей от котельной по ул. Рашпилевская, 329/1» | м | 2016-10-01 |  | 44 |  | 7 | Проект 5-2.2.9 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника КМР" | м | 2017-10-01 |  | 4112
1.1.9 | Проект 5-2.2.1.20 «Новое строительство тепловых сетей от котельной по ул. Центральная, 63/2» | м | 2016-10-01 |  | 36 |  | 8 | Проект 5-2.2.10 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника КМР ЦТП-128" | м | 2017-10-01 |  | 97
1.1.10 | Проект 5-2.2.1.24 «Новое строительство тепловых сетей от котельной по ул. им. Ковалева, 16/2» | м | 2016-10-01 |  | 106 |  | 9 | Проект 5-2.2.11 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Ковалева, 16.2" | м | 2017-10-01 |  | 1378
1.1.11 | Проект 5-2.2.1.25 «Новое строительство тепловых сетей от котельной по ул. Ростовское шоссе, 12, КРЭС-2» | м | 2016-10-01 |  | 8 |  | 10 | Проект 5-2.2.12 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Ковалева, 16/2 мкр35" | м | 2017-10-01 |  | 641
1.1.12 | Проект 5-2.2.1.26 «Новое строительство тепловых сетей от котельной по ул. Фестивальная, 33/1» | м | 2016-10-01 |  | 24 |  | 11 | Проект 5-2.2.13 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Ковалева, 16/2 мкр36" | м | 2017-10-01 |  | 445
1.1.13 | Проект 5-2.2.1.27 «Новое строительство тепловых сетей от котельной в п. Белозерный, 5/5» | м | 2016-10-01 |  | 9 |  | 12 | Проект 5-2.2.14 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Ковалева, 16/2 мкр9" | м | 2017-10-01 |  | 409
1.1.14 | Проект 5-2.2.1.28 «Новое строительство тепловых сетей от котельной по ул. им. Воровского, 180/3» | м | 2016-10-01 |  | 42 |  | 13 | Проект 5-2.2.15 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Кожевенная, 22" | м | 2017-10-01 |  | 135
1.1.15 | Проект 5-2.2.1.30 «Новое строительство тепловых сетей от котельной по ул. Российская, 96/1» | м | 2016-10-01 |  | 157 |  | 14 | Проект 5-2.2.16 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Кожевенная, 44.1" | м | 2017-10-01 |  | 118
1.1.16 | Проект 5-2.2.1.36 «Новое строительство тепловых сетей от котельной по ул. Садовая, 2 / Новая, 49, п. Зональный» | м | 2016-10-01 |  | 58 |  | 15 | Проект 5-2.2.18 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Красная, 165” | м | 2017-10-01 |  | 209
1.1.17 | Проект 5-2.2.1.37 «Новое строительство тепловых сетей от котельной по ул. 16-й Полевой Участок» | м | 2016-10-01 |  | 60 |  | 16 | Проект 5-2.2.19 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Красная, 174” | м | 2017-10-01 |  | 80
1.1.18 | Проект 5-2.2.1.38 «Новое строительство тепловых сетей от котельной по ул. Зиповская, 4» | м | 2016-10-01 |  | 29 |  | 17 | Проект 5-2.2.20 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Красюка, 68” | м | 2017-10-01 |  | 33
1.1.19 | Проект 5-2.2.1.41 «Новое строительство тепловых сетей от котельной по пр. Мирный, 6» | м | 2016-10-01 |  | 665 |  | 18 | Проект 5-2.2.21 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Красюка, 68 (ЦТП Ангарская)" | м | 2017-10-01 |  | 218
1.1.20 | Проект 5-2.2.1.42 «Новое строительство тепловых сетей от Краснодарской ТЭЦ - тепловой вывод КМР (магистральные сети)» | м | 2016-10-01 |  | 440 |  | 19 | Проект 5-2.2.22 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника КРЭС-2 ЗИП-2 (ЦТП Механическая, 14.1)" | м | 2017-10-01 |  | 60
1.1.21 | Проект 5-2.2.1.46 «Новое строительство тепловых сетей от Краснодарской ТЭЦ - тепловой вывод КМР (сети от ЦТП-139)» | м | 2016-10-01 |  | 13 |  | 20 | Проект 5-2.2.24 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника КСК" | м | 2017-10-01 |  | 97
1.1.22 | Проект 5-2.2.1.47 «Новое строительство тепловых сетей от Краснодарской ТЭЦ - тепловой вывод ПМР» | м | 2016-10-01 |  | 401 |  | 21 | Проект 5-2.2.25 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника КСК ЦТП-139-140-70" | м | 2017-10-01 |  | 29
1.1.23 | Проект 5-2.2.1.48 «Новое строительство тепловых сетей от Краснодарской ТЭЦ - тепловой вывод ЧМР» | м | 2016-10-01 |  | 887 |  | 22 | Проект 5-2.2.26 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника КСК ЦТП-139-95-70" | м | 2017-10-01 |  | 50
1.1.24 | Проект 5-2.2.1.49 «Новое строительство тепловых сетей от Краснодарской ТЭЦ - тепловой вывод ЮВР - Центр города» | м | 2016-10-01 |  | 299 |  | 23 | Проект 5-2.2.27 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Лента-2" | м | 2017-10-01 |  | 462
1.1.25 | Проект 5-2.2.1.50 «Новое строительство тепловых сетей от Краснодарской ТЭЦ - тепловой вывод ЮВР - Центр города (сети от ЦТП по ул. Мира, 34/3)» | м | 2016-10-01 |  | 21 |  | 24 | Проект 5-2.2.28 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Люберская, 13" | м | 2017-10-01 |  | 1105
1.1.26 | Проект 5-2.2.1.53 «Новое строительство тепловых сетей от ТЭЦ филиала «МЖК Краснодарский» ООО «МЭЗ Юг России» (сети от ЦТП по ул. Железнодорожная, 49)» | м | 2016-10-01 |  | 85 |  | 25 | Проект 5-2.2.29 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника МЖК ЦТП Ж.дор" | м | 2017-10-01 |  | 34
1.1.27 | Проект 5-2.2.1.54 «Новое строительство тепловых сетей от котельной по ул. им. Янковского, 108» | м | 2016-10-01 |  | 469 |  | 26 | Проект 5-2.2.30 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Мичурина, 16" | м | 2017-10-01 |  | 129
1.1.28 | Проект 5-2.2.1.57 «Новое строительство тепловых сетей от котельной по ул. Московская, 74» | м | 2016-10-01 |  | 197 |  | 27 | Проект 5-2.2.32 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Невкипелова, 25.1" | м | 2017-10-01 | 2017 | 693 | 531
1.1.29 | Проект 5-2.2.1.58 «Новое строительство тепловых сетей от котельной по ул. им. Калинина, 339/3» | м | 2016-10-01 |  | 219 |  | 28 | Проект 5-2.2.34 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Невкипелова, 25/1" | м | 2017-10-01 |  | 440
1.1.30 | Проект 5-2.2.1.60 «Новое строительство тепловых сетей от котельной по ул. им. Невкипелого, 25/1» | м | 2016-10-01 |  | 436 |  | 29 | Проект 5-2.2.35 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Немецкая деревня-2 мкр22" | м | 2017-10-01 |  | 3225
1.2 | Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия новых источников тепловой энергии |  |  |  | 5144 | 0 | 30 | Проект 5-2.2.36 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Немецкая деревня-2 мкр25" |  | 2017-10-01 |  | 1347
1.2.1 | Проект 5-2.2.2.1 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки новой котельной п. Победитель» | м | 2016-10-01 |  | 127 |  | 31 | Проект 5-2.2.37 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Нефтяников, 38" | м | 2017-10-01 |  | 547
1.2.2 | Проект 5-2.2.2.2 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки новой котельной ст. Старокорсунская (восточная часть)» | м | 2016-10-01 |  | 264 |  | 32 | Проект 5-2.2.38 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Новая котельная 1-й Лиговский" | м | 2017-10-01 |  | 3366
1.2.3 | Проект 5-2.2.2.3 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки новой котельной п. Лазурный» | м | 2016-10-01 |  | 369 |  | 33 | Проект 5-2.2.39 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Новая котельная пос. Пригородный АТЭК" | м | 2017-10-01 |  | 4904
1.2.4 | Проект 5-2.2.2.4 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки новой котельной п. Дорожный» | м | 2016-10-01 |  | 120 |  | 34 | Проект 5-2.2.40 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Новороссийская, 11" | м | 2017-10-01 |  | 281
1.2.5 | Проект 5-2.2.2.5 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки новой котельной п. Зеленопольский» | м | 2016-10-01 |  | 169 |  | 35 | Проект 5-2.2.42 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Новосельская, 13" | м | 2017-10-01 |  | 409
1.2.6 | Проект 5-2.2.2.6 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки новой котельной Немецкая деревня» | м | 2016-10-01 |  | 155 |  | 36 | Проект 5-2.2.43 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Одесская, 40" | м | 2017-10-01 |  | 862
1.2.7 | Проект 5-2.2.2.7 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки новой котельной ст. Старокорсунская (западная часть)» | м | 2016-10-01 |  | 102 |  | 37 | Проект 5-2.2.45 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ПМР-АТЭК" | м | 2017-10-01 |  | 431
1.2.8 | Проект 5-2.2.2.8 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки новой котельной за Лентой» | м | 2016-10-01 |  | 139 |  | 38 | Проект 5-2.2.46 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ПМР-АТЭК ЦТП-101" | м | 2017-10-01 |  | 28
1.2.9 | Проект 5-2.2.2.9 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки новой котельной жилой застройки Дзержинского-Дальняя» | м | 2016-10-01 |  | 221 |  | 39 | Проект 5-2.2.47 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Знаменский" | м | 2017-10-01 |  | 228
1.2.10 | Проект 5-2.2.2.11 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки новой котельной в зоне действия котельной по ул. Невкипелого, 25/1 (№ 2)» | м | 2016-10-01 |  | 163 |  | 40 | Проект 5-2.2.48 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Зональный" | м | 2017-10-01 |  | 83
1.2.11 | Проект 5-2.2.2.12 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки новой котельной в зоне действия котельной в п. Пригородный (№ 16)» | м | 2016-10-01 |  | 2411 |  | 41 | Проект 5-2.2.50 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Колосистый" | м | 2017-10-01 |  | 3792
1.2.12 | Проект 5-2.2.2.14 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки новой котельной в зоне действия котельной по ул. Восточно-Кругликовская, 55/4 (№ 156)» | м | 2016-10-01 |  | 259 |  | 42 | Проект 5-2.2.51 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Нефтезавода" | м | 2017-10-01 |  | 26
1.2.13 | Проект 5-2.2.2.15 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки новой котельной в зоне действия котельной по ул. им. Калинина, 339/3 (№ 105)» | м | 2016-10-01 |  | 374 |  | 43 | Проект 5-2.2.52 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Плодородный" | м | 2017-10-01 |  | 500
1.2.14 | Проект 5-2.2.2.16 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки новой котельной в зоне действия котельной по ул. Тепличная, 19 (№ 173)» | м | 2016-10-01 |  | 271 |  | 44 | Проект 5-2.2.54 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Рашпилевская, 154" | м | 2017-10-01 |  | 44
1.3 | Строительство новых котельных |  |  |  | 123.7 | 42.15 | 45 | Проект 5-2.2.55 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника РОК-1” |  | 2017-10-01 |  | 1654
1.3.1 | Проект 5-1.2.1.1 «Строительство новой котельной п. Победитель» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 0.32 |  | 46 | Проект 5-2.2.56 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника РОК-1 ЦТП 16)" | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 33
1.3.2 | Проект 5-1.2.1.2 «Строительство новой котельной ст. Старокорсунская (восточная часть)» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 0.62 |  | 47 | Проект 5-2.2.57 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника РОК-1 (ЦТП Азовская, 19)" | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 115
1.3.3 | Проект 5-1.2.1.3 «Строительство новой котельной п. Лазурный» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 0.2 |  | 48 | Проект 5-2.2.58 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника РОК-1 мкр228" | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 158
1.3.4 | Проект 5-1.2.1.4 «Строительство новой котельной п. Дорожный» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 0.2 |  | 49 | Проект 5-2.2.61 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Свободная, 76" | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 412
1.3.5 | Проект 5-1.2.1.5 «Строительство новой котельной п. Зеленопольский» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 0.32 |  | 50 | Проект 5-2.2.64 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Северная,309” | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 10
1.3.6 | Проект 5-1.2.1.6 «Строительство новой котельной Немецкая деревня» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 1.03 |  | 51 | Проект 5-2.2.65 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Северная,564" | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 136
1.3.7 | Проект 5-1.2.1.7 «Строительство новой котельной ст. Старокорсунская (западная часть)» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 1.26 |  | 52 | Проект 5-2.2.66 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Ставропольская, 47" | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 47
1.3.8 | Проект 5-1.2.1.8 «Строительство новой котельной за Лентой» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 2.15 |  | 53 | Проект 5-2.2.67 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174 мкр52" | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 388
1.3.9 | Проект 5-1.2.1.9 «Строительство новой котельной жилой застройки Дзержинского-Дальняя» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 1.26 |  | 54 | Проект 5-2.2.68 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174 мкр53" | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 296
1.3.10 | Проект 5-1.2.1.11 «Строительство новой котельной в зоне действия котельной по ул. Невкипелого, 25/1 (№ 2)» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 13.16 |  | 55 | Проект 5-2.2.69 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174(110/70)" | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 290
1.3.11 | Проект 5-1.2.1.12 «Строительство новой котельной в зоне действия котельной в п. Пригородный (№ 16)» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 40 |  | 56 | Проект 5-2.2.70 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Тепличная, 19 мкр51" | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 605
1.3.12 | Проект 5-1.2.1.14 «Строительство новой котельной в зоне действия котельной по ул. Восточно-Кругликовская, 55/4 (№ 156)» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 20.04 |  | 57 | Проект 5-2.2.71 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Тепличная, 19 мкр52" | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 340
1.3.13 | Проект 5-1.2.1.15 «Строительство новой котельной в зоне действия котельной по ул. им. Калинина, 339/3 (№ 105)» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 29.98 |  | 58 | Проект 5-2.2.72 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Тепличная,19" | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 364
1.3.14 | Проект 5-1.2.1.16 «Строительство новой котельной в зоне действия котельной по ул. Тепличная, 19 (№ 173)» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 13.16 |  | 59 | Проект 5-2.2.73 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Трудовой Славы,32" | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 131
1.3.15 | Строительство котельной жилого комплекса "Немецкая деревня", г. Краснодар (2-я очередь) | Гкал/ч | 2016-10-01 |  |  |  | 60 | Проект 5-2.2.74 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ТЭЦ-КМР" | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 457
1.3.16 | Строительство котельной мощностью 40 Гкал/час , г.Краснодар ул.Проезд 1-й Лиговский | Гкал/ч | 2016-10-01 |  |  | 40 | 61 | Проект 5-2.2.75 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ТЭЦ-ПМР мкр27" | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 759
1.3.17 | Строительство котельной, ул.Тополиная, 46/1, г. Краснодар | Гкал/ч | 2016-10-01 |  |  | 2.15 | 62 | Проект 5-2.2.76 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ТЭЦ-ПМР мкр47" | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 524
2 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  | 2068 | 0 | 63 | Проект 5-2.2.77 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ТЭЦ-ЧМР" | м | 2017-10-01 | 2017 | 470 | 42
2.1 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок |  |  |  | 2068 | 0 | 64 | Проект 5-2.2.78 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Уссурийская, 2" |  | 2017-10-01 |  | 244
2.1.1 | Проект 5-2.3.1 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок котельной по ул. им. Бородина, 22/1» | м | 2016-10-01 |  | 17 |  | 65 | Проект 5-2.2.79 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ЦГ-Новое строительство-РСГ-РПП" | м | 2017-10-01 |  | 1086
2.1.2 | Проект 5-2.3.3 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок котельной по ул. Таманская, 174» | м | 2016-10-01 |  | 22 |  | 66 | Проект 5-2.2.81 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Чкалова, 91" | м | 2017-10-01 |  | 265
2.1.3 | Проект 5-2.3.4 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок котельной по ул. Новороссийская, 202/2» | м | 2016-10-01 |  | 15 |  | 67 | Проект 5-2.2.82 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ЧМР" | м | 2017-10-01 |  | 627
2.1.4 | Проект 5-2.3.8 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок котельной по ул. Центральная, 63/2» | м | 2016-10-01 |  | 217 |  | 68 | Проект 5-2.2.83 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ЧМР ЦТП-113" | м | 2017-10-01 |  | 25
2.1.5 | Проект 5-2.3.9 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок котельной по ул. Кожевенная, 18» | м | 2016-10-01 |  | 113 |  | 69 | Проект 5-2.2.84 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника ЧМР ЦТП-115" | м | 2017-10-01 |  | 81
2.1.6 | Проект 5-2.3.10 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок котельной по ул. им. Ковалева, 16/2» | м | 2016-10-01 |  | 210 |  | 70 | Проект 5-2.2.85 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Янковского, 108" | м | 2017-10-01 |  | 138
2.1.7 | Проект 5-2.3.11 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок котельной по ул. Фестивальная, 33/1» | м | 2016-10-01 |  | 185 |  | 71 | Проект 5-2.2.86 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Российская,96_1" | м | 2017-10-01 |  | 289
2.1.8 | Проект 5-2.3.12 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок котельной по ул. Садовая, 2/Новая, 49, п. Зональный» | м | 2016-10-01 |  | 52 |  | 72 | Проект 5-2.2.87 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Анны Ахматовой, 1" | м | 2017-10-01 |  | 2617
2.1.9 | Проект 5-2.3.13 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок котельной по ул. 16-й Полевой Участок» | м | 2016-10-01 |  | 201 |  | 73 | Проект 5-2.2.88 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Свободная,76_2" | м | 2017-10-01 |  | 326
2.1.10 | Проект 5-2.3.14 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок котельной РОК по пр. Мирный, 6» | м | 2016-10-01 |  | 114 |  | 74 | Проект 5-2.2.89 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Свободы,20_1" | м | 2017-10-01 |  | 81
2.1.11 | Проект 5-2.3.16 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок Краснодарской ТЭЦ - тепловой вывод КМР (сети от ЦТП-119)» | м | 2016-10-01 |  | 73 |  | 75 | Проект 5-2.2.90 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Березовый, 37_10" | м | 2017-10-01 |  | 88
2.1.12 | Проект 5-2.3.18 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок Краснодарской ТЭЦ - тепловой вывод КСК (сети от ЦТП-139)» | м | 2016-10-01 |  | 4 |  | 76 | Проект 5-2.2.91 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника пр. Полевой, 15_1" | м | 2017-10-01 |  | 50
2.1.13 | Проект 5-2.3.19 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок Краснодарской ТЭЦ - тепловой вывод ПМР» | м | 2016-10-01 |  | 143 |  | 77 | Проект 5-2.2.92 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Фестивальная, 33_1” | м | 2017-10-01 |  | 190
2.1.14 | Проект 5-2.3.20 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок Краснодарской ТЭЦ - тепловой вывод «ЮВР - Центр города»« | м | 2016-10-01 |  | 40 |  | 78 | Проект 5-2.2.93 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Северная, 265_1" | м | 2017-10-01 |  | 73
2.1.15 | Проект 5-2.3.21 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок ТЭЦ филиала «МЖК Краснодарский» ООО «МЭЗ Юг России»« (ЦТП по ул. Железнодорожная, 49) | м | 2016-10-01 |  | 75 |  | 79 | Проект 5-2.2.94 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174(110_70)" | м | 2017-10-01 |  | 583
2.1.16 | Проект 5-2.3.24 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок котельной по ул. Красная, 137/1» | м | 2016-10-01 |  | 33 |  | 80 | Проект 5-2.2.95 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Янковского, 108 (ЦТП 151_1)" | м | 2017-10-01 |  | 238
2.1.17 | Проект 5-2.3.25 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок котельной в п. Колосистый» | м | 2016-10-01 |  | 57 |  | 81 | Проект 5-2.2.97 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тэц мжк цтп кубань" | м | 2017-10-01 | 2017 | 232 | 55
2.1.18 | Проект 5-2.3.26 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок котельной по ул. Шоссе Нефтяников, 38/3» | м | 2016-10-01 |  | 39 |  | 82 | Проект 5-2.2.99 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174 (95_70)" | м | 2017-10-01 |  | 59
2.1.19 | Проект 5-2.3.27 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок котельной по ул. им. Калинина, 339/3» | м | 2016-10-01 |  | 249 |  | 83 | Проект 5-2.2.100 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника МЖК ЦТП 9-го Мая" | м | 2017-10-01 |  | 12
2.1.20 | Проект 5-2.3.29 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок котельной по ул. Янковского, 108» | м | 2016-10-01 |  | 209 |  | 84 | Проект 5-2.2.102 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Промышленная 38_1" | м | 2017-10-01 |  | 72
3 | Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | [5 empty] | 85 | Проект 5-2.2.103 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Промышленная, 21 (ЦТП Промышленная, 21_14)" | м | 2017-10-01 |  | 389
3.1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  | 93 | 89.68 | 86 | Проект 5-2.2.104 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Янковского, 108 (ЦТП 156_1)" | м | 2017-10-01 |  | 79
3.1.1 | Проект 5-1.1.1.1 «Замена котлов на котельной по ул. Трудовой Славы, 32» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 6.6 |  | 87 | Проект 5-2.2.105 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника Рашпилевская, 329_1" | м | 2017-10-01 |  | 340
3.1.2 | Проект 5-1.1.1.2 «Замена котлов на котельной по ул. им. Невкипелого, 25/1» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 6.6 |  | 88 | Тепловая сеть от ТК-0/2 до границ земельного участка потребителей в районе ул. Кондратенко в г. Краснодаре (источник Центр города) | м
3.1.3 | Проект 5-1.1.1.7 «Замена котлов на котельной по ул. Бершанской, 404/3» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 3.2 |  | 89 | Тепловая сеть системы теплоснабжения котельной по ул. Московская, 74 от ТК-13 до границы земельных участков ЖК по ул. Московская, 118 и ЖК по ул. Московская, 112 в г. Краснодаре | м
3.1.5 | Проект 5-1.1.1.18 «Замена котлов на котельной по ул. им. Захарова, 35/2» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 0.7 |  | 90 | Проект 5-1.2.1.5 "Новая котельная по ул. Одесская, 40/1" | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 7
3.1.6 | Проект 5-1.1.1.24 «Замена котлов на котельной по ул. Речная, 1» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 0.4 |  | 91 | Проект 5-1.2.1.1 2 очередь котельной по ул. Свободная, 76/2 | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 3.2
3.1.7 | Проект 5-1.1.1.30 «Замена котлов на котельной по ул. Новороссийская, 202/2» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 2.1 |  | 92 | Проект 5-1.2.1.2 "2 очередь котельной по ул. Бакинская, 5" | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 2.1
3.1.8 | Проект 5-1.1.1.33 «Замена котлов на котельной по ул. Ставропольская, 127/1» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 0.5 |  | 93 | Проект 5-1.2.1.4 "2 очередь котельной по ул. Новороссийская, 202/2" | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 2.7
3.1.9 | Проект 5-1.1.1.37 «Замена котлов на котельной по ул. Красная, 174» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 0.6 |  | 94 | Проект 5-1.2.1.8 "2 очередь котельной по ул. Новосельская, 13, п. Березовый" | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 5.4
3.1.10 | Проект 5-1.1.1.39 «Замена котлов на котельной по ул. Одесская, 40/1» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 0.9 |  | 95 | Проект 5-1.2.1.9 "Новая котельная ЖК "Народный) | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 12
3.1.11 | Проект 5-1.1.1.40 «Замена котлов на котельной по ул. Коммунаров, 266/2» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 0.3 |  | 96 | Проект 5-1.2.1.10 "2 очередь котельной по ул. Люберская, 13 (ОТД 3 СКЗ-НИИ)" | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 8
3.1.12 | Проект 5-1.1.1.43 «Замена котлов на котельной по ул. им. Бабушкина, 283» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 0.6 |  | 97 | Проект 5-1.2.1.6 "Новая котельная по ул. Ведомственная, 9" | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 3.6
3.1.13 | Проект 5-1.1.1.47 «Замена котлов на котельной по ул. Рашпилевская, 142/2» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 1 |  | 98 | Проект 5-1.2.1.12 "Новая котельная в зоне действия котельной в п. Пригородный (N 9)" | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 5.2
3.1.14 | Проект 5-1.1.1.48 «Замена котлов на котельной по ул. Красная, 137/1» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 2.2 |  | 99 | Проект 5-1.2.1.14 "Новая котельная 1-й Лиговский" | Гкал/ч | 2017-10-01 |  | 1
3.1.18 | Проект 5-1.1.1.62 «Замена котлов на котельной по ул. Славянская, 50/1» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 2.7 |  | 100 | Проект 5-2.3.1 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника 16-й Полевой участок, 11x" | м | 2017-10-01 |  | 104
3.1.19 | Проект 5-1.1.1.63 «Замена котлов на котельной в п. Колосистый» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 3.6 |  | 101 | Проект 5-2.3.3 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Агрономическая, 1x" | м | 2017-10-01 |  | 101
3.1.20 | Проект 5-1.1.1.72 «Замена котлов на котельной по ул. Промышленная, 21» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 6.6 |  | 102 | Проект 5-2.3.4 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Алтайская, 2.3" | м | 2017-10-01 |  | 439
3.1.21 | Проект 5-1.1.1.78 «Замена котлов на котельной по ул. им. Калинина, 339/3» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 15 |  | 103 | Проект 5-2.3.5 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Бабушкина, 283" | м | 2017-10-01 |  | 29
3.1.22 | Проект 5-1.1.1.81 «Замена котлов на котельной по ул. Рашпилевская, 70/1» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 1.5 |  | 104 | Проект 5-2.3.6 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Бакинская, 5" | м | 2017-10-01 |  | 341
3.1.23 | Проект 5-1.1.1.84 «Замена котлов на котельной по ул. им. Леваневского, 48/2» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 0.4 |  | 105 | Проект 5-2.3.7 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Бершанской, 404.3" | м | 2017-10-01 |  | 183
3.1.24 | Проект 5-1.1.1.86 «Замена котлов на котельной по ул. Коммунаров, 92» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 0.1 |  | 106 | Проект 5-2.3.8 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Бородина, 22" | м | 2017-10-01 |  | 392
3.1.25 | Проект 5-1.1.1.89 «Замена котлов на котельной по ул. им. Ленина, 90» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 1.8 |  | 107 | Проект 5-2.3.12 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Воровского, 180.3" | м | 2017-10-01 |  | 148
3.1.26 | Проект 5-1.1.1.95 «Замена котлов на котельной по ул. им. Воровского, 235» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 1 |  | 108 | Проект 5-2.3.13 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Восточно-Кругликовская, 55.4" | м | 2017-10-01 |  | 148
3.1.27 | Проект 5-1.1.1.98 «Замена котлов на котельной по ул. им. Гагарина, 83/1» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 0.7 |  | 109 | Проект 5-2.3.14 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Зиповская, 29" | м | 2017-10-01 |  | 55
3.1.28 | Проект 5-1.1.1.101 «Замена котлов на котельной по Полевому пр., 15/1» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 0.3 |  | 110 | Проект 5-2.3.15 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Ипподромная, 53.4" | м | 2017-10-01 |  | 367
3.1.29 | Проект 5-1.1.1.108 «Замена котлов на котельной по ул. Фестивальная, 33/1» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 6.6 |  | 111 | Проект 5-2.3.16 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Калинина, 339.3" | м | 2017-10-01 |  | 377
3.1.30 | Проект 5-1.1.1.113 «Замена котлов на котельной по Шоссе Нефтяников, 38/3» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 6.6 |  | 112 | Проект 5-2.3.17 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника КМР" | м | 2017-10-01 |  | 1025
3.1.31 | Проект 5-1.1.1.116 «Замена котлов на котельной по ул. Российская, 96/1» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 15 |  | 113 | Проект 5-2.3.18 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника КМР ЦТП-128" | м | 2017-10-01 |  | 50
3.1.32 | Проект 5-1.1.1.118 «Замена котлов на котельной по ул. Армавирская, 29 « | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 3.6 |  | 114 | Проект 5-2.3.19 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Ковалева, 16.2" | м | 2017-10-01 |  | 960
3.1.33 | Проект 5-1.1.1.124 «Замена котлов на котельной по ул. Северная, 491/2» | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 0.9 |  | 115 | Проект 5-2.3.20 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Кожевенная, 22" | м | 2017-10-01 |  | 566
3.1.34 | Проект 5-1.1.1.133 «Замена котлов на котельной по ул. Тепличная, 19 « | Гкал/ч | 2016-10-01 |  | 0.9 |  | 116 | Проект 5-2.3.22 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Красная, 165" | м | 2017-10-01 |  | 21
3.1.35 | Реконструкция котельной для МБОУ СОШ №66, ул.Уссурийская, г. Краснодар | Гкал/ч |  |  |  | 1.9 | 117 | Проект 5-2.3.23 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Красная, 174" | м | 2017-10-01 |  | 9
3.1.36 | Реконструкция котельной по ул. Заводская, 36 в г. Краснодаре. | Гкал/ч |  |  |  | н/д | 118 | Проект 5-2.3.24 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника КСК ЦТП-139-95-70" | м | 2017-10-01 |  | 92
3.1.37 | Реконструкция котельной: КЭР, ул.Таманская,174, г. Краснодар | Гкал/ч |  |  |  | н/д | 119 | Проект 5-2.3.25 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Люберская, 13" | м | 2017-10-01 |  | 146
3.1.38 | Реконструкция котельной: РЭ №4, ул.Рылеева, 362, г. Краснодар | Гкал/ч |  |  |  | н/д | 120 | Проект 5-2.3.26 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника МЖК ЦТП Ж.дор" | м | 2017-10-01 |  | 76
3.1.39 | Реконструкция котельной: РЭ №5, РОК-1 пр.Мирный,6, г. Краснодар | Гкал/ч |  |  |  | н/д | 121 | Проект 5-2.3.27 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Мичурина, 16" | м | 2017-10-01 |  | 4
3.1.40 | Реконструкция котельной: РЭ №6, ул.Промышленная,21/6, г. Краснодар | Гкал/ч |  |  |  | 3 | 122 | Проект 5-2.3.28 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Московская, 74" | м | 2017-10-01 |  | 118
3.1.41 | Реконструкция котельной: РЭ №7, ул.Минская,118/9, г. Краснодар | Гкал/ч |  |  |  |  | 123 | Проект 5-2.3.29 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Невкипелова, 25.1" | м | 2017-10-01 |  | 36
3.1.42 | Реконструкция котельной: РЭ №7, ул.Рашпилевская,329/1, г. Краснодар | Гкал/ч |  |  |  | 20.9 | 124 | Проект 5-2.3.30 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Невкипелова, 25.1 (ЦТП 2)" | м | 2017-10-01 |  | 2
3.1.43 | Техническое перевооружение котельной в водогрейный режим по п. Лазурный, г. Краснодар. | Гкал/ч |  |  |  |  | 125 | Проект 5-2.3.31 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Нефтяников, 38" | м | 2017-10-01 |  | 12
3.1.44 | Техническое перевооружение котельной в водогрейный режим по ст.Елизаветинская "Очистные сооружения №2"п/о №82, г. Краснодар. | Гкал/ч |  |  |  |  | 126 | Проект 5-2.3.32 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Новороссийская, 202" | м | 2017-10-01 |  | 149
3.1.45 | Техническое перевооружение котельной по ул. Соколова, 23,(Агрономическая, 1) г. Краснодар. | Гкал/ч |  |  |  |  | 127 | Проект 5-2.3.33 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Новосельская, 13" | м | 2017-10-01 |  | 356
3.1.46 | Техническое перевооружение котельной по ул.Восточно-Кругликовская, 55/4, г. Краснодар. | Гкал/ч |  |  |  | 20 | 128 | Проект 5-2.3.34 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Одесская, 40" | м | 2017-10-01 |  | 80
3.1.47 | Техническое перевооружение котельной по ул.Захарова,1 г. Краснодар | Гкал/ч |  |  |  |  | 129 | Проект 5-2.3.36 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника ПМР-АТЭК" | м | 2017-10-01 |  | 2936
3.1.48 | Техническое перевооружение котельной по ул.Ковалева, 16/2, г. Краснодар | Гкал/ч |  |  |  | 33.2 | 130 | Проект 5-2.3.38 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Березовый, 37/10" | м | 2017-10-01 |  | 265
3.1.49 | Техническое перевооружение котельной по ул.Люберская, 13 г. Краснодар. | Гкал/ч |  |  |  |  | 131 | Проект 5-2.3.39 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Знаменский" | м | 2017-10-01 |  | 68
3.1.50 | Техническое перевооружение котельной по ул.Одесская, 40/1, г. Краснодар | Гкал/ч |  |  |  | 6.68 | 132 | Проект 5-2.3.40 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Зональный" | м | 2017-10-01 |  | 219
3.1.51 | Техническое перевооружение котельной по ул.Свободная, 76/2, г. Краснодар | Гкал/ч |  |  |  | 4 | 133 | Проект 5-2.3.42 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Колосистый" | м | 2017-10-01 |  | 30
3.1.52 | Перевод 3-х котлов ДКВР-6,5/13 в водогрейный режим в котельной пос.Индустриальный ул.Дорожная,20 г.Краснодар | Гкал/ч |  |  |  |  | 134 | Проект 5-2.3.43 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника пос. Нефтезавода" | м | 2017-10-01 |  | 298
3.1.53 | Перевод работы 2-х котлов ДКВР-10/13 в водогрейный режим в котельной по ул.Филатова,17 г.Краснодар | Гкал/ч |  |  |  |  | 135 | Проект 5-2.3.44 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Промышленная 38/1” | м | 2017-10-01 |  | 50
3.2 | Реконструкция существующих котельных в части систем химводоочистки |  |  |  | 25 | 0 | 136 | Проект 5-2.3.45 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Промышленная, 21 (ЦТП Промышленная, 21/14)" | м | 2017-10-01 |  | 527
3.2.1 | Проект 5-1.1.2.33 «Реконструкция водоподготовительной установки на котельной по ул. Рашпилевская, 329/1» | т/ч | 2016-10-01 |  | 5 |  | 137 | Проект 5-2.3.46 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Рашпилевская, 329/1" | м | 2017-10-01 |  | 393
3.2.2 | Проект 5-1.1.2.34 «Реконструкция водоподготовительной установки на котельной по ул. Российская, 96/1» | т/ч | 2016-10-01 |  | 15 |  | 138 | Проект 5-2.3.48 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника РОК-1” | м | 2017-10-01 |  | 311
3.2.3 | Проект 5-1.1.2.35 «Реконструкция водоподготовительной установки на котельной по ул. Кожевенная, 44/1» | т/ч | 2016-10-01 |  | 5 |  | 139 | Проект 5-2.3.49 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Российская,96/1" | м | 2017-10-01 |  | 803
3.3 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей |  |  |  | 10982 | 0 | 140 | Проект 5-2.3.52 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Свободная,76/2" | м | 2017-10-01 |  | 34
3.3.1 | Проект 5-2.1.2. «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене от котельной по ул.2-я Линия нефтянников, 12» | м | 2016-10-01 |  | 514 |  | 141 | Проект 5-2.3.53 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Свободы,20/1" | м | 2017-10-01 |  | 81
3.3.2 | Проект 5-2.1.5. «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене от котельной по ул.5 Артельный проезд, 23/1» | м | 2016-10-01 |  | 675 |  | 142 | Проект 5-2.3.54 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Северная, 265/1" | м | 2017-10-01 |  | 48
3.3.3 | Проект 5-2.1.8. «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене от котельной по ул.Базовская, 34» | м | 2016-10-01 |  | 15 |  | 143 | Проект 5-2.3.56 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Северная,309" | м | 2017-10-01 |  | 36
3.3.4 | Проект 5-2.1.18. «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене от котельной по ул.Гастелло, 69/1» | м | 2016-10-01 |  | 17 |  | 144 | Проект 5-2.3.57 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Северная,564" | м | 2017-10-01 |  | 63
3.3.5 | Проект 5-2.1.34. «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене от котельной по ул.Красная, 198/3» | м | 2016-10-01 |  | 888 |  | 145 | Проект 5-2.3.58 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Ставропольская, 47" | м | 2017-10-01 |  | 53
3.3.6 | Проект 5-2.1.36. «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене от котельной КРЭС-2 (ЗИП-2)» | м | 2016-10-01 |  | 1693 |  | 146 | Проект 5-2.3.59 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174 (95/70)" | м | 2017-10-01 |  | 440
3.3.7 | Проект 5-2.1.37. «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене от котельной КРЭС-2 (Молодая роща)» | м | 2016-10-01 |  | 4183 |  | 147 | Проект 5-2.3.60 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Таманская, 174(110/70)" | м | 2017-10-01 |  | 37
3.3.8 | Проект 5-2.1.38. «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене от котельной КТЭЦ-КМР» | м | 2016-10-01 |  | 190 |  | 148 | Проект 5-2.3.61 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Тепличная,19" | м | 2017-10-01 |  | 1069
3.3.9 | Проект 5-2.1.40. «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене от котельной КТЭЦ-Центр города» | м | 2016-10-01 |  | 239 |  | 149 | Проект 5-2.3.62 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Трудовой Славы,32" | м | 2017-10-01 |  | 158
3.3.10 | Проект 5-2.1.45. «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене от котельной по ул.Мичурина, 16» | м | 2016-10-01 |  | 22 |  | 150 | Проект 5-2.3.63 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Уссурийская, 2" | м | 2017-10-01 |  | 119
3.3.11 | Проект 5-2.1.49. «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене от котельной по ул.Одесская, 40» | м | 2016-10-01 |  | 690 |  | 151 | Проект 5-2.3.64 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Фестивальная, 33/1" | м | 2017-10-01 |  | 137
3.3.12 | Проект 5-2.1.53. «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене от котельной по ул.ПНС Клубная, 1» | м | 2016-10-01 |  | 217 |  | 152 | Проект 5-2.3.65 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника ЦГ-Новое строительство-РСГ-РПП" | м | 2017-10-01 |  | 196
3.3.13 | Проект 5-2.1.55. «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене от котельной пос. Нефтезавода» | м | 2016-10-01 |  | 989 |  | 153 | Проект 5-2.3.67 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника ЧМР" | м | 2017-10-01 |  | 56
3.3.14 | Проект 5-2.1.59. «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене от котельной по ул.Рашпилевская, 154» | м | 2016-10-01 |  | 250 |  | 154 | Проект 5-2.3.68 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника ЧМР ЦТП-113" | м | 2017-10-01 |  | 221
3.3.15 | Проект 5-2.1.62. «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене от котельной по ул.Речная, 11/2» | м | 2016-10-01 |  | 300 |  | 155 | Проект 5-2.3.69 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника ЧМР ЦТП-115" | м | 2017-10-01 |  | 195
3.3.16 | Проект 5-2.1.67. «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене от котельной по ул.Северная, 491» | м | 2016-10-01 |  | 100 |  | 156 | Проект 5-2.3.70 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия источника Янковского, 108 (ЦТП 151/1)" | м | 2017-10-01 |  | 170
4.1.4 | Проект 5-2.4.10 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов котельной по ул. Армавирская, 29» | м | 2016-10-01 |  | 73 |  | 157 | Проект 5-2.7.1. "Строительство насосной станции в районе ТК-28 на выводе КМР" | шт | 2017-10-01 |  | 3
4.1.6 | Проект 5-2.4.12 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов котельной по ул. им. Гоголя, 60/2, пос. Пашковский» | м | 2016-10-01 |  | 191 |  | 158 | Проект 5-2.4.22 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия источника КМР" | м | 2017-10-01 |  | 321
4.1.7 | Проект 5-2.4.14 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов котельной по пр. 1-й Стасова, 4» | м | 2016-10-01 |  | 257 |  | 159 | Проект 5-2.4.59 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия источника РОК-1” | м | 2017-10-01 |  | 452
4.1.26 | Проект 5-2.4.41 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов Краснодарской ТЭЦ - тепловой вывод ЮВР - Центр города» | м | 2016-10-01 |  | 40 |  | 160 | Подгруппа проектов 5-2.9 "Перевод на закрытую систему ГВС" | м |  |  | 3270
4.1.28 | Проект 5-2.4.44 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов котельной по ул. им. Невкипелого, 25/1» | м | 2016-10-01 |  | 2 |  | 161 | Проект 5-1.1.4.2 "Установка приборов учета расхода тепловой энергии." | шт | 2017-10-01 |  | 20 | 3

## Показатели надежности и ЭФ
Отчет о достижении плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы АО "АТЭК" филиал "Краснодартеплоэнерго"
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [5 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгу.т/Гкал |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
|  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2017 год |  | 2017 год |  | 2017 год |  | 2017 год
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | В целом по теплоснабжающей организации на территории муниципального образования город Краснодар | 0.3339 | 0.258 | 0.009 | 0.104 | 0 | 0 | 161.44 | 161.4 | 1.8 | 1.75 | 296458 | 288501

## Плановые показатели
Приложение № 8
Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы АО "АТЭК" филиал "Краснодартеплоэнерго", достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения показателей |  | Фактические значения показателей
|  |  | Утвержденный период - 2015 год | 2017 год | 2017 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | 9.825 | 8.82 | 7.7563
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 161.14 | 161.44 | 161.4
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 64.48 | 8.513
4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 33.7 | 22.2 | 33.4
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 284737 | 296458 | 288501
|  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 12.4 | 11.58 | 11.78
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 536982.5 | 581124.8 | 611792
|  | куб. м для пара | 62 | 62 | 62
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды: согласно разрешения выданного Росприроднадзором от 27.07.2012 № 389 в пределах нормативов ПДВ | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1. | Железа оксид/в пересчете на железо | т/год | 0.032486 | 0.032356 | 0.032551
7.2. | Марганец и его соединения/в пересчете на марганца (IV) оксид | т/год | 0.00047804 | 0.00047613 | 0.000479
7.3. | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | т/год | 251.2509 | 250.2469 | 251.7544
7.4. | Азота (II) оксид (Азота оксид) | т/год | 40.8257 | 40.6625 | 40.9075
7.5. | Углерод (сажа) | т/год | 5.1267 | 5.1063 | 5.137
7.6. | Ангидрид сернистый | т/год | 28.2922 | 28.1791 | 28.3489
7.7. | Дигидросульфид (Сероводород) | т/год | 1.896e-05 | 1.889e-05 | 1.9e-05
7.8. | Углерод оксид | т/год | 879.6994 | 876.1841 | 881.4623
7.9. | Ксилол (смесь изомеров) | т/год | 0.92548 | 0.92178 | 0.92733
7.10. | Метилбензол (Толуол) | т/год | 0.20735 | 0.20652 | 0.20777
7.11. | Бензапирен (3,4-Бензпирен) | т/год | 0.00044311 | 0.00044134 | 0.000444
7.12. | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | т/год | 0.06229 | 0.062041 | 0.062415
7.13. | Этанол (Спирт этиловый) | т/год | 0.04147 | 0.041304 | 0.041553
7.14. | 2-Этоксэтанол (Этилцеллозоль; Этиловый эфир этиленгликоля) | т/год | 0.033108 | 0.032975 | 0.033174
7.15. | Бутилацетат | т/год | 0.04147 | 0.041304 | 0.041553
7.16. | Пропан-2-он (Ацетон) | т/год | 0.029012 | 0.028896 | 0.02907
7.17. | Бензин нефтяной малосернистый | т/год | 0.092765 | 0.092394 | 0.092951
7.18. | Керосин | т/год | 0.017711 | 0.01764 | 0.017746
7.19. | Уайт-спирит | т/год | 0.92548 | 0.92178 | 0.92733
7.20. | Углеводороды предельные С12-С19 | т/год | 0.0068044 | 0.0067772 | 0.006818
7.21. | Взвешенные вещества | т/год | 1.7963 | 1.7891 | 1.7999
7.22. | Мазутная зола электростанций | т/год | 0.053608 | 0.053393 | 0.053715
7.23. | Пыль неорганическая:70-20%SiO2 | т/год | 0.11902 | 0.11854 | 0.11925
7.24. | Корунд белый | т/год | 1.1975 | 1.1927 | 1.1999
7.25. | Пыль древесная | т/год | 0.054062 | 0.053846 | 0.05417
7.26. | ИТОГО | т/год | 1210.8316 | 1205.9932 | 1213.2581
Исп.Блинова И.А. тел.276

## Контроль платы за ТП
Приложение 9
Контроль расходования средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
№ п/п | Заявление о подключении (технологическом присоединении) |  |  |  |  | Договор о подключении (технологическом присоединении) | [6 empty] | Исполнение договора о подключении (на 31.12.2017) |  |  | примечание
| Реквизиты заявителя | Дата, номер заявки | Местонахождение подключаемого объекта | Наименование объекта | Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Реквизиты договора |  | Мероприятия по подключению |  | Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Размер платы за подключение, руб. (без НДС) | Местоположение точек подключения | Реквизиты акта о подключении | Размер фактической оплаты заявителем платы за подключение, руб. (без НДС) | Задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, руб. (без НДС)
[6 empty] | Номер | Дата | Перечень мероприятий | Относятся к существующему мероприятию ИП
1 | ООО "ЮгСтройИмпериал" | 2017-02-07 | Бородинская, 152/А | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной парковкой | 1.7149 | 17-01-012 | 2017-04-25 | Строительство тепловых сетей, работы по подключению | Поданы для включения в схему теплоснабжения МО г. Краснодар | 1.7149 | 15585760.2797 | Граница инженерных сетей объекта | - | 2337864.0424 | 13247896.2373 | Точка подключения уточнить при проектировании
2 | Садоян З.Р. | 2017-02-07 | Кубанская Набережная, 31 | Офисное здание | 0.354 | 17-01-013 | 2017-02-15 | Строительство тепловых сетей, работы по подключению | Поданы для включения в схему теплоснабжения МО г. Краснодар | 0.354 | 3271175.9407 | Граница земельного участка объекта | - | 3271175.9407 | 0 | Точка подключения уточнить при проектировании
3 | МКУ "ЕСЗ" | 2017-03-31 | х. Ленина ул. Наримановская | СОШ | 1.8042 | 17-01-032 | 2017-06-07 | Строительство тепловых сетей, реконструкция ЦТП, работы по подключению | Поданы для включения в схему теплоснабжения МО г. Краснодар | 1.8042 | 13687638.7119 | Граница земельного участка объекта | - | 8896965.161 | 4790673.5508 | Точка подключения уточнить при проектировании
4 | МКУ "ЕСЗ" | 2017-04-17 | ул. Бакинская, 5 | Гимназия 23 | 0.8944 | 17-01-036 | 2017-11-13 | Строительство тепловых сетей, работы по подключению | Поданы для включения в схему теплоснабжения МО г. Краснодар | 0.8944 | 10519306.7203 | Граница земельного участка объекта | - | 6837549.3729 | 3681757.3475 | Точка подключения уточнить при проектировании
5 | ООО "Сибирь" | 2017-05-10 | Трудовой Славы, 29 | Ж/д Литер 1 | 0.79342 | 17-01-040 | 2017-05-10 | Строительство тепловых сетей, работы по подключению | Поданы для включения в схему теплоснабжения МО г. Краснодар | 0.79342 | 12980834.6949 | Граница инженерных сетей объекта | - | 0 | 12980834.6949 | Точка подключения уточнить при проектировании
6 | ООО "Сибирь" | 2017-05-10 | Трудовой Славы, 29 | Офис Литер 7 | 0.21989 | 17-01-041 | 2017-05-11 | Строительство тепловых сетей, работы по подключению | Поданы для включения в схему теплоснабжения МО г. Краснодар | 0.21989 | 3597489.8475 | Граница инженерных сетей объекта | - | 0 | 3597489.8475 | Точка подключения уточнить при проектировании
7 | ООО "М-Строй" | 2017-07-21 | ул. Фестивальная, 30 | МЖД | 0.661 | 17-01-058 | 2017-07-26 | Строительство тепловых сетей, работы по подключению | Поданы для включения в схему теплоснабжения МО г. Краснодар | 0.661 | 6108043.2119 | Граница инженерных сетей объекта | - | 1694915.2542 | 4413127.9576 | Точка подключения уточнить при проектировании
8 | МБУЗ ГП №1 | 2017-07-05 | Гоголя, 58 | Поликлинника № 1 дневной стационар | 0.0349 | 17-01-055 | 2017-09-27 | Работы по подключению |  | 0.0349 | 466.1017 | Граница земельного участка объекта | - | 466.1017 | 0
9 | Шлотгауэр | 2017-05-17 | ул. Тургенева, 155 | Нежилые помещения под стоматологическую клинику | 0.069076 | 17-01-056 | 2017-07-20 | Работы по подключению |  | 0.069076 | 466.1017 | Граница земельного участка объекта | - | 466.1017 | 0
10 | ООО "ВСВ - ИНВЕСТ" | 2017-04-18 | ул. Анапская | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном | 1.5395 | 17-01-057 | 2017-07-24 | Строительство тепловых сетей, работы по подключению | Поданы для включения в схему теплоснабжения МО г. Краснодар | 1.5395 | 19563457.9661 | Граница инженерных сетей объекта | - | 2934518.6441 | 16628939.322 | Точка подключения уточнить при проектировании
11 | ООО "Энергосервис" | 2017-08-07 | пос. Зональный, ул. Школьная, 1/4 | жилой дом | 0.424 | 17-01-061 | 2017-08-11 | Строительство тепловых сетей, работы по подключению | Поданы для включения в схему теплоснабжения МО г. Краснодар | 0.424 | 6936907.1186 | Граница инженерных сетей объекта | - | 0 | 6936907.1186 | Точка подключения уточнить при проектировании
12 | Макаревич О.А. | 2017-08-30 | Красноармейская, 114 - нежилые помещения 1 этажа | Административные помещения | 0.003775 | 17-01-082 | 2017-10-31 | Работы по подключению |  | 0.003775 | 466.1017 | Граница земельного участка объекта | - | 466.1017 | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 8.513 | 92252012.7966 | 0 | 0 | 25974386.7203 | 66277626.0763