## Титульный
ИНФОРМАЦИЯ
| Региональная энергетическая коммисия - департамент цен и тарифов Краснодарского края |  | за | 2017 | год
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))
о контроле за выполнением инвестиционной программы в соответствии с приказом Минстроя России от 07.11.2014 № 689/пр
Филиал "Ленинградские тепловые сети" ООО "ЦУП ЖКХ"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 20.01.2017 №2/2017-т "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, горячую воду"
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу
Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 28.10.2016 № 45/2016-т "Об утверждении инвестиционной программы ООО "ЦУП ЖКХ" по развитию системы теплоснабжения муниципального образования Ленинградский район на период 2017-2026 годов"

## Контроль исполнения финплана
Приложение 1
Контроль исполнения финансового плана
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации (тыс. руб., без НДС)
|  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год
|  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Собственные средства |  |  | 0 | 0
1.1 | амортизационные отчисления |  |  | 0 | 0
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 0 | 0
1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение |  |  | 0 | 0
1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |  |  | 0 | 0
2 | Привлеченные средства |  |  | 148673.8 | 0
2.1 | кредиты |  |  | 148673.8 | 0
| справочно: проценты по кредиту |  |  | 85231.5 | 0
2.2 | займы организаций |  |  | 0 | 0
2.3 | прочие привлеченные средства |  |  | 0 | 0
3 | Бюджетное финансирование |  |  | 254869.3 | 0
3.1 | Плата концедента |  |  | 254869.3
4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |  |  | 0 | 0
5 | ИТОГО по программе |  |  | 403543.1 | 0

## Контроль соответствия инсточник
Приложение 2
Контроль за соответствием источников финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы финансовому плану
№ п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | [14 empty] | Наименование источника финансирования мероприятий
|  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год
|  | план | факт | Отклонения |  |  | план | факт | Отклонения |  |  | план | факт | Отклонения
|  |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) |  |  | уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочие (указать конкретно) | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе
2.1.1 | Строительство БМК с присоединением нагрузок котельной ВПУ-54, автоматизация и диспетчерезация (Котельная ДДУ, ул. Кооперации, 94Б, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 27823.81 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
2.1.2 | Строительство БМК, автоматизация и диспетчерезация (Котельная СШ № 2 ул. Школьная, 14В ст. Ленинградская) | [5 empty] | 11963.39 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
2.1.3 | Строительство БМК, автоматизация и диспетчерезация (Котельная СК СХОС ул. Степная, 68 ст. Ленинградская) | [5 empty] | 21942.2 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
2.1.4 | Строительство БМК, автоматизация и диспетчерезация (Котельная СОШ № 9 ул. Школьная . 9/1 п. Образцовый) | [5 empty] | 15451.95 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
2.1.5 | Строительство БМК, автоматизация и диспетчерезация (Котельная СОШ № 3 ул. Промышленная, 9 ст. Крыловская) | [5 empty] | 12734.24 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
2.1.6 | Строительство БМК для обслуживания объектов котельной Д/С № 25, автоматизация и диспетчерезация (Котельная СШ № 4, ул. Энгельса, 100, ст. Крыловская) | [5 empty] | 13023.81 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
2.1.7 | Строительство БМК, автоматизация и диспетчерезация (Котельная СОШ № 5 п.Октябрьский пер.Пионерский 4) | [5 empty] | 16370.17 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
2.1.8 | Строительство БМК, автоматизация и диспетчерезация (Котельная СШ № 11, ул.Почтовая, 6, ст.Новоплатнировская) | [5 empty] | 13344.75 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
Всего по группе 2.1 | [6 empty] | 132654.32 | 0
Всего по группе 2 | [6 empty] | 132654.32 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1 | Замена теплосетей (от котельной ДДУ, ул. Кооперации, 94Б, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 9402.54 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.1.2 | Замена теплосетей (от котельной СШ № 2, ул. Школьная, 14В, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 4808.47 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.1.3 | Замена теплосетей (от котельной Д/С № 5, ул. 302-й Дивизии, 32А, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 494.1 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.1.4 | Замена теплосетей (от котельной ЦРБ, ул. Победы, 61Б, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 4411.02 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.1.5 | Замена теплосетей (от котельной СШ № 13, ул. Красная, 1Б, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 512.71 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.1.6 | Замена теплосетей (от котельной СОШ № 9, ул. Школьная, 9/1, п. Образцовый) | [5 empty] | 3761.1 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.1.7 | Замена теплосетей (от котельной СОШ № 3, ул. Промышленная, 9, ст. Крыловская) | [5 empty] | 2555.08 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.1.8 | Замена теплосетей (от котельной Д/С № 25, ул. Колхозная, 72А, ст. Крыловская) | [5 empty] | 65.25 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.1.9 | Замена теплосетей (от котельной СШ № 10, ул. Советов, 4А, х. Куликовский) | [5 empty] | 655.08 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.1.10 | Замена теплосетей (от котельной Д/К, ул. Полтавская, 23А, х. Куликовский) | [5 empty] | 1739.83 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.1.11 | Замена теплосетей (от котельной СШ № 11, ул. Почтовая, 6, ст. Новоплатнировская) | [5 empty] | 8896.61 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.1.12 | Замена теплосетей (от котельной СШ № 5, пер. Пионерский 4, п. Октябрьский) | [5 empty] | 10080.68 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.1.13 | Замена теплосетей (от котельной 132 кв., ул. 417-й Дивизии, 7А, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 18561.86 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.1.14 | Замена теплосетей (от котельной МПМК-2, пер. Кооперативный, 4Б, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 153.39 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.1.15 | Замена теплосетей (от котельной РайПО, ул. Кооперации, 84И, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 9066.95 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.1.16 | Замена теплосетей (от котельной 106 кв., ул.Жлобы, 47А, ст.Ленинградская) | [5 empty] | 28653.81 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.1.17 | Замена теплосетей (от котельной ГПУ-2, ул. Заводская, 25А, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 888.98 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.1.18 | Замена теплосетей (от котельной СК СХОС, ул. Степная, 68, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 22814.24 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.1.19 | Замена теплосетей (от котельной СШ № 4, ул. Энгельса, 100, ст. Крыловская) | [5 empty] | 3829.66 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
Всего по группе 3.1 | [6 empty] | 131351.36 | 0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 | Реконструкция в существующем здании, в т.ч. автоматизация и диспетчерезация (Котельная 132 кв. ул. 417-й Дивизии, 7 А ст. Ленинградская) |  |  | Котельная 132 кв. ул. 417-й Дивизии, 7 А ст. Ленинградская |  |  | 23480.85 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.2.2 | Реконструкция в существующем здании, в т.ч. автоматизация и диспетчерезация (Котельная РайПО ул. Кооперации , 84 И ст. Ленинградская) |  |  | Котельная РайПО ул. Кооперации , 84 И ст. Ленинградская |  |  | 17499.24 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.2.3 | Реконструкция в существующем здании, в т.ч. автоматизация и диспетчерезация (Котельная ЦРБ ул. Победы, 61 Б ст. Ленинградская) |  |  | Котельная ЦРБ ул. Победы, 61 Б ст. Ленинградская |  |  | 26630.76 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.2.4 | Реконструкция с использованием бытовых котлов (для нужд Д/С № 25), в т.ч. автоматизация и диспетчерезация (Котельная Д/с № 25 ул. Колхозная 72 А ст. Крыловская) |  |  | Котельная Д/с № 25 ул. Колхозная 72 А ст. Крыловская |  |  | 3462.03 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.2.5 | Реконструкция в существующем здании, в т.ч. автоматизация и диспетчерезация (Котельная 106 кв., ул.Жлобы, 47А, ст.Ленинградская) |  |  | Котельная 106 кв., ул.Жлобы, 47А, ст.Ленинградская |  |  | 43900.76 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.2.6 | Реконструкция с использованием бытовых котлов, автоматизация и диспетчерезация (Котельная ГПУ-2 ул. Заводская, 25 А ст. Ленинградская) |  |  | Котельная ГПУ-2 ул. Заводская, 25 А ст. Ленинградская |  |  | 9091.1 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.2.7 | Реконструкция в существующем здании в целях автоматизации и диспетчерезации (Котельная СШ № 10, ул. Советов, 4А, х. Куликовский) | [5 empty] | 2996.52 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.2.8 | Реконструкция в существующем здании в целях автоматизации и диспетчерезации (Котельная Д/К, ул. Полтавская, 23А, х. Куликовский) | [5 empty] | 4044.21 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.2.9 | Реконструкция в существующем здании в целях автоматизации и диспетчерезации (Котельная МПМК-2, пер. Кооперативный, 4Б, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 2551.69 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.2.10 | Реконструкция в существующем здании в целях автоматизации и диспетчерезации (Котельная Д/С № 5, ул. 302-й Дивизии, 32А, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 2928.9 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
3.2.11 | Реконструкция в существующем здании в целях автоматизации и диспетчерезации (Котельная СШ № 13, ул. Красная, 1Б, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 2951.36 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
Всего по группе 3.2 | [6 empty] | 139537.42 | 0
Всего по группе 3 | [6 empty] | 270888.78 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения
5.2 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1 | Закрытие котельной с переводом мощностей на котельную ДДУ (Котельная ВПУ-54, ул. Хлеборобов, 114А, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | заемные средства и плата концедента
Всего по группе 5.2 | [6 empty] | 0 | 0
Всего по группе 5 | [6 empty] | 0 | 0
ИТОГО по программе | [6 empty] | 403543.1 | 0

## Контроль соответствия мероприят
Приложение 3
Контроль за соответствием фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Расшифровка характеристики участков тепловой сети | [9 empty] | Пояснения в случае наличия отклонений от плана
|  |  | Наименование начального узла |  | Наименование конечного узла |  | Длина в двухтрубном исчислении, м |  | Условный диаметр, мм |  | Год перекладки
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Замена теплосетей (от котельной ДДУ, ул. Кооперации, 94Б, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 1225 |  | 20-200 |  | 2017
2 | Замена теплосетей (от котельной СШ № 2, ул. Школьная, 14В, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 668 |  | 40-150 |  | 2017
3 | Замена теплосетей (от котельной Д/С № 5, ул. 302-й Дивизии, 32А, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 117 |  | 50-125 |  | 2017
4 | Замена теплосетей (от котельной ЦРБ, ул. Победы, 61Б, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 492 |  | 40-200 |  | 2017
5 | Замена теплосетей (от котельной СШ № 13, ул. Красная, 1Б, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 90 |  | 100 |  | 2017
6 | Замена теплосетей (от котельной СОШ № 9, ул. Школьная, 9/1, п. Образцовый) | [5 empty] | 1201 |  | 32-150 |  | 2017
7 | Замена теплосетей (от котельной СОШ № 3, ул. Промышленная, 9, ст. Крыловская) | [5 empty] | 469 |  | 50-150 |  | 2017
8 | Замена теплосетей (от котельной Д/С № 25, ул. Колхозная, 72А, ст. Крыловская) | [5 empty] | 20 |  | 50 |  | 2017
9 | Замена теплосетей (от котельной СШ № 10, ул. Советов, 4А, х. Куликовский) | [5 empty] | 128 |  | 50-100 |  | 2017
10 | Замена теплосетей (от котельной Д/К, ул. Полтавская, 23А, х. Куликовский) | [5 empty] | 267 |  | 40-150 |  | 2017
11 | Замена теплосетей (от котельной СШ № 11, ул. Почтовая, 6, ст. Новоплатнировская) | [5 empty] | 1394 |  | 32-150 |  | 2017
12 | Замена теплосетей (от котельной СШ № 5, пер. Пионерский 4, п. Октябрьский) | [5 empty] | 1988 |  | 50-150 |  | 2017
13 | Замена теплосетей (от котельной 132 кв., ул. 417-й Дивизии, 7А, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 2601 |  | 32-200 |  | 2017
14 | Замена теплосетей (от котельной МПМК-2, пер. Кооперативный, 4Б, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 11 |  | 50 |  | 2017
15 | Замена теплосетей (от котельной РайПО, ул. Кооперации, 84И, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 1160 |  | 20-200 |  | 2017
16 | Замена теплосетей (от котельной 106 кв., ул.Жлобы, 47А, ст.Ленинградская) | [5 empty] | 4331 |  | 32-200 |  | 2017
17 | Замена теплосетей (от котельной ГПУ-2, ул. Заводская, 25А, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 250 |  | 50-100 |  | 2017
18 | Замена теплосетей (от котельной СК СХОС, ул. Степная, 68, ст. Ленинградская) | [5 empty] | 3572 |  | 32-200 |  | 2017
19 | Замена теплосетей (от котельной СШ № 4, ул. Энгельса, 100, ст. Крыловская) | [5 empty] | 500 |  | 50-200 |  | 2017
20484

## Подтверждающие документы
Приложение 4
Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов
Наименование мероприятия инвестиционной программы | Наименование мероприятия инвестиционной программы | Реквизиты проектной документации |  |  |  |  | Реквизыты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ |  |  |  |  | Акт Ростехнадзора |  | Реквизиты акта ввода в эксплуатацию |  | Примечания
|  | Наличие проектной документации, да\нет | Шифр проекта | Наименование проектной организации, дата, номер договора | Дата и № акта сдачи приемки ПИР | Стоимость по акту сдачи приемки ПИР | дата и № договора подряда | Наименование подрядной организации | Срок выполнения работ по договору | дата и номер КС-3, КС-2, актов выполненных работ | Стоимость работ по КС-3, КС-2, актам выполненных работ | Наличие акта, да\нет | Дата и № акта | Наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, да/нет | Дата и № акта
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17
1
n

## Закупочная деятельность
Приложение 5
Контроль обоснованности произведенных расходов
Наименование мероприятия инвестиционной программы | Составляющие расходов | Номер закупки | Ссылка на размещение информации о закупке в единой информационной системе | Способ закупки | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Фактическая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Наличие в Плане закупки (да/нет) | Основание неразмещения в единой информационной системе сведений о закупке товаров, работ, услуг (с указанием соответствующего пункта из Положения о закупках)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | подготовка проектной документации
приобретение материалов и оборудования
строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы
иные расходы (указать)
n

## Контроль сроков
Приложение 6
Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Наименование планового показателя (мощность, протяженность, диаметр) на период 2016-2018 г.г. | Выполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы
|  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год
|  |  | ввод в эксплуатацию по годам (дата) |  | Основные технические характеристики (мощность, протяженность, диаметр) |  | ввод в эксплуатацию по годам (дата) |  | Основные технические характеристики (мощность, протяженность, диаметр) |  | ввод в эксплуатацию по годам (дата) |  | Основные технические характеристики (мощность, протяженность, диаметр)
|  |  | плановая дата выполнения | фактическая дата выполнения | план на 2016 год | факт 2016 года | плановая дата выполнения | фактическая дата выполнения | план на 2017 год | факт 2017 года | плановая дата выполнения | фактическая дата выполнения | план на 2018 год | факт 2018 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе
2.1.1 | Строительство БМК с присоединением нагрузок котельной ВПУ-54, автоматизация и диспетчерезация (Котельная ДДУ, ул. Кооперации, 94Б, ст. Ленинградская) | Установленная мощность |  |  |  |  | 2017-08-01 |  | 3.44
2.1.2 | Строительство БМК, автоматизация и диспетчерезация (Котельная СШ № 2 ул. Школьная, 14В ст. Ленинградская) | Установленная мощность |  |  |  |  | 2017-08-01 |  | 0.39
2.1.3 | Строительство БМК, автоматизация и диспетчерезация (Котельная СК СХОС ул. Степная, 68 ст. Ленинградская) | Установленная мощность |  |  |  |  | 2017-08-01 |  | 2.58
2.1.4 | Строительство БМК, автоматизация и диспетчерезация (Котельная СОШ № 9 ул. Школьная . 9/1 п. Образцовый) | Установленная мощность |  |  |  |  | 2017-08-01 |  | 0.98
2.1.5 | Строительство БМК, автоматизация и диспетчерезация (Котельная СОШ № 3 ул. Промышленная, 9 ст. Крыловская) | Установленная мощность |  |  |  |  | 2017-08-01 |  | 0.45
2.1.6 | Строительство БМК для обслуживания объектов котельной Д/С № 25, автоматизация и диспетчерезация (Котельная СШ № 4, ул. Энгельса, 100, ст. Крыловская) | Установленная мощность |  |  |  |  | 2017-08-01 |  | 0.51
2.1.7 | Строительство БМК, автоматизация и диспетчерезация (Котельная СОШ № 5 п.Октябрьский пер.Пионерский 4) | Установленная мощность |  |  |  |  | 2017-08-01 |  | 1.72
2.1.8 | Строительство БМК, автоматизация и диспетчерезация (Котельная СШ № 11, ул.Почтовая, 6, ст.Новоплатнировская) | Установленная мощность |  |  |  |  | 2017-08-01 |  | 0.75
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
Группа 3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1 | Замена теплосетей (от котельной ДДУ, ул. Кооперации, 94Б, ст. Ленинградская) | Протяженность |  |  |  |  | 2017-08-01 |  | 1225
3.1.2 | Замена теплосетей (от котельной СШ № 2, ул. Школьная, 14В, ст. Ленинградская) | Протяженность |  |  |  |  | 2017-08-01 |  | 668
3.1.3 | Замена теплосетей (от котельной Д/С № 5, ул. 302-й Дивизии, 32А, ст. Ленинградская) | Протяженность |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 117
3.1.4 | Замена теплосетей (от котельной ЦРБ, ул. Победы, 61Б, ст. Ленинградская) | Протяженность |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 492
3.1.5 | Замена теплосетей (от котельной СШ № 13, ул. Красная, 1Б, ст. Ленинградская) | Протяженность |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 90
3.1.6 | Замена теплосетей (от котельной СОШ № 9, ул. Школьная, 9/1, п. Образцовый) | Протяженность |  |  |  |  | 2017-08-01 |  | 1201
3.1.7 | Замена теплосетей (от котельной СОШ № 3, ул. Промышленная, 9, ст. Крыловская) | Протяженность |  |  |  |  | 2017-08-01 |  | 469
3.1.8 | Замена теплосетей (от котельной Д/С № 25, ул. Колхозная, 72А, ст. Крыловская) | Протяженность |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 20
3.1.9 | Замена теплосетей (от котельной СШ № 10, ул. Советов, 4А, х. Куликовский) | Протяженность |  |  |  |  | 2017-08-01 |  | 128
3.1.10 | Замена теплосетей (от котельной Д/К, ул. Полтавская, 23А, х. Куликовский) | Протяженность |  |  |  |  | 2017-08-01 |  | 267
3.1.11 | Замена теплосетей (от котельной СШ № 11, ул. Почтовая, 6, ст. Новоплатнировская) | Протяженность |  |  |  |  | 2017-08-01 |  | 1394
3.1.12 | Замена теплосетей (от котельной СШ № 5, пер. Пионерский 4, п. Октябрьский) | Протяженность |  |  |  |  | 2017-08-01 |  | 1988
3.1.13 | Замена теплосетей (от котельной 132 кв., ул. 417-й Дивизии, 7А, ст. Ленинградская) | Протяженность |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2601
3.1.14 | Замена теплосетей (от котельной МПМК-2, пер. Кооперативный, 4Б, ст. Ленинградская) | Протяженность |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 11
3.1.15 | Замена теплосетей (от котельной РайПО, ул. Кооперации, 84И, ст. Ленинградская) | Протяженность |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 1160
3.1.16 | Замена теплосетей (от котельной 106 кв., ул.Жлобы, 47А, ст.Ленинградская) | Протяженность |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 4331
3.1.17 | Замена теплосетей (от котельной ГПУ-2, ул. Заводская, 25А, ст. Ленинградская) | Протяженность |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 250
3.1.18 | Замена теплосетей (от котельной СК СХОС, ул. Степная, 68, ст. Ленинградская) | Протяженность |  |  |  |  | 2017-08-01 |  | 3572
3.1.19 | Замена теплосетей (от котельной СШ № 4, ул. Энгельса, 100, ст. Крыловская) | Протяженность |  |  |  |  | 2017-08-01 |  | 500
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 | Реконструкция в существующем здании, в т.ч. автоматизация и диспетчерезация (Котельная 132 кв. ул. 417-й Дивизии, 7 А ст. Ленинградская) | Установленная мощность |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2.75
3.2.2 | Реконструкция в существующем здании, в т.ч. автоматизация и диспетчерезация (Котельная РайПО ул. Кооперации , 84 И ст. Ленинградская) | Установленная мощность |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2.06
3.2.3 | Реконструкция в существующем здании, в т.ч. автоматизация и диспетчерезация (Котельная ЦРБ ул. Победы, 61 Б ст. Ленинградская) | Установленная мощность |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2.58
3.2.4 | Реконструкция с использованием бытовых котлов (для нужд Д/С № 25), в т.ч. автоматизация и диспетчерезация (Котельная Д/с № 25 ул. Колхозная 72 А ст. Крыловская) | Установленная мощность |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 0.07
3.2.5 | Реконструкция в существующем здании, в т.ч. автоматизация и диспетчерезация (Котельная 106 кв., ул.Жлобы, 47А, ст.Ленинградская) | Установленная мощность |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 6.88
3.2.6 | Реконструкция с использованием бытовых котлов, автоматизация и диспетчерезация (Котельная ГПУ-2 ул. Заводская, 25 А ст. Ленинградская) | Установленная мощность |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 0.75
3.2.7 | Реконструкция в существующем здании в целях автоматизации и диспетчерезации (Котельная СШ № 10, ул. Советов, 4А, х. Куликовский) | КПД котельного оборудования |  |  |  |  | 2017-08-01 |  | 92
3.2.8 | Реконструкция в существующем здании в целях автоматизации и диспетчерезации (Котельная Д/К, ул. Полтавская, 23А, х. Куликовский) | КПД котельного оборудования |  |  |  |  | 2017-08-01 |  | 92
3.2.9 | Реконструкция в существующем здании в целях автоматизации и диспетчерезации (Котельная МПМК-2, пер. Кооперативный, 4Б, ст. Ленинградская) | КПД котельного оборудования |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 92
3.2.10 | Реконструкция в существующем здании в целях автоматизации и диспетчерезации (Котельная Д/С № 5, ул. 302-й Дивизии, 32А, ст. Ленинградская) | КПД котельного оборудования |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 92
3.2.11 | Реконструкция в существующем здании в целях автоматизации и диспетчерезации (Котельная СШ № 13, ул. Красная, 1Б, ст. Ленинградская) | КПД котельного оборудования |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 92
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения
5.2 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1 | Закрытие котельной с переводом мощностей на котельную ДДУ (Котельная ВПУ-54, ул. Хлеборобов, 114А, ст. Ленинградская) | Установленная мощность |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | Вывод из эксплуатации

## Показатели надежности и ЭФ
Приложение 7
Контроль за достижением плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Центр управления проектами в жилищно-коммунальном хозяйстве"
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [11 empty] | Показатели энергетической эффективности | [17 empty] | Пояснения в случае наличия отклонений от плана
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км | [5 empty] | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час | [5 empty] | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгу.т/Гкал | [5 empty] | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | [5 empty] | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
|  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Котельная 132 кв., ул. 417-й Дивизии 7А, ст. Ленинградская |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 228 | 180.1 | 158.73 |  |  |  | 2.3 | 0.3 | 0.9 |  |  |  | 425.43 | 172 | 425.43
2 | Котельная ДДУ, ул. Кооперации 94Б, ст. Ленинградская |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 189.93 | 199.3 | 158.73 |  |  |  | 2.5 | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 0
3 | Котельная СШ № 2, ул. Школьная 14В, ст. Ленинградская |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 174.32 | 145.7 | 158.73 |  |  |  | 2.3 | 0.2 | 0.4 |  |  |  | 175.74 | 33 | 77.94
4 | Котельная Д/С № 5, ул. 302-й Дивизии 32А, ст. Ленинградская |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 185.48 | 137.5 | 185.48 |  |  |  | 1.7 | 0 | 1 |  |  |  | 57.7 | 1.4 | 25.52
5 | Котельная МПМК-2, пер. Кооперативный 4Б, ст. Ленинградская |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 274.77 | 142.7 | 274.77 |  |  |  | 12.5 | 0.4 | 7.87 |  |  |  | 30.61 | 0.6 | 13.59
6 | Котельная РайПО, ул. Кооперации 84И, ст. Ленинградская |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 198.17 | 189.3 | 158.73 |  |  |  | 2.7 | 0.2 | 0.54 |  |  |  | 670.81 | 59 | 288.31
7 | Котельная ЦРБ, ул. Победы 61Б, ст. Ленинградская |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 200.56 | 146.6 | 158.73 |  |  |  | 2.5 | 0 | 1.43 |  |  |  | 1103.08 | 20 | 488.9
8 | Котельная СШ № 13, ул. Красная 1Б, ст. Ленинградская |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 178.6 | 191.6 | 178.6 |  |  |  | 3.7 | 0.3 | 1.73 |  |  |  | 110.31 | 6 | 48.9
9 | Котельная СОШ № 9, ул. Школьная 9/1, п. Образцовый |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 132.42 | 123.2 | 132.42 |  |  |  | 1.3 | 0.1 | 0 |  |  |  | 791.2 | 60 | 0
10 | Котельная СОШ № 3, ул. Промышленная 9, ст. Крыловская |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 148.32 | 155.2 | 148.32 |  |  |  | 2.7 | 0.2 | 0 |  |  |  | 239.9 | 15 | 0
11 | Котельная Д/С № 25, ул. Колхозная 72А, ст. Крыловская |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 190.66 | 185.9 | 158.73 |  |  |  | 1.1 | 0.1 | 0 |  |  |  | 467.2 | 54 | 0
12 | Котельная СШ №4, ул. Энгельса 100, ст. Ленинградская |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 158.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 | 161.5
13 | Котельная 106 кв., ул.Жлобы 47А, ст.Ленинградская |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 164.29 | 173.4 | 158.73 |  |  |  | 1.1 | 0.2 | 0.79 |  |  |  | 2001.01 | 281 | 2046.17
14 | Котельная ГПУ-2, ул. Заводская 25А, ст. Ленинградская |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 210.63 | 0 | 158.73 |  |  |  | 2.2 | 0.3 | 1.08 |  |  |  | 44.5 | 6 | 33.54
15 | Котельная СК СХОС, ул. Степная 68, ст. Ленинградская |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 193.72 | 224.1 | 158.73 |  |  |  | 1.7 | 0.2 | 0.5 |  |  |  | 1266.1 | 165 | 320.1
16 | Котельная СШ № 10, ул. Советов 4А, х. Куликовский |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 229.74 | 112.7 | 229.74 |  |  |  | 2.1 | 0.3 | 0 |  |  |  | 47.6 | 7 | 0
17 | Котельная Д/К, ул. Полтавская 23А, х. Куликовский |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 185.16 | 137.8 | 185.16 |  |  |  | 6.2 | 0.3 | 0 |  |  |  | 378.1 | 16 | 0
18 | Котельная СШ № 11, ул.Почтовая 6, ст.Новоплатнировская |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 165.09 | 145 | 158.73 |  |  |  | 1.6 | 0.3 | 0 |  |  |  | 463.1 | 84 | 0
19 | Котельная СШ № 5, пер.Пионерский 4, п.Октябрьский |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 170.96 | 157.4 | 158.73 |  |  |  | 1.3 | 0.3 | 0 |  |  |  | 533.9 | 106 | 0
20 | Котельная ВПУ-54, ул. Хлеборобов 114-а, ст. Ленинградская |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 146.26 | 116.5 | 0 |  |  |  | 2.4 | 0.3 | 0 |  |  |  | 242.7 | 30 | 0
21 | Котельная НСШ № 27, ул.Светлая 131В, х.Западный |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 205.1 | 109.8 | 205.1 |  |  |  | 8.5 | 0.9 | 0 |  |  |  | 151.8 | 15 | 0
22 | Котельная СШ № 16, ул.Горького 212а, х.Белый |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 143.78 | 631 | 143.78 |  |  |  | 3.3 | 0.5 | 0 |  |  |  | 87.2 | 13 | 0
23 | Котельная Д/С № 15, ул. Красная 7, х.Бичевой |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 120.27 | 96 | 120.27 |  |  |  | 3.9 | 0.4 | 0 |  |  |  | 163.6 | 18 | 165.5
24 | Котельная СОШ № 22, ул. Юбилейная 2, х. Восточный |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158.73 | 219.2 | 158.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.56
25 | Котельная Д/С №12, ул. Лагерная 12, ст. Ленинградская |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 115.15 | 290.2 | 158.73 |  |  |  | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 29
В целом по теплоснабжающей организации |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 172.8 | 167 | 158.7 |  |  |  | 1.8 | 0.2 | 1 |  |  |  | 11291 | 1266 | 4568

## Плановые показатели
Приложение 8
Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы ООО "Центр управления проектами в жилищно-коммунальном хозяйстве"
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения показателей |  |  |  | Фактические значения показателей |  |  | Пояснения в случае наличия отклонений от плана
|  |  | Утвержденный период - 2015 год | в т.ч. по годам реализации |  |  | в т.ч. по годам реализации
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | 33.4 | 33.4 | 26.3 | 23.1 |  | 46.9
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0.1728 | 0.1728 | 0.1728 | 0.1587 |  | 0.167
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 75 | 45 | 5 | 2 |  | 45
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 11291 | 11291 | 11291 | 4568 |  | 1266
|  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 25.64 | 25.64 | 14.45 | 11.36 |  | 27
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 16.5 | 16.5 | 8.25 | 0 |  | 0.2
|  | куб. м для пара | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды: согласно разрешения выданного Росприроднадзором от 27.07.2012 № 389 в пределах нормативов ПДВ | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1. | Железа оксид/в пересчете на железо | т/год | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  | 0
7.2. | Марганец и его соединения/в пересчете на марганца (IV) оксид | т/год | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |  | 0
7.3. | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | т/год | 2.48 | 2.48 | 2.36 | 2.23 |  | 0
7.4. | Азота (II) оксид (Азота оксид) | т/год | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.36 |  | 0
7.5. | метан | т/год | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |  | 0
7.6. | Ангидрид сернистый | т/год | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |  | 0
7.7. | Сера диоксид (ангидрид сернистый) | т/год | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |  | 0
7.8. | Углерод оксид | т/год | 7.65 | 7.65 | 7.27 | 6.89 |  | 0
7.9. | Ксилол (смесь изомеров) | т/год | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  | 0
7.10. | Уайт-спирит | т/год | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  | 0
7.11. | Взвешенные вещества | т/год | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.01 |  | 0

## Контроль использ платы за ТП
Приложение 9
Контроль расходования средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
№ п/п | Заявление о подключении (технологическом присоединении) |  |  |  | Договор о подключении (технологическом присоединении) | [5 empty] | Исполнение договора о подключении
| реквизиты заявителя | Дата, номер заявки | Местонахождение подключаемого объекта | Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Дата, номер договора | Мероприятия по подключению |  | Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Размер платы за подключение, тыс. руб. (без НДС) | Местоположение точек подключения | Реквизиты акта о подключении | Размер фактической оплаты заявителем платы за подключение, тыс. руб. (без НДС) | Задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС)
[6 empty] | Перечень мероприятий | Относятся к соответствующему мероприятию инвестиционной программы (указать наименование)
1
n